## PLANMED
P L A N I L H A D E M E D I Ç Ã O
| PREFEITURA MUNICIPAL DE |  | OBRA/SERVIÇO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO |  |  | VALOR DO |  |  |  |  | 1/1
| PRESIDENTE KENNEDY |  | (PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO) |  |  | CONTRATO: 1º ADITIVO |  | 191552.4589
| PMPK |  | LOCAL: LOCALIDADE DE SANTA LÚCIA - PRESIDENTE KENNEDY - ES |  |  | TOTAL
|  |  | EMPRESA: CONSTRUTORA GOUVEA LTDA - ME |  |  | TRANSPORTADO:
Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
ITEM |  | D I S C R I M I N A Ç Ã O |  | UN. | PREV. | PREÇO | VALOR | ACUM. | VALOR | EXEC. | VALOR
[6 empty] | UNITÁRIO |  | ANT.
3 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | [10 empty] | 0 | 0
3.1 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 1,50 a 3,00 m, em vias urbanas |  |  | m³ | 1167.1 | 6.91 | 8064.6554 |  |  | 1167.1 | 8064.6554 | 0 | 0
3.7 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-1 PB Inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em vias urbanas |  |  | m | 147 | 144.61 | 21257.67 |  |  | 147 | 21257.67 | 0 | 0
3.8 | Corpo BDTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação, reaterro e inclusive transporte do tubo em vias urbanas |  |  | m | 165 | 449.14 | 74108.1 |  |  | 165 | 74108.1 | 0 | 0
3.9 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m |  |  | m | 147 | 83.3 | 12245.1 |  |  | 147 | 12245.1 | 0 | 0
3.10 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m |  |  | m | 165 | 315.72 | 52093.8 |  |  | 165 | 52093.8 | 0 | 0
3.12 | Caixa Ralo em bloco pré - moldado e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas |  |  | ud | 23 | 694.17 | 15965.91 |  |  |  | 0 | 23 | 15965.91
3.13 | Poço de visita em bloco pré - moldado para d->0,60 m (1,00 x 1,00 m), em vias urbanas |  |  | ud | 5 | 1436.81 | 7184.05 |  |  | 5 | 7184.05 | 0 | 0
3.14 | Poço de visita em bloco pré - moldado para d->1,00 m (1,30 x 1,30 m), em vias urbanas |  |  | ud | 6 | 1895.7 | 11374.2 |  |  | 6 | 11374.2 | 0 | 0
12 | ADM | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.1 | Administração Local (6,99% do valor da Total da Obra) |  |  | 6.99% | 1 | 154108.4208 | 154108.4208 |  |  | 1 | 39467.7219 | 0 | 114640.6989 | 39467.7219
13 | DRENAGEM (REVISÃO) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H=0,15m em Vias Urbanas - DER-ES ITEM 42478 JUNHO/2015 R$ 2,87/m² - 41,82% = R$ 1,67/m² (Desconto da Licitação) |  |  | m² | 7949.53 | 1.67 | 13275.7151 |  |  | 1250 | 2087.5 | 6699.53 | 11188.2151
13.3 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT para H < = 2,50 m |  |  | m | 90 | 2154.84 | 193935.6 |  |  | 45 | 96967.8 | 45 | 96967.8
13.4 | Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m projeto DNIT |  |  | ud | 2 | 7401 | 14802 |  |  | 2 | 14802 | 0 | 0
13.5 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,50 m |  |  | m | 90 | 616.2 | 55458 |  |  | 45 | 27729 | 45 | 27729
13.6 | Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas |  |  | m² | 1554.8 | 102.12 | 158776.176 |  |  | 577.4 | 58964.088 | 977.4 | 99812.088
13.7 | Esgotamento de escavações para rebaixamento do nível dágua nos serviços de bueiros, galerias e outros, com conj. moto bomba |  |  | mês | 5 | 3007.02 | 15035.1 |  |  | 4 | 12028.08 | 1 | 3007.02
13.8 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas |  |  | m³ | 316.46 | 32.79 | 10376.7234 |  |  | 316.46 | 10376.7234 | 0 | 0
13.9 | Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas |  |  | m | 160 | 9.91 | 1585.6 |  |  | 160 | 1585.6 | 0 | 0
13.10 | Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas |  |  | m | 300 | 39.69 | 11907 |  |  | 300 | 11907 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL DO PAGAMENTO |  |  | 462243.0887 |  | 369310.732 | RESTO À PAGAR
VISTO: |  |  | 1ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO EFETUADA EM 04/05/2018 |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
EM:
|  |  |  | VALOR DO CONTRATO: |  |  | 831553.8206 | [5 empty] | 831553.8206 | SEMPRE IGUAL AO VALOR DO CONTRATO
[6 empty] | TOTAL JÁ PAGO |  |  | 0
[13 empty] | 0 | TEM QUE SER SEMPRE ZERO !!!
564631.2146
39467.7219