## 1ª Medição -
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO
Secretaria Municipal de Obras
Obra | Obras de melhorias operacionais e pavimentação de Rodovia Vicinal municipal do trecho 2 (Lote 2) | [5 empty] | Contrato nº: | 313/2015 |  | Início: | 2015-12-21
Trecho | Estrada Cancela - Leonel - ES 162, com extensão 6,30 km | [5 empty] | Data do Contrato: | 2015-12-21 |  |  |  | Periodo: 23/12/15 a 23/01/16
Empreiteira | Construtora Roma Ltda | [5 empty] | Prazo de Execução: | 360 dias |  | Data da Medição: | 2016-01-26
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 1a. MEDIÇÃO |  |  | TOTAL MEDIDO
[6 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | VALOR | % | QUANT. | VALOR | %
1 | Administração
1.1 | Administração Local | und | 12 | 33928.35 | 407140.2 |  |  |  | 1 | 33928.35 | 8.333% | 1 | 33928.35 | 8.333%
|  |  |  | sub.total 1 | 407140.2 |  |  | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0%
2 | Instalação de Canteiro, mobilização e desmobilização |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.1 | Roçada mecanizada | m² | 1000 | 0.16 | 160 |  |  |  | 800 | 128 | 80% | 800 | 128 | 80% | 0.8
2.2 | Brita 0, fornecimento e espalhamento | m² | 70 | 69.22 | 4845.4 |  |  |  | 56 | 3876.32 | 80% | 56 | 3876.32 | 80% | 0.8
2.3 | Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de abertura e portão. com 2,20m de altura, incl. Pintura | m² | 50 | 179.36 | 8968 |  |  |  | 40 | 7174.4 | 80% | 40 | 7174.4 | 80% | 0.8
2.4 | Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores demadeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame liso | m³ | 65 | 11.97 | 778.05 |  |  |  | 52 | 622.44 | 80% | 52 | 622.44 | 80% | 0.8
2.5 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m | 36 | 177.54 | 6391.44 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.8
2.6 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Guarita) | m | 6 | 455.48 | 2732.88 |  |  |  | 4.8 | 2186.304 | 80% | 4.8 | 2186.304 | 80% | 0.8
2.7 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Segurança do Trabalho) | m | 8 | 455.48 | 3643.84 |  |  |  | 6.4 | 2915.072 | 80% | 6.4 | 2915.072 | 80% | 0.8
2.8 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Administração) | m | 16 | 455.48 | 7287.68 |  |  |  | 12.8 | 5830.144 | 80% | 12.8 | 5830.144 | 80% | 0.8
2.9 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Almoxerifado) | m | 16 | 455.48 | 7287.68 |  |  |  | 12.8 | 5830.144 | 80% | 12.8 | 5830.144 | 80% | 0.8
2.10 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Depósito) | und | 32 | 455.48 | 14575.36 |  |  |  | 25.6 | 11660.288 | 80% | 25.6 | 11660.288 | 80% | 0.8
2.11 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Ambulatório) | und | 20 | 455.48 | 9109.6 |  |  |  | 16 | 7287.68 | 80% | 16 | 7287.68 | 80% | 0.8
2.12 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Sala Técnica) | und | 20 | 455.48 | 9109.6 |  |  |  | 16 | 7287.68 | 80% | 16 | 7287.68 | 80% | 0.8
2.13 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Laboratório) | m² | 20 | 455.48 | 9109.6 |  |  |  | 16 | 7287.68 | 80% | 16 | 7287.68 | 80% | 0.8
2.14 | Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12 mm e pont.8x8, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl.ponto de luz e cx.inspeção (1,21 m²/fun/turno) | m² | 24 | 312.22 | 7493.28 |  |  |  | 19.2 | 5994.624 | 80% | 19.2 | 5994.624 | 80% | 0.8
2.15 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas, e limp., cons. o padrão a 25m | m² | 100 | 24.31 | 2431 |  |  |  | 80 | 1944.8 | 80% | 80 | 1944.8 | 80% | 0.8
2.16 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 100 | 144.49 | 14449 |  |  |  | 80 | 11559.2 | 80% | 80 | 11559.2 | 80% | 0.8
2.17 | Rede de luz, incl.padrão de entr. energia elétrica trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão e entre QDG | m² | 100 | 189.52 | 18952 |  |  |  | 80 | 15161.6 | 80% | 80 | 15161.6 | 80% | 0.8
2.18 | Reservatório de fibra de vidro 1000l , inclusive suporte de madeira 7x12, elevado de 4m | m² | 1 | 1385.26 | 1385.26 |  |  |  | 0.8 | 1108.208 | 80% | 0.8 | 1108.208 | 80% | 0.8
2.19 | Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. Insp | m² | 1 | 15585.72 | 15585.72 |  |  |  | 0.8 | 12468.576 | 80% | 0.8 | 12468.576 | 80% | 0.8
2.20 | Galpão em peças de madeira 8x8 e contrav. de 5 x7, cobertura telha fibrocimento de 6mm, incl.ponto e cabo de alimentação de máquina (Oficina Mecanica) | m² | 40 | 217.68 | 8707.2 |  |  |  | 32 | 6965.76 | 80% | 32 | 6965.76 | 80% | 0.8
2.21 | Galpão em peças de madeira 8x8 e contrav. de 5 x7, cobertura telha fibrocimento de 6mm, incl.ponto e cabo de alimentação de máquina (Carpintaria) | m² | 20 | 217.68 | 4353.6 |  |  |  | 16 | 3482.88 | 80% | 16 | 3482.88 | 80% | 0.8
2.22 | Calçada de concreto | m² | 50 | 36.09 | 1804.5 |  |  |  | 40 | 1443.6 | 80% | 40 | 1443.6 | 80% | 0.8
2.23 | Sistema separador de água e óleo | unid | 1 | 3926.82 | 3926.82 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.8
2.24 | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | m | 10 | 125.94 | 1259.4 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.8
| Bacia de contenção para tanques de materiais betuminosos |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.25 | Concreto estrutural fck -> 20,0 MPa, tudo incluido | m³ | 20 | 430.11 | 8602.2 |  |  |  | 10 | 4301.1 | 50% | 10 | 4301.1 | 50% | 0.5
2.26 | Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive transporte das madeiras | m² | 107.28 | 40.72 | 4368.4416 |  |  |  | 53.64 | 2184.2208 | 50% | 53.64 | 2184.2208 | 50% | 0.5
2.27 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas ( preço médio das bitolas) | kg | 2700 | 5.41 | 14607 |  |  |  | 1350 | 7303.5 | 50% | 1350 | 7303.5 | 50% | 0.5
Mobilização e desmobilização
2.28 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 160 | 182.74 | 29238.4 |  |  |  | 80 | 14619.2 | 50% | 80 | 14619.2 | 50%
2.29 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | h | 16 | 118.75 | 1900 |  |  |  | 8 | 950 | 50% | 8 | 950 | 50%
2.30 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 24 | 139 | 3336 |  |  |  | 12 | 1668 | 50% | 12 | 1668 | 50%
2.31 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) | h | 16 | 118.28 | 1892.48 |  |  |  | 8 | 946.24 | 50% | 8 | 946.24 | 50%
2.32 | Manutenção do Canteiro | mês | 12 | 966.31 | 11595.72 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | sub.total 2 | 239887.1516
3 | Serviços Auxiliares
3.1 | Equipe de Topografia ( Mão de Obra ) | mês | 11 | 17233.63 | 189569.93 |  |  |  | 1 | 17233.63 | 9.091% | 1 | 17233.63 | 9.091%
3.2 | Equipe de Laboratório ( Mão de Obra ) | mês | 10 | 13257.09 | 132570.9 |  |  |  | 1 | 13257.09 | 10% | 1 | 13257.09 | 10%
|  |  |  | sub.total 3 | 322140.83 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | Terraplenagem |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | m² | 217590.516 | 0.26 | 56573.5342 |  |  |  | 40748.6577 | 10594.651 | 18.73% | 40748.6577 | 10594.651 | 18.73%
4.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira (Compensação Lateral) | m³ | 21593 | 4.37 | 94361.41 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.3 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 51 a 200m) | m³ | 28665 | 1.82 | 52170.3 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.4 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 48730.5 | 1.07 | 52141.635 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.5 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 201 a 400m) | m³ | 19302 | 1.82 | 35129.64 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.6 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 32813.4 | 1.15 | 37735.41 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.7 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 401 a 600m) | m³ | 20619 | 1.82 | 37526.58 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.8 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 35052.3 | 1.29 | 45217.467 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.9 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 601 a 800m) | m³ | 2561 | 1.82 | 4661.02 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.10 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 4353.7 | 1.72 | 7488.364 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.11 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 801 a 1000m) | m³ | 4491 | 1.82 | 8173.62 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.12 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 7634.7 | 1.83 | 13971.501 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.13 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 1001 a 1200m) | m³ | 6839 | 1.82 | 12446.98 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.14 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 11626.3 | 1.62 | 18834.606 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.15 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 1201 a 1400m) | m³ | 242 | 1.82 | 440.44 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.16 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 411.4 | 2.07 | 851.598 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.17 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 1401 a 1600m) | m³ | 791 | 1.82 | 1439.62 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.18 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 1344.7 | 2.24 | 3012.128 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.19 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 10000 a 12000m) - Bota fora | m³ | 4125 | 1.82 | 7507.5 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.20 | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante) | t | 7012.5 | 5.16 | 36184.5 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.21 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 12000 a 14000m) - Bota fora | m³ | 11036 | 1.82 | 20085.52 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.22 | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante) | t | 18761.2 | 6.03 | 113130.036 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.23 | Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora - ( Material de 1ª Cat. - Bota - Fora) | m³ | 15161 | 1.11 | 16828.71 |  |  |  | 2839.234 | 3151.5498 | 18.73% | 2839.234 | 3151.5498 | 18.73%
4.24 | Compactação de aterros 100% PI | m³ | 17114 | 3.41 | 58358.74 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.25 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 65644 | 2.65 | 173956.6 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | sub.total 4 | 908227.4592 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0%
5 | Pavimentação |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.1 | Regularização e compactação do subleito (100% P.I.) H = 0,15m | m² | 76210.2726 | 2.05 | 156231.0588 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura inclusive carga e transporte | m³ | 10343.9769 | 17.28 | 178743.9207 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.3 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | m³ | 12777.85 | 2.78 | 35522.423 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.4 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante)- Transporte de material de jazida para complementação da sub base | t | 21722.35 | 7.98 | 173344.353 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.5 | Bonificação de 15% sobre aquisição de materiais | % | 0.15 | 35777.98 | 5366.697 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.6 | Base de solo brita, 30% de solo, 30% de brita 2, 10% de brita 0 e 30% de pó de pedra, inclusive fornecimento da brita e transporte | m³ | 14637.1767 | 68.11 | 996938.106 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.7 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | m³ | 5682.67 | 2.78 | 15797.8226 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.8 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante)- Transporte do material de jazida para base | t | 9660.54 | 7.98 | 77091.1092 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.9 | Bonificação de 15% sobre aquisição de materiais | % | 0.15 | 15797.82 | 2369.673 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.10 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 59770.6536 | 0.55 | 32873.8595 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.11 | T.S.B.D. com capa selante, executado com Multidistribuidor exclus. forn. e transp. com. da emulsão, inclus. lavagem brita e transp. comerc. Areia, brita | m² | 55717.6736 | 4.56 | 254072.5916 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.12 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa) esp.->08 cm,colchão areia esp.->5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclusive transp. blocos e areia | m² | 4052.98 | 48.59 | 196934.2982 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.13 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - Transporte do material de areia | t | 364.77 | 13.64 | 4975.4628 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.14 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - Transporte do bloco de concreto | t | 778.1722 | 12.49 | 9719.3703 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Material Betuminoso |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.15 | CM-30 - para imprimação | t | 71.7248 | 1727.65 | 123915.3236 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.16 | Emulsão RR-2C fornecimento | t | 167.153 | 894.75 | 149560.16 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.17 | Bonificação de 15,0% sobre Materiais Betuminosos | % | 0.15 | 273475.48 | 41021.322 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.18 | TR-303 (Mat. Asf. F. DNIT) CM-30, transporte | t | 71.72 | 190.0961 | 13633.69 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.19 | TR-303 (Mat. Asf. F. DNIT) RR-2C, transporte | t | 167.15 | 190.1099 | 31776.87 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | sub.total 5 | 2499888.1113 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0%
6 | Obras de arte correntes e drenagem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.1 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m (Implantação) | m³ | 1766.9186 | 7.15 | 12633.4679 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.2 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) (Implantação) | m³ | 1540.6668 | 22.92 | 35312.0831 |  |  | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.3 | LOCAL COM DMT DE ATÉ 3,0 Km (Caminhão basculante) | t | 1001.12 | 1.86 | 1862.0832 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.4 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) (Material de Jazida) | t | 330.61 | 7.82 | 2585.3702 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.5 | Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 1,50 a 3,00 m (Demolição) | m³ | 466.3576 | 7.86 | 3665.5711 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.6 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) (Demolição) | m³ | 506.7092 | 22.92 | 11613.7749 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.7 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) (Material de Jazida) | t | 301.1772 | 7.94 | 2391.3467 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.8 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 122 | 313.1 | 38198.2 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.9 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80m CA-1 PB exclusive escavação e retarro, inclusive transporte do tubo | m | 13 | 228.89 | 2975.57 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.10 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 1,00 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 73 | 431.02 | 31464.46 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.11 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m | 18 | 295.17 | 5313.06 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.12 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m | 101 | 431.82 | 43613.82 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.13 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m | 75 | 543.05 | 40728.75 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.14 | Corpo BDTC (grota) diâmetro 1,20 m CA-1 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m | 20 | 812.73 | 16254.6 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.15 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,00 m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m | 60 | 967.42 | 58045.2 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.16 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT para H < 2,50 | m | 40 | 2058.1 | 82324 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.17 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80m | m | 135 | 143.55 | 19379.25 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.18 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | m | 91 | 203.54 | 18522.14 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.19 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m | m | 101 | 272.15 | 27487.15 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.20 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | m | 75 | 362.14 | 27160.5 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.21 | Berço de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | m | 20 | 490.18 | 9803.6 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.22 | Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m | m | 60 | 520.46 | 31227.6 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.23 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80m | unid. | 9 | 1124.16 | 10117.44 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.24 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m | unid. | 5 | 1734.41 | 8672.05 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.25 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,20 m | unid. | 10 | 2508.7 | 25087 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.26 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,00 m | unid. | 8 | 2417.99 | 19343.92 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.27 | Boca de concreto ciclópico para BDTC diâmetro 1,20 m | unid. | 2 | 3507.33 | 7014.66 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.28 | Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,00 m | unid. | 6 | 3101.56 | 18609.36 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.29 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m projeto DNIT | unid. | 4 | 12588.79 | 50355.16 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.30 | Caixa Coletora para BSTC Φ 0,80 H-> 1,60m | unid. | 4 | 1158.87 | 4635.48 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.31 | Caixa Coletora para BSTC Φ 0,80 H-> 2,60m | unid. | 2 | 1654.94 | 3309.88 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.32 | Caixa Coletora para BSTC Φ 0,80 H-> 2,20m | unid. | 3 | 1456.51 | 4369.53 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.33 | Caixa coletora de talvegue - CCT 07 | unid. | 1 | 2669.03 | 2669.03 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.34 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) | unid. | 71 | 354.58 | 25175.18 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.35 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-03) | unid. | 8 | 1408.12 | 11264.96 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.36 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-04) | unid. | 4 | 2037.22 | 8148.88 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.37 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-05) | unid. | 5 | 2742.2 | 13711 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.38 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-07) | unid. | 4 | 2797.76 | 11191.04 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.39 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-08) | unid. | 1 | 3769.42 | 3769.42 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.40 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-10) | unid. | 3 | 3562.32 | 10686.96 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.41 | Remoção de bueiros existentes | m | 163 | 68.7 | 11198.1 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.42 | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante) encaminhamento dos tubos ao BF | t | 205.35 | 6.27 | 1287.5445 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.43 | Entrada para descida d'água EDA-02 | unid. | 49 | 46.61 | 2283.89 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.44 | Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m) inclusive caiação | unid. | 18 | 49.71 | 894.78 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.45 | Meio fio tipo DP-3 | m | 4236.28 | 31.51 | 133485.1828 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.46 | Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação | m | 1400.83 | 77.98 | 109236.7234 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.47 | Meio fio de passagem elevada | m | 242 | 36.65 | 8869.3 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.48 | Sarjeta de concreto DP-1 (0,081m³/m) calha triangular, inclusive caiação | m | 63 | 148.01 | 9324.63 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.49 | Saída d'água concreto p/ corte c/ caiação (SDC-01) | m | 6097 | 47.91 | 292107.27 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.50 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-03) | unid. | 19 | 426 | 8094 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.51 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-04) | unid. | 19 | 250.08 | 4751.52 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.52 | Valeta de proteção de corte enleivada (VPC-01 DNIT) | unid. | 12 | 324.54 | 3894.48 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.53 | Valeta de proteção de aterro enleivada (VPA-01 DNIT) | m | 3963 | 38.67 | 153249.21 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.54 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal | m | 1760 | 39.49 | 69502.4 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.55 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) dispersor | m | 79 | 173.94 | 13741.26 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.56 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio | unid. | 6 | 384.05 | 2304.3 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.57 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) degrau | unid. | 54 | 444.3 | 23992.2 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.58 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) dispersor | m | 266.2 | 215.9 | 57472.58 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.59 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) dispersor | unid. | 54 | 383.2 | 20692.8 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.60 | Dreno profundo D-> 0,20m c/ enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria (DPS-01), inclusive transporte de areia e do tupo | m | 2688 | 80.69 | 216894.72 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.61 | Boca de saída de dreno profundo BSD-01 | unid. | 17 | 140.94 | 2395.98 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.62 | Descida D'Água Tipo DSC-01 entrada | unid. | 7 | 473.21 | 3312.47 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.63 | Descida D'Água Tipo DSC-01 canal | m | 21 | 258.37 | 5425.77 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.64 | Descida D'Água Tipo DSC-01 degrau | m | 68 | 198.49 | 13497.32 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.65 | Transposição de Sarjeta do tipo TSS-02 | m | 18 | 351.71 | 6330.78 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.66 | Demolição manual de concreto simples ou ciclópico (Vertedouro) | m³ | 0.82 | 201.847 | 165.5145 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.67 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) Vol. de demolição encaminhado ao BF (Vertedouro) | t | 1.966 | 1.534 | 3.0158 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | sub.total 6 | 1935100.2881 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | Sinalização e Obras complementares |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.1 | Cerca Arame farpado, 4 fios, mourões de madeira e esticador de concreto a cada 40m | m | 11892.5 | 9.36 | 111313.8 |  |  |  | 2359.642 | 22086.2491 | 19.84% | 2359.642 | 22086.2491 | 19.84%
7.2 | Abrigo de Ônibus - Rodovia Rural - 3,40m x 6,00 m | Ud. | 10 | 8316.36 | 83163.6 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.3 | Calçada de concreto fck->15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | m² | 1008 | 57.29 | 57748.32 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.4 | Defensa Metálica (1 Lâmina com espessura -> 3 mm), fornecimento e colocação | m | 620 | 218.26 | 135321.2 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.5 | Demolição de cerca de madeira com 4 fios | m | 10490 | 1.71 | 17937.9 |  |  |  | 1779.821 | 3043.4939 | 16.97% | 1779.821 | 3043.4939 | 16.97%
7.6 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp. -> 10 cm, sobre colchão areia esp.-> 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | m² | 275.2 | 67.31 | 18523.712 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Rampa para Deficiênte Físico |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.7 | Apiloamento manual | m³ | 7.55 | 39.51 | 298.3005 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.8 | Concreto estrutural fck -> 15,0 MPa, tudo incluído | m³ | 6.22 | 593.9164 | 3694.16 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Sinalização vertical com chapa revestida em película | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.9 | Circular - Ø 0,75m | m² | 14.08 | 313.96 | 4420.5568 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.10 | Quadrada - 0,60 x 0,60m | m² | 9.72 | 313.96 | 3051.6912 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.11 | Retangular - 2,00 x 0,50m | m² | 3 | 313.96 | 941.88 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.12 | Retangular - 2,00 x 1,00m | m² | 10 | 313.96 | 3139.6 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.13 | Retangular - 0,50 x 0,80m | m² | 4 | 313.96 | 1255.84 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.14 | Octogonal - L = 0,35m | m² | 3.54 | 313.96 | 1111.4184 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.15 | Marcardor de obstáculos - 0,30 x 0,90m | m² | 1.35 | 313.96 | 423.846 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.16 | Delineador - 0,50 x 0,60m | m² | 34.2 | 313.96 | 10737.432 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Sinalização horizontal TMD≥600, vida útil 2 a 3 anos, taxa ≥0,80 L/m²
7.17 | Eixo - Rodovia | m² | 1150.36 | 15.01 | 17266.9036 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.18 | Bordo - Rodovia | m² | 1141.85 | 15.01 | 17139.1685 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.19 | Eixo - Interseção | m² | 62.33 | 15.01 | 935.5733 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.20 | Bordo - Interseção | m² | 180.23 | 15.01 | 2705.2523 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.21 | Zebrado - Interseção | m² | 49.79 | 15.01 | 747.3479 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.22 | Inscrições no Pavimento - Interseção | m² | 36.06 | 15.01 | 541.2606 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Taxa refletiva monodirecional, fornecimento e aplicação
7.23 | Bordo - Interseção | ud. | 98 | 13.14 | 1287.72 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Taxa refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação
7.24 | Eixo - Rodovia | ud. | 1572 | 14.08 | 22133.76 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.25 | Bordo - Rodovia | ud. | 1053 | 14.08 | 14826.24 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.26 | Eixo - Interseção | ud. | 82 | 14.08 | 1154.56 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.27 | Bordo - Interseção | ud. | 385 | 14.08 | 5420.8 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | sub.total 7 | 537241.8431 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0%
8 | Recuperação ambiental |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Limpeza | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.1 | Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira | ud. | 141 | 9.94 | 1401.54 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Revestimento de Talude | [8 empty] | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.2 | Hidrossemeadura simples em taludes | m² | 68000 | 3.54 | 240720 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.3 | Reunião da Comunicação Social inclusive material de consumo | und | 2 | 3743.74 | 7487.48 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | sub.total 8 | 249609.02 | [5 empty] | 0% | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  | 7099234.9032 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 257482.6746 | 3.627% |  | 257482.6746 | 3.627% | 0
| 7099234.9032 | [7 empty] | Valor da 1ª Medição: |  |  | 257482.6746
|  |  | % DA 1a. MEDIÇÃO |  |  | 3.627%
[10 empty] | 1a. MEDIÇÃO |  | 257482.6746
|  |  | % ACUMULADO |  |  | 3.627% |  |  |  | ACUMULADO |  | 257482.6746
[10 empty] | SALDO CONTRATO |  | 6841752.2286
MIGUEL ANGELO LIMA GUALHANO Secretário Mnicipal de Obras
CARLOS LANA Engº Fiscal
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº1
Posição Física do Contrato
Valor do Contrato
SECRETARIA MUSUB-NICIPAL DE OBRAS
Posição Financeira do Contrato

## Limpeza
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 23/12/2015 A 23/01/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | DENSIDADE | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (kg/m³) | (m³)
6 | 0.179 | 65 | 0 | LE | 1179.821 | 17.269 | 20374.3288
6 | 0.179 | 65 | 0 | LD | 1179.821 | 17.269 | 20374.3288
[8 empty] | TOTAL | 40748.6577
CONTRATUAL | [6 empty] | 217590.516 | m³
1º MEDIÇÃO | [6 empty] | 40748.6577 | m³
SALDO | [6 empty] | 176841.8583 | m³

## Espalhamento
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 23/12/2015 A 23/01/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora - ( Material de 1ª Cat. - Bota - Fora)
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | espessura | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³)
6 | 0.179 | 65 | 0 | LE | 1179.821 | 17.269 | 20374.3288 | 0.069677 | 1419.617 | Localização do bota-fora na estaca 170 LD
6 | 0.179 | 65 | 0 | LD | 1179.821 | 17.269 | 20374.3288 | 0.069677 | 1419.617 | Localização do bota-fora na estaca 170 LD
[8 empty] | TOTAL | 2839.234
CONTRATUAL | [6 empty] | 15161 | m³
1º MEDIÇÃO | [6 empty] | 2839.234 | m³
SALDO | [6 empty] | 12321.766 | m³

## Cerca
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 23/12/2015 A 23/01/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Cerca Arame farpado, 4 fios, mourões de madeira e esticador de concreto a cada 40m
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | DENSIDADE | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (kg/m³) | (m³)
6 | 0.179 | 65 | 0 | LE | 1179.821
6 | 0.179 | 65 | 0 | LD | 1179.821
[8 empty] | TOTAL | 2359.642
CONTRATUAL | [6 empty] | 11892.5 | m³
1º MEDIÇÃO | [6 empty] | 2359.642 | m³
SALDO | [6 empty] | 9532.858 | m³

## Destocamento
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 23/12/2015 A 23/01/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | DENSIDADE | QUANTIDADE | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (kg/m³) | (und.)
6 | 0.179 | 65 | 0 | LE | 1179.821 |  |  |  | 30
[8 empty] | TOTAL | 30
CONTRATUAL | [6 empty] | 141 | m³
1º MEDIÇÃO | [6 empty] | 30 | m³
SALDO | [6 empty] | 111 | m³

## Demol.cerca
|  |  |  | Obra: | PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL | [5 empty] | Nº Contr: |  | 313/2015
|  |  |  | Trecho: | TRECHO 02 - INTEGRANTE DO LOTE 2 | [5 empty] | Contrato: | CONSTRUTORA ROMA LTDA.
|  |  |  | Extensão: | 6,30 km | [5 empty] | Database: | OUT/2014
|  |  |  | Municipio: | PRESIDENTE KENNEDY/ES | [5 empty] | Período: | 23/12/2015 A 23/01/2016
CÓDIGO: |  |  |  | SERVIÇO: | Demolição de cerca de madeira com 4 fios
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | DENSIDADE | VOLUME | OBSERVAÇÃO
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (kg/m³) | (m³)
6 | 0.179 | 65 | 0 | LE | 1179.821
150 | 0 | 165 | 0 | LE | 300
150 | 0 | 165 | 0 | LD | 300
[8 empty] | TOTAL | 1779.821
CONTRATUAL | [6 empty] | 11892.5 | m³
1º MEDIÇÃO | [6 empty] | 1779.821 | m³
SALDO | [6 empty] | 10112.679 | m³