## 2ª Medição
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO
Secretaria Municipal de Obras
Obra | Pavimentação de Rodovia Municipal (ESTRADA LEONEL - ALEGRIA) com exteção de 1,8 km | [5 empty] | Contrato nº: | 312/2015 |  | Início: | 2016-01-20
Endereço | Estrada Leonel - Alegria | [5 empty] | Data do Contrato: | 2015-12-21 |  |  |  | Periodo: 01/02/16 a 29/02/16
Empreiteira | Construtora Premocil Ltda | [5 empty] | Prazo de Execução: | 240 dias |  | Data da Medição: | 2016-03-02
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 2a. MEDIÇÃO |  |  | TOTAL MEDIDO
[6 empty] | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | VALOR | % | QUANT. | VALOR | %
1 | ADMINISTRAÇÃO TRECHO 01
1.1 | Administração Local | mês | 6 | 25000 | 150000 | 1 | 25000 | 16.67% | 1 | 25000 | 16.67% | 2 | 50000 | 33.33%
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 | TERRAPLENAGEM TRECHO 01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | m² | 65063.925 | 0.3 | 19519.1775 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.2 | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira (Compensação Lateral - DMT<50m) | m³ | 7636 | 4 | 30544 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.3 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 51 a 100m) | m³ | 48 | 1.5 | 72 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.4 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 81.6 | 1.4874 | 121.371 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.5 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 101 a 200m) | m³ | 1135 | 1.5 | 1702.5 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.6 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 1929.5 | 1.5378 | 2967.2044 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.7 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 201 a 400m) | m³ | 3996 | 1.5 | 5994 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.8 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 6793.2 | 1.6513 | 11217.3055 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.9 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 401 a 600m) | m³ | 9727 | 1.5 | 14590.5 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.10 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 16535.9 | 1.7647 | 29180.9027 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.11 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira (de 10001 a 15000m) | m³ | 42451 | 1.5 | 63676.5 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.12 | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante) | t | 72166.7 | 4.5 | 324750.15 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.13 | Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora - ( Material de 1ª Cat. - Bota - Fora) | m³ | 42451 | 1 | 42451 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.14 | Compactação de aterros 100% PI | m³ | 4748 | 3.5 | 16618 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.15 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 13002 | 3 | 39006 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 0 | 0%
3 | PAVIMENTAÇÃO TECHO 01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.1 | Regularização e compactação do subleito (100% P.I.) H = 0,15m | m² | 19000.367 | 2.5 | 47500.9175 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.2 | Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura inclusive escavação e carga | m³ | 2779.5752 | 16 | 44473.2037 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | m³ | 3433.5929 | 3.5 | 12017.5753 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.4 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante)- Transporte de material de jazida para sub-base | t | 5837.108 | 6.5 | 37941.2019 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.5 | Bonificação de 15% sobre aquisição de materiais | % | 0.15 | 13562.69 | 2034.4035 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.6 | Base de solo brita, 30% de solo, 30% de brita 2, 10% de brita 0 e 30% de pó de pedra, inclusive fornecimento da brita e transporte | m³ | 3714.8372 | 65 | 241464.4197 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.7 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) | m³ | 1442.2309 | 3.5 | 5047.8082 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.8 | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante)- Transporte de material de jazida para base | t | 2451.7926 | 6.5 | 15936.6517 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.9 | Bonificação de 15% sobre aquisição de materiais | % | 0.15 | 5696.81 | 854.5215 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.10 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 14502.876 | 0.5 | 7251.438 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.11 | T.S.B.D. com capa selante, executado c/ Multidistribuidor exclus. forn. e transp. com. da emulsão, inclus. lavagem brita e transp. comerc.areia, brita | m² | 14502.876 | 6 | 87017.256 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| MATERIAL BETUMINOSO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.12 | CM-30, fornecimento - para Imprimação | t | 17.4035 | 1727.65 | 30067.0725 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.13 | Emulsão RR-2C, fornecimento - para TSBD | t | 50.7601 | 894.75 | 45417.5691 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.14 | Bonificação de 15,0% sobre Materiais Betuminosos | % | 0.15 | 75484.63 | 11322.6945 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.15 | TR-303 (Mat. Asf. F. DNIT) - CM-30, transporte | t | 17.4035 | 192.9815 | 3358.5441 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.16 | TR-303 (Mat. Asf. F. DNIT) - RR-2C, transporte | t | 50.7601 | 192.9815 | 9795.7537 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM TRECHO 01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.1 | Escavação mecânica em material 1ª cat. H =1,50 a 3,00m (demolição) | m³ | 96.1988 | 11 | 1058.1868 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.2 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) (demolição) | m³ | 107.9936 | 24 | 2591.8464 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.3 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 69.6202 | 1.7773 | 123.7364 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.4 | Escavação mecânica em material 1ª cat. H =1,50 a 3,00m (Implantação) | m³ | 535.3408 | 11 | 5888.7488 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.5 | Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual) (Implantação) | m³ | 386.8784 | 24 | 9285.0816 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.6 | LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) | t | 299.387 | 2.4706 | 739.6595 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.7 | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante) (Material encaminhado ao BF) | t | 5.1887 | 7.3613 | 38.1955 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.8 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 65 | 350 | 22750 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.9 | Corpo BSTC (grota) diâmetro 0,80m CA-1 PB exclusive escavação e retarro, inclusive transporte do tubo reaterro, inclusive transporte do tubo | m | 6 | 325 | 1950 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.10 | Corpo BTTC (grota) diâmetro 1,20m CA-3 MF exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo | m | 22 | 1500 | 33000 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.11 | Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80m | m | 71 | 200 | 14200 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.12 | Berço de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20m | m | 22 | 850 | 18700 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.13 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80m | unid. | 7 | 1600 | 11200 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.14 | Boca de concreto ciclópico para BTTC diâmetro 1,20 m | unid. | 2 | 5000 | 10000 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.15 | Caixa Coletora para BSTC H-> 2,20m | unid. | 5 | 2200 | 11000 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.16 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01) | unid. | 11 | 500 | 5500 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.17 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-03) | unid. | 6 | 1500 | 9000 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.18 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-11) | unid. | 1 | 4000 | 4000 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.19 | Remoção de bueiros existentes | m | 26 | 75 | 1950 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.20 | LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante) encaminhamento dos tubos ao BF | t | 60.58 | 7.33 | 444.0514 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.21 | Entrada para descida d'água EDA-01 | unid. | 11 | 65 | 715 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.22 | Entrada para descida d'água EDA-02 | unid. | 2 | 70 | 140 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.23 | Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m) inclusive caiação | m | 897 | 44 | 39468 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.24 | Meio fio tipo DP-3 | m | 160 | 65 | 10400 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.25 | Sarjeta de concreto DP-1 (0,081m³/m) calha triangular, inclusive caiação | m | 2296 | 60 | 137760 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.26 | Saída d'água concreto p/ corte c/ caiação (SDC-01) | unid. | 6 | 600 | 3600 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.27 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-03) | unid. | 6 | 350 | 2100 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.28 | Dissipador de energia aplicado a saída de sarjeta/valeta (DES-04) | unid. | 7 | 450 | 3150 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.29 | Valeta de proteção de corte enleivada (VPC-01 DNIT) | m | 1572 | 35 | 55020 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.30 | Valeta de proteção de aterro enleivada (VPA-01 DNIT) | m | 412 | 35 | 14420 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.31 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) canal | m | 2 | 245 | 490 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.32 | Descida d'água concreto simples (calha) c/ caiação (DSA-01) dispersor | unid. | 1 | 500 | 500 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.33 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) apoio | unid. | 14 | 600 | 8400 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.34 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) degrau | m | 90.4 | 300 | 27120 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.35 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) dispersor | unid. | 14 | 500 | 7000 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.36 | Dreno profundo D = 0,20 m com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria (DPS-01), inclusive transporte da areia e do tubo | m | 112 | 95 | 10640 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.37 | Boca de saída de dreno profundo BSD-01 | unid. | 1 | 200 | 200 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.38 | Descida D'Água Tipo DSC-01 entrada | unid. | 5 | 600 | 3000 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.39 | Descida D'Água Tipo DSC-01 canal | m | 15 | 350 | 5250 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4.40 | Descida D'Água Tipo DSC-01 degrau | m | 38.9 | 380 | 14782 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES TRECHO 01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.1 | Cerca Arame farpado, 4 fios, mourões de madeira e esticador de concreto a cada 40m | m | 2854 | 13 | 37102 |  | 0 | 0% | 500 | 6500 | 17.52% | 500 | 6500 | 17.52%
5.2 | Abrigo de Ônibus - Rodovia Rural - 3,40m x 6,00 m | Ud. | 2 | 10000 | 20000 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.3 | Calçada de concreto fck->15 MPa, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | m² | 165 | 65 | 10725 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.4 | Defensa Metálica (1 Lâmina com espessura -> 3 mm), fornecimento e colocação | m | 420 | 200 | 84000 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.5 | Demolição de cerca de madeira com 4 fios | m | 2254 | 2.14 | 4823.56 |  | 0 | 0% | 500 | 1070 | 22.18% | 500 | 1070 | 22.18%
| Rampa para Deficiente Físico (2 unidades) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.6 | Apiloamento manual | m³ | 0.755 | 39.51 | 29.83 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.7 | Concreto estrutural fck -> 15,0 MPa, tudo incluído | m³ | 0.6216 | 550 | 341.88 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.8 | Circular - Ø 0,75m | m² | 5.72 | 385 | 2202.2 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.9 | Quadrada - 0,60 x 0,60m | m² | 3.96 | 385 | 1524.6 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.10 | Retangular - 2,00 x 0,50m | m² | 1 | 385 | 385 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.11 | Retangular - 2,00 x 1,00m | m² | 10 | 385 | 3850 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.12 | Retangular - 0,50 x 0,80m | m² | 0.8 | 385 | 308 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.13 | Retangular - 2,50 x 1,00m | m² | 2.5 | 385 | 962.5 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.14 | Octogonal - L = 0,35m | m² | 1.77 | 385 | 681.45 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.15 | Marcardor de obstáculos - 0,30 x 0,90m | m² | 0.81 | 385 | 311.85 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.16 | Delineador - 0,50 x 0,60m | m² | 43.8 | 385 | 16863 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Sinalização horizontal TMD->600, vida útil 2 a 3 anos, taxa->0,80 L/m² |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.17 | Eixo - Rodovia | m² | 335.24 | 16 | 5363.84 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.18 | Bordo - Rodovia | m² | 335.24 | 16 | 5363.84 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.19 | Eixo - Interseção | m² | 6.55 | 16 | 104.8 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Bordo - Interseção | m² | 122.28 | 16 | 1956.48 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.20 | Zebrado - Interseção | m² | 191.91 | 16 | 3070.56 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.21 | Inscrições no Pavimento - Interseção | m² | 18.03 | 16 | 288.48 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Tacha refletiva monodirecional, fornecimento e aplicação |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5. 22. 4 | Bordo - Interseção | ud. | 50 | 17 | 850 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Tacha refletiva birrefletorizada, fornecimento e aplicação |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.23 | Eixo - Rodovia | ud. | 420 | 17 | 7140 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.24 | Bordo - Rodovia | ud. | 446 | 17 | 7582 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.25 | Eixo - Interseção | ud. | 9 | 17 | 153 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5.26 | Bordo - Interseção | ud. | 263 | 17 | 4471 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6 | RECUPERAÇÃO AMBIENTAL TRECHO 01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| Revestimento de Talude |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.1 | Hidrossemeadura simples em taludes | m² | 31000 | 3.5 | 108500 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6.2 | Reunião de Comunicação Social inclusive material de consumo | Unid | 2 | 4000 | 8000 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TECHO 01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.1 | Roçada mecanizada | m² | 1000 | 0.16 | 160 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.2 | Brita 0, fornecimento e espalhamento | m³ | 70 | 85 | 5950 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.3 | Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de abertura e portão. com 2,20m de altura, incl. pintura | m | 50 | 150 | 7500 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.4 | Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores demadeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame liso | m | 65 | 13 | 845 | 65 | 845 | 100% |  | 0 | 0% | 65 | 845 | 100%
7.5 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m² | 36 | 200 | 7200 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.6 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Guarita) | m² | 6 | 350 | 2100 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.7 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Segurança do Trabalho) | m² | 8 | 350 | 2800 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.8 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Administração) | m² | 16 | 350 | 5600 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.9 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Almoxerifado) | m² | 16 | 350 | 5600 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.10 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Depósito) | m² | 20 | 350 | 7000 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.11 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Ambulatório) | m² | 12 | 350 | 4200 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.12 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Sala Técnica) | m² | 12 | 350 | 4200 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.13 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont.8x8, piso cimentado e cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incl.ponto de luz e cx de inspeção (Laboratório) | m² | 12 | 350 | 4200 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.14 | Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno) | m² | 16 | 250 | 4000 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.15 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl.tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 100 | 29.65 | 2965 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.16 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 100 | 150 | 15000 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.17 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 100 | 140 | 14000 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.18 | Reservatório de fibra de vidro 1000l , inclusive suporte de madeira 7x12, elevado de 4m | unid | 1 | 1539.18 | 1539.18 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.19 | Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. Insp | unid | 1 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.20 | Galpão em peças de madeira 8x8 e contrav. de 5 x7, cobertura telha fibrocimento de 6mm, incl.ponto e cabo de alimentação de máquina (Oficina Mecânica) | m² | 40 | 200 | 8000 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.21 | Galpão em peças de madeira 8x8 e contrav. de 5 x7, cobertura telha fibrocimento de 6mm, incl.ponto e cabo de alimentação de máquina (Carpintaria) | m² | 20 | 200 | 4000 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.22 | Calçada de concreto | m² | 50 | 40.46 | 2023 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.23 | Sistema separador de água e óleo | unid | 1 | 4788.81 | 4788.81 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.24 | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | m | 10 | 100 | 1000 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.25 | Bacia de contenção para tanques de materiais betuminosos |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.26 | Concreto estrutural fck -> 20,0 MPa, tudo incluído | m³ | 20 | 550 | 11000 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.27 | Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive transporte das madeiras | m² | 107.28 | 57.81 | 6201.8568 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.28 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas ( preço médio das bitolas) | kg | 2700 | 5.85 | 15795 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7.29 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 160 | 150 | 24000 |  | 0 | 0% | 48 | 7200 | 30% | 48 | 7200 | 30%
7.30 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | h | 16 | 80 | 1280 |  | 0 | 0% | 9 | 720 | 56.25% | 9 | 720 | 56.25%
7.31 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 24 | 90 | 2160 |  | 0 | 0% | 12 | 1080 | 50% | 12 | 1080 | 50%
7.32 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) | h | 16 | 80 | 1280 |  | 0 | 0% | 6 | 480 | 37.5% | 6 | 480 | 37.5%
7.33 | Manutenção de canteiro | mês | 6 | 1000 | 6000 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8 | SERVIÇOS AUXLIARES TRECHO 01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8.1 | Equipe de Topografia ( Mão de Obra ) | mês | 5 | 12000 | 60000 | 1 | 12000 | 20% | 1 | 12000 | 20% | 2 | 24000 | 40%
8.2 | Equipe de Laboratório ( Mão de Obra ) | mês | 4 | 10000 | 40000 | 1 | 10000 | 25% | 1 | 10000 | 25% | 2 | 20000 | 50%
TOTAL |  | 2495828.7053 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 64050 | 2.566% |  | 111895 | 4.483% | 0
| 2495828.7053 | [7 empty] | Valor da 2ª Medição: |  |  | 64050
|  | % DA 2a. MEDIÇÃO |  |  |  | 2.566%
[10 empty] | 2a. MEDIÇÃO |  | 64050
|  | % ACUMULADO |  |  |  | 4.483% |  |  |  | ACUMULADO |  | 111895
[10 empty] | SALDO CONTRATO |  | 2383933.7053
2495828.8653
#REF!
MIGUEL ANGELO LIMA GUALHANO Secretário Mnicipal de Obras
DIOGO WAGNER Engº Fiscal
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº2
Posição Física do Contrato
Valor do Contrato
SECRETARIA MUSUB-NICIPAL DE OBRAS
Posição Financeira do Contrato

## 1.1
|  |  |  | Obra | TRECHO 1- ESTRADA LEONEL - ALEGRIA - 1,80 KM | [9 empty] | Contrato | 312/2015
|  |  |  | Trecho | LEONEL - ALEGRIA | [9 empty] | Contratada | CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA
|  |  |  | Extensão | 1.8 | [9 empty] | Data base | OUT/2014
|  |  |  | Municipio | Presidente Kennedy-ES | [9 empty] | Período | 01/02/16 Á 29/02/16
|  |  |  | Serviço | Administração Local
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | mês | LARG. | ÁREA | ALT. | VOLUME | DENS. COMP. | PESO | DENS. SOLTA | VOLUME | PERCENTUAL | QUANT. | OBSERVAÇÕES
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (qnt) | (m) | (m²) | (m) | (m³) | (t/m³) | (t) | (t/m³) | (m³) | (%) | (t)
1
|  |  |  | TOTAL | 1 | [10 empty] | 1ª MP | 20/01/16 À 31/01/16
1
|  |  |  | TOTAL | 1 | [10 empty] | 2ª MP | 01/02/16 À 29/02/16
|  |  |  | ACUMULADO ATUAL |  |  | 2
|  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 1
|  |  |  | MEDIR NA 2ª MP |  |  | 1

## 5.1
|  |  |  | Obra | TRECHO 1- ESTRADA LEONEL - ALEGRIA - 1,80 KM | [8 empty] | Contrato | 312/2015
|  |  |  | Trecho | LEONEL - ALEGRIA | [8 empty] | Contratada | CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA
|  |  |  | Extensão | 1.8 | [8 empty] | Data base | OUT/2014
|  |  |  | Municipio | Presidente Kennedy-ES | [8 empty] | Período | 01/02/16 Á 29/02/16
|  |  |  | Serviço | Cerca Arame farpado, 4 fios, mourões de madeira e esticador de concreto a cada 40m
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | ALT. | VOLUME | Volume tubo | DENS. | VOLUME | PERCENTUAL |  | OBSERVAÇÕES
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³) | (m³) | (t/m³) | (m³) | (%)
55 | 0 | 80 | 0 | E | 500
|  |  |  | TOTAL | 500 | [9 empty] | 2ª MP | 01/02/16 À 29/02/16
|  |  |  | ACUMULADO ATÉ 3ª M.P. |  |  | 500
|  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 0
|  |  |  | MEDIR NA 3ª MP |  |  | 500

## 5.5
|  |  |  | Obra | TRECHO 1- ESTRADA LEONEL - ALEGRIA - 1,80 KM | [8 empty] | Contrato | 312/2015
|  |  |  | Trecho | LEONEL - ALEGRIA | [8 empty] | Contratada | CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA
|  |  |  | Extensão | 1.8 | [8 empty] | Data base | OUT/2014
|  |  |  | Municipio | Presidente Kennedy-ES | [8 empty] | Período | 01/02/16 Á 29/02/16
|  |  |  | Serviço | Demolição de cerca de madeira com 4 fios
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | LARG. | ÁREA | ALT. | VOLUME | Volume tubo | DENS. | VOLUME | PERCENTUAL |  | OBSERVAÇÕES
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³) | (m³) | (t/m³) | (m³) | (%)
55 | 0 | 80 | 0 | E | 500
|  |  |  | TOTAL | 500 | [9 empty] | 2ª MP | 01/02/16 À 29/02/16
|  |  |  | ACUMULADO ATÉ 3ª M.P. |  |  | 500
|  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 0
|  |  |  | MEDIR NA 3ª MP |  |  | 500

## 7.29
|  |  |  | Obra | TRECHO 1- ESTRADA LEONEL - ALEGRIA - 1,80 KM | [9 empty] | Contrato | 312/2015
|  |  |  | Trecho | LEONEL - ALEGRIA | [9 empty] | Contratada | CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA
|  |  |  | Extensão | 1.8 | [9 empty] | Data base | OUT/2014
|  |  |  | Municipio | Presidente Kennedy-ES | [9 empty] | Período | 01/02/16 Á 29/02/16
|  |  |  | Serviço | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CARRETA PRANCHA (MÁXIMO)
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | Horas | UND. | Total | ALT. | VOLUME | DENS. COMP. | PESO | DENS. SOLTA | VOLUME | PERCENTUAL | QUANT. | OBSERVAÇÕES
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (h) | (un) | (h) | (m) | (m³) | (t/m³) | (t) | (t/m³) | (m³) | (%) | (t)
[5 empty] | 4 | 3 | 12 | [8 empty] | Escavadeira
[5 empty] | 4 | 1 | 4 | [8 empty] | Retro Escavadeira
[5 empty] | 4 | 4 | 16 | [8 empty] | Rolo Compactador
[5 empty] | 4 | 2 | 8 | [8 empty] | Motoniveladora
[5 empty] | 4 | 1 | 4 | [8 empty] | Pá Carregadeira
[5 empty] | 4 | 1 | 4 | [8 empty] | Container
|  |  |  | TOTAL |  |  | 48 | [8 empty] | 2ª MP | 01/02/16 À 29/02/16
|  |  |  | ACUMULADO ATÉ 3ª M.P. |  |  | 48
|  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 0
|  |  |  | MEDIR NA 3ª MP |  |  | 48

## 7.30
|  |  |  | Obra | TRECHO 1- ESTRADA LEONEL - ALEGRIA - 1,80 KM | [9 empty] | Contrato | 312/2015
|  |  |  | Trecho | LEONEL - ALEGRIA | [9 empty] | Contratada | CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA
|  |  |  | Extensão | 1.8 | [9 empty] | Data base | OUT/2014
|  |  |  | Municipio | Presidente Kennedy-ES | [9 empty] | Período | 01/02/16 Á 29/02/16
|  |  |  | Serviço | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA (MÁXIMO)
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | Horas | UND. | Total | ALT. | VOLUME | DENS. COMP. | PESO | DENS. SOLTA | VOLUME | PERCENTUAL | QUANT. | OBSERVAÇÕES
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (h) | (un) | (h) | (m) | (m³) | (t/m³) | (t) | (t/m³) | (m³) | (%) | (t)
[5 empty] | 3 | 1 | 3 | [8 empty] | Mobilização Manilhas
[5 empty] | 3 | 1 | 3 | [8 empty] | Mobilização instação placas
[5 empty] | 3 | 1 | 3 | [8 empty] | Mobilização de ferramentas
|  |  |  | TOTAL |  |  | 9 | [8 empty] | 2ª MP | 01/02/16 À 29/02/16
|  |  |  | ACUMULADO ATUAL |  |  | 9
|  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 0
|  |  |  | MEDIR NA 1ª MP |  |  | 9

## 7.31
|  |  |  | Obra | TRECHO 1- ESTRADA LEONEL - ALEGRIA - 1,80 KM | [9 empty] | Contrato | 312/2015
|  |  |  | Trecho | LEONEL - ALEGRIA | [9 empty] | Contratada | CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA
|  |  |  | Extensão | 1.8 | [9 empty] | Data base | OUT/2014
|  |  |  | Municipio | Presidente Kennedy-ES | [9 empty] | Período | 01/02/16 Á 29/02/16
|  |  |  | Serviço | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE (MÁXIMO)
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | Horas | UND. | Total | ALT. | VOLUME | DENS. COMP. | PESO | DENS. SOLTA | VOLUME | PERCENTUAL | QUANT. | OBSERVAÇÕES
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (h) | (un) | (h) | (m) | (m³) | (t/m³) | (t) | (t/m³) | (m³) | (%) | (t)
[5 empty] | 3 | 4 | 12 | [8 empty] | Caminhão Basculante
|  |  |  | TOTAL |  |  | 12 | [8 empty] | 2ª MP | 01/02/16 À 29/02/16
|  |  |  | ACUMULADO ATUAL |  |  | 12
|  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 0
|  |  |  | MEDIR NA 3ª MP |  |  | 12

## 7.32
|  |  |  | Obra | Pavimentação de Rodovia Municipal (SEDE-ACESSO A MONTE BELO) com extensão de 4,5 km | [9 empty] | Contrato | 270/2015
|  |  |  | Trecho | LEONEL - ALEGRIA | [9 empty] | Contratada | CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA
|  |  |  | Extensão | 4,5 KM | [9 empty] | Data base | OUT/2014
|  |  |  | Municipio | Presidente Kennedy-ES | [9 empty] | Período | 01/02/16 Á 29/02/16
|  |  |  | Serviço | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (6.000 L) (MÁXIMO)
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | Horas | UND. | Total | ALT. | VOLUME | DENS. COMP. | PESO | DENS. SOLTA | VOLUME | PERCENTUAL | QUANT. | OBSERVAÇÕES
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (h) | (un) | (h) | (m) | (m³) | (t/m³) | (t) | (t/m³) | (m³) | (%) | (t)
[5 empty] | 3 | 1 | 3 | [8 empty] | Caminhão Comboio
[5 empty] | 3 | 1 | 3 | [8 empty] | Caminhão Pipa
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6 | [8 empty] | 2ª MP | 01/02/16 À 29/02/16
|  |  |  | ACUMULADO ATUAL |  |  | 6
|  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 0
|  |  |  | MEDIR NA 3ª MP |  |  | 6

## 8,1
|  |  |  | Obra | TRECHO 1- ESTRADA LEONEL - ALEGRIA - 1,80 KM | [9 empty] | Contrato | 312/2015
|  |  |  | Trecho | LEONEL - ALEGRIA | [9 empty] | Contratada | CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA
|  |  |  | Extensão | 1.8 | [9 empty] | Data base | OUT/2014
|  |  |  | Municipio | Presidente Kennedy-ES | [9 empty] | Período | 01/02/16 Á 29/02/16
|  |  |  | Serviço | Equipe de Topografia ( Mão de Obra )
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | Mês | ÁREA | ALT. | VOLUME | DENS. COMP. | PESO | DENS. SOLTA | VOLUME | PERCENTUAL | QUANT. | OBSERVAÇÕES
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³) | (t/m³) | (t) | (t/m³) | (m³) | (%) | (t)
1
|  |  |  | TOTAL | 1 | [10 empty] | 1ª MP | 20/12/15 À 20/01/16
1
|  |  |  | TOTAL | 1 | [10 empty] | 2ª MP | 01/02/16 À 29/02/16
|  |  |  | ACUMULADO ATUAL |  |  | 2
|  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 1
|  |  |  | MEDIR NA 2ª MP |  |  | 1

## 8.2
|  |  |  | Obra | TRECHO 1- ESTRADA LEONEL - ALEGRIA - 1,80 KM | [9 empty] | Contrato | 312/2015
|  |  |  | Trecho | LEONEL - ALEGRIA | [9 empty] | Contratada | CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA
|  |  |  | Extensão | 1.8 | [9 empty] | Data base | OUT/2014
|  |  |  | Municipio | Presidente Kennedy-ES | [9 empty] | Período | 01/02/16 Á 29/02/16
|  |  |  | Serviço | Equipe de Laboratório ( Mão de Obra )
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | LADO | COMP. | Mês | ÁREA | ALT. | VOLUME | DENS. COMP. | PESO | DENS. SOLTA | VOLUME | PERCENTUAL | QUANT. | OBSERVAÇÕES
inteira | frac. | inteira | frac. |  | (m) | (m) | (m²) | (m) | (m³) | (t/m³) | (t) | (t/m³) | (m³) | (%) | (t)
1
|  |  |  | TOTAL | 1 | [10 empty] | 2ª MP | 01/02/16 À 29/02/16
|  |  |  | ACUMULADO ATUAL |  |  | 1
|  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 0
|  |  |  | MEDIR NA 2ª MP |  |  | 1