## Plan1
P L A N I L H A D E M E D I Ç Ã O
| PREFEITURA MUNICIPAL DE |  | OBRA/SERVIÇO: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | [5 empty] | VALOR DO
| PRESIDENTE KENNEDY |  | EMPRESA: SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO EIRELE - EPP | [5 empty] | CONTRATO: 1º ADITIVO |  | 184156.1433 | 01/03
| PMPK |  | LOCAL: PRAIA DE MAROBÁ - PRESIDENTE KENNEDY / ES | [5 empty] | TOTAL
|  |  | MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO | [5 empty] | TRANSPORTADO:
Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
ITEM |  | D I S C R I M I N A Ç Ã O |  |  | UN. | PREVISTO | PREÇO | VALOR | ACUMULADO | VALOR | EXECUTADO | VALOR
[7 empty] | UNITÁRIO |  | ANTERIOR
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [11 empty] | 0 | 0
2.2 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) |  |  |  | m | 50 | 79,69 | 3984.5 |  |  | 50 | 3984.5 | 0 | 0
3 | REVISÕES E REPAROS | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. Lastro |  |  |  | m² | 764 | 55.6976 | 42552.9664 |  |  | 764 | 42552.9664 | 0 | 0
3.3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) |  |  |  | m² | 804 | 0.5432 | 436.7328 |  |  | 804 | 436.7328 | 0 | 0
3.3.2 | Limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos |  |  |  | m² | 137 | 4.9784 | 682.0408 |  |  | 137 | 682.0408 | 0 | 0
3.3.3 | Retirada de disjuntor |  |  |  | und | 46 | 9.1168 | 419.3728 |  |  | 46 | 419.3728 | 0 | 0
3.3.4 | Retirada de caixas/quadros elétricos |  |  |  | und | 6 | 6.58 | 39.48 |  |  | 6 | 39.48 | 0 | 0
3.3.5 | Retirada de vidros quebrados |  |  |  | m² | 15 | 1.5568 | 23.352 |  |  | 15 | 23.352 | 0 | 0
3.3.6 | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura |  |  |  | m² | 786 | 3.864 | 3037.104 |  |  | 786 | 3037.104 | 0 | 0
3.3.7 | Retirada de esquadrias metálicas |  |  |  | m² | 73.1 | 4.4184 | 322.985 |  |  | 73.1 | 322.985 | 0 | 0
3.3.8 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) |  |  |  | m³ | 1.03 | 124.5608 | 128.2976 |  |  | 1.03 | 128.2976 | 0 | 0
3.3.9 | Demolição de revestimento com azulejos |  |  |  | m² | 823 | 22.1088 | 18195.5424 |  |  | 823 | 18195.5424 | 0 | 0
3.3.10 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta |  |  |  | m² | 1550 | 1.652 | 2560.6 |  |  | 1550 | 2560.6 | 0 | 0
4 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou quiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  |  |  | und | 4 | 465.24 | 1860.96 |  |  | 4 | 1860.96 | 0 | 0
4.4 | Parede de blocos de vidro nacional canelado 20 x 20 x 10cm, com argamassa de cimento, cal e areia fina, no traço 1:3:5 |  |  |  | m2 | 1 | 419.26 | 419.26 |  |  |  | 0 | 1 | 419.26
4.5 | Letra de aço inox nº 22 com 20cm de altura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO |  |  |  | und | 2 | 107.64 | 215.28 |  |  |  | 0 | 2 | 215.28
5 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m2 | 235 | 36,18 | 8502.3 |  |  | 235 | 8502.3 | 0 | 0
5.2 | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | m2 | 97 | 32.4464 | 3147.3008 |  |  | 97 | 3147.3008 | 0 | 0
6 | PISOS | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco | Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco | Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco | Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco | m | 28 | 22.96 | 642.88 |  |  | 28 | 642.88 | 0 | 0
6.2 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 60 | 27.16 | 1629.6 |  |  | 60 | 1629.6 | 0 | 0
6.3 | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 40 | 39.6256 | 1585.024 |  |  | 40 | 1585.024 | 0 | 0
6.4 | Polimento mecânico em piso cimentado antigo, após reparos do revestimento com estuque de cimento e adesivo, inclusive estes materiais | Polimento mecânico em piso cimentado antigo, após reparos do revestimento com estuque de cimento e adesivo, inclusive estes materiais | Polimento mecânico em piso cimentado antigo, após reparos do revestimento com estuque de cimento e adesivo, inclusive estes materiais | Polimento mecânico em piso cimentado antigo, após reparos do revestimento com estuque de cimento e adesivo, inclusive estes materiais | m² | 764 | 11.84 | 9045.76 |  |  | 764 | 9045.76 | 0 | 0
[9 empty] | SUB-TOTAL: |  |  | 98796.7987
VISTO: |  |  | 1ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO EFETUADA EM 21/05/2019 |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
EM:
P L A N I L H A D E M E D I Ç Ã O
| PREFEITURA MUNICIPAL DE |  | OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO, AV. ORESTES BAHIENSE E TRAVESSAS | [5 empty] | VALOR DO
| PRESIDENTE KENNEDY |  | EMPRESA: CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP | [5 empty] | CONTRATO: ADITIVO |  | 184156.1433 | 02/03
| PMPK |  | LOCAL: SEDE - PRESIDENTE KENNEDY / ES | [5 empty] | TOTAL
|  |  | MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO | [5 empty] | TRANSPORTADO: |  |  | 98796.7987
Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
ITEM |  | D I S C R I M I N A Ç Ã O |  |  | UN. | PREVISTO | PREÇO | VALOR | ACUMULADO | VALOR | EXECUTADO | VALOR
[7 empty] | UNITÁRIO |  | ANTERIOR
7 | COBERTURA / TETOS E FORROS | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.1 | Revisão geral do telhado de aço galvanizado | Revisão geral do telhado de aço galvanizado | Revisão geral do telhado de aço galvanizado | Revisão geral do telhado de aço galvanizado | m² | 49.52 | 14.15 | 700.708 |  |  | 49.52 | 700.708 | 0 | 0
7.2 | Forro de gesso acabamento tipo liso | Forro de gesso acabamento tipo liso | Forro de gesso acabamento tipo liso | Forro de gesso acabamento tipo liso | m² | 7.24 | 19.45 | 140.818 |  |  |  | 0 | 7.24 | 140.818
7.3 | Estrutura metálica para quadra poliesportiva coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) com sistema de tratamento e pintura esmalte sintéico com compressor de ar | Estrutura metálica para quadra poliesportiva coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) com sistema de tratamento e pintura esmalte sintéico com compressor de ar | Estrutura metálica para quadra poliesportiva coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) com sistema de tratamento e pintura esmalte sintéico com compressor de ar | Estrutura metálica para quadra poliesportiva coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) com sistema de tratamento e pintura esmalte sintéico com compressor de ar | kg | 2263.6346 | 13.12 | 29698.8866 |  |  | 2263.6346 | 29698.8866 | 0 | 0
7.4 | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. Mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. Mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. Mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva | Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. Mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva | m² | 400 | 25 | 10000 |  |  | 400 | 10000 | 0 | 0
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 13.08 | 281.85 | 3686.598 |  |  | 13.08 | 3686.598 | 0 | 0
8.2 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 14 | 60.11 | 841.54 |  |  | 14 | 841.54 | 0 | 0
8.4 | Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto | Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto | Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto | Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto | m² | 14 | 254.4808 | 3562.7312 |  |  | 14 | 3562.7312 | 0 | 0
8.5 | Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca de referência SUVINIL | Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca de referência SUVINIL | Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca de referência SUVINIL | Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca de referência SUVINIL | m² | 10.14 | 111.2552 | 1128.1277 |  |  | 10.14 | 1128.1277 | 0 | 0
8.6 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 94 | 59.4048 | 5584.0512 |  |  | 94 | 5584.0512 | 0 | 0
8.7 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 150 | 29.66 | 4449 |  |  |  | 0 | 150 | 4449
8.8 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 130.4 | 149.2008 | 19455.7843 |  |  |  | 0 | 130.4 | 19455.7843
10 | PINTURA | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.2 | Aplicação de resina epoxi sobre piso em concreto polido, Intergard 2005 - ref. Internacional ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epoxi, 1 demão | Aplicação de resina epoxi sobre piso em concreto polido, Intergard 2005 - ref. Internacional ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epoxi, 1 demão | Aplicação de resina epoxi sobre piso em concreto polido, Intergard 2005 - ref. Internacional ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epoxi, 1 demão | Aplicação de resina epoxi sobre piso em concreto polido, Intergard 2005 - ref. Internacional ou equiv., a três demãos, com aplicador de selador a base de epoxi, 1 demão | m² | 764 | 28.67 | 21903.88 |  |  |  | 0 | 764 | 21903.88
10.3 | Pintura interna ou externa sobre concreto liso ou revestimento, com tinta aquosa a base de epóxi incolor ou em cores, inclusive limpeza, e duas demãos de acabamento | Pintura interna ou externa sobre concreto liso ou revestimento, com tinta aquosa a base de epóxi incolor ou em cores, inclusive limpeza, e duas demãos de acabamento | Pintura interna ou externa sobre concreto liso ou revestimento, com tinta aquosa a base de epóxi incolor ou em cores, inclusive limpeza, e duas demãos de acabamento | Pintura interna ou externa sobre concreto liso ou revestimento, com tinta aquosa a base de epóxi incolor ou em cores, inclusive limpeza, e duas demãos de acabamento | m² | 764 | 43.27 | 33058.28 |  |  |  | 0 | 764 | 33058.28
10.6 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 350 | 11.79 | 4126.5 |  |  | 350 | 4126.5 | 0 | 0
10.7 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em cobogós de concreto, a duas demãos | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em cobogós de concreto, a duas demãos | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em cobogós de concreto, a duas demãos | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em cobogós de concreto, a duas demãos | m² | 254.4 | 14.48 | 3683.712 |  |  | 254.4 | 3683.712 | 0 | 0
10.8 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 524.28 | 10,49 | 5499.6972 |  |  | 524.28 | 5499.6972 | 0 | 0
10.11 | Textura acrílica na cor branca, acabamento fosco, para interior ou exterior, aplicadas em duas demãos sobre concreto, alvenaria, bloco de concreto, cimento sem amianto ou revestimento | Textura acrílica na cor branca, acabamento fosco, para interior ou exterior, aplicadas em duas demãos sobre concreto, alvenaria, bloco de concreto, cimento sem amianto ou revestimento | Textura acrílica na cor branca, acabamento fosco, para interior ou exterior, aplicadas em duas demãos sobre concreto, alvenaria, bloco de concreto, cimento sem amianto ou revestimento | Textura acrílica na cor branca, acabamento fosco, para interior ou exterior, aplicadas em duas demãos sobre concreto, alvenaria, bloco de concreto, cimento sem amianto ou revestimento | m² | 800 | 30.77 | 24616 |  |  | 800 | 24616 | 0 | 0
10.12 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 252.23 | 9.3744 | 2364.5049 |  |  | 252.23 | 2364.5049 | 0 | 0
[9 empty] | SUB-TOTAL: |  |  | 194289.8555
VISTO: |  |  | 1ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO EFETUADA EM 21/05/2019 |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
EM:
P L A N I L H A D E M E D I Ç Ã O
| PREFEITURA MUNICIPAL DE |  | OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO, AV. ORESTES BAHIENSE E TRAVESSAS | [5 empty] | VALOR DO
| PRESIDENTE KENNEDY |  | EMPRESA: CONSTRUSUL CONSTRUTORA LTDA EPP | [5 empty] | CONTRATO: ADITIVO |  | 184156.1433 | 03/03
| PMPK |  | LOCAL: SEDE - PRESIDENTE KENNEDY / ES | [5 empty] | TOTAL
|  |  | MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO | [5 empty] | TRANSPORTADO: |  |  | 194289.8555
Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
ITEM |  | D I S C R I M I N A Ç Ã O |  |  | UN. | PREVISTO | PREÇO | VALOR | ACUMULADO | VALOR | EXECUTADO | VALOR
[7 empty] | UNITÁRIO |  | ANTERIOR
11 | INSTALAÇÕES / APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.3 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões |  |  |  | m | 5 | 10.13 | 50.65 |  |  | 5 | 50.65 | 0 | 0
11.5 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  |  | und | 7 | 35.8 | 250.6 |  |  | 7 | 250.6 | 0 | 0
11.7 | Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) , Deca ou Docol |  |  |  | und | 1 | 188.1 | 188.1 |  |  | 1 | 188.1 | 0 | 0
11.10 | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto | und | 1 | 2315.488 | 2315.488 |  |  |  | 0 | 1 | 2315.488
11.11 | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | und | 1 | 44.6488 | 44.6488 |  |  | 1 | 44.6488 | 0 | 0
11.12 | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 3 | 397.2024 | 1191.6072 |  |  | 3 | 1191.6072 | 0 | 0
11.13 | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | und | 11 | 50.8592 | 559.4512 |  |  | 11 | 559.4512 | 0 | 0
11.14 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 40 | 21.112 | 844.48 |  |  | 40 | 844.48 | 0 | 0
11.15 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 120 | 29.6576 | 3558.912 |  |  | 120 | 3558.912 | 0 | 0
11.16 | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação | und | 2 | 475.8768 | 951.7536 |  |  | 2 | 951.7536 | 0 | 0
11.17 | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref. AP52, marca de ref. Deca ou equivalente | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref. AP52, marca de ref. Deca ou equivalente | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref. AP52, marca de ref. Deca ou equivalente | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref. AP52, marca de ref. Deca ou equivalente | und | 2 | 1037.2936 | 2074.5872 |  |  | 2 | 2074.5872 | 0 | 0
11.18 | BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM | BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM | BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM | BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM | und | 4 | 82.0456 | 328.1824 |  |  | 4 | 328.1824 | 0 | 0
11.19 | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | m | 100 | 8.4056 | 840.56 |  |  | 100 | 840.56 | 0 | 0
11.20 | Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.50m, inclusive válvula tipo americana, exclusive sifão | Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.50m, inclusive válvula tipo americana, exclusive sifão | Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.50m, inclusive válvula tipo americana, exclusive sifão | Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.50m, inclusive válvula tipo americana, exclusive sifão | und | 1 | 958.12 | 958.12 |  |  | 1 | 958.12 | 0 | 0
11.21 | Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr. | Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr. | Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr. | Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concr. | und | 1 | 345.58 | 345.58 |  |  | 1 | 345.58 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.1 | Área Interna - Elétrica | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.1.26 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0 mm2 |  |  |  | m | 120 | 15.97 | 1916.4 |  |  |  | 0 | 120 | 1916.4
12.2 | Área Externa - Elétrica | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.2.25 | Fita isolante auto-fusão, de 19mmx10m. FORNECIMENTO |  |  |  | und | 13 | 12.99 | 168.87 |  |  |  | 0 | 13 | 168.87
12.2.26 | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und | 14 | 14.3304 | 200.6256 |  |  |  | 0 | 14 | 200.6256
12.2.27 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | und | 5 | 277.0152 | 1385.076 |  |  |  | 0 | 5 | 1385.076
12.2.28 | Botoeira de comando liga/desligaq, inclusive instalação | Botoeira de comando liga/desligaq, inclusive instalação | Botoeira de comando liga/desligaq, inclusive instalação | Botoeira de comando liga/desligaq, inclusive instalação | und | 6 | 98.12 | 588.72 |  |  |  | 0 | 6 | 588.72
12.2.29 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 40 | 5.69 | 227.6 |  |  |  | 0 | 40 | 227.6
13 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | [11 empty] | 0 | 0
13.1 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 3 | 18,08 | 54.24 |  |  |  | 0 | 3 | 54.24
13.2 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 3 | 111.2 | 333.6 |  |  |  | 0 | 3 | 333.6
13.6 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA |  |  |  | m | 10 | 73.5093 | 735.0925 |  |  |  | 0 | 10 | 735.0925
14 | PAISAGISMO | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.2 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro |  |  |  | m² | 8.2 | 36.54 | 299.628 |  |  |  | 0 | 8.2 | 299.628
14.4 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm |  |  |  | m² | 88.47 | 37.4 | 3308.778 |  |  |  | 0 | 88.47 | 3308.778
14.7 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal |  |  |  | m² | 15.38 | 8.99 | 138.2662 |  |  |  | 0 | 15.38 | 138.2662
| Plantio de arbustos de 50 a 70cm de altura, formando jardim, com 12 unidades por metro quadrado | Plantio de arbustos de 50 a 70cm de altura, formando jardim, com 12 unidades por metro quadrado | Plantio de arbustos de 50 a 70cm de altura, formando jardim, com 12 unidades por metro quadrado | Plantio de arbustos de 50 a 70cm de altura, formando jardim, com 12 unidades por metro quadrado | m² | 50 | 7.6 | 380 |  |  |  | 0 | 50 | 380
| Plantio de plantas de cobertura vegetal, considerando 25 mudas/m² | Plantio de plantas de cobertura vegetal, considerando 25 mudas/m² | Plantio de plantas de cobertura vegetal, considerando 25 mudas/m² | Plantio de plantas de cobertura vegetal, considerando 25 mudas/m² | m² | 50 | 22 | 1100 |  |  |  | 0 | 50 | 1100
[9 empty] | TOTAL DO PAGAMENTO: |  |  | 206477.0879 |  | 92794.6866 | RESTANTE À PAGAR
VISTO: |  |  | 1ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO EFETUADA EM 21/05/2019 |  |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
EM: | [13 empty] | 299271.7745
|  |  |  | VALOR DO ADITIVO: |  |  |  | 299271.7745 | [5 empty] | 0 | TEM QUE SER ZERO SEMPRE !!!
[7 empty] | TOTAL JÁ PAGO |  |  | 0
203266.658