## BOA ESPERANÇA
P L A N I L H A D E M E D I Ç Ã O
PREFEITURA MUNICIPAL DE |  |  | OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  | VALOR DO |  |  |  |  | FOLHA
PRESIDENTE KENNEDY |  |  | EMPRESA: HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - EPP |  |  | CONTRATO: |  | 416358.47 |  |  | 01/02
PMPK |  |  | LOCAL: BOA ESPERANÇA - PRESIDENTE KENNEDY - ES |  |  | TOTAL
TRANSPORTADO:
Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
ITEM |  | D I S C R I M I N A Ç Ã O |  | UN. | PREVISTO | PREÇO | VALOR | ACUM. | VALOR | EXEC. | VALOR
[6 empty] | UNIT. |  | ANT.
REFERÊNCIAS DO DER - ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)
01 | Levantamento Topográfico para Projeto de Ponte |  |  | Ud | 20 | 1134.64 | 22692.8 |  |  |  | 0
02 | Levantamento topográfico para instrução de processo |  |  | Ud | 24 | 1832.61 | 43982.64 |  |  | 1 | 1832.61
03 | Cadastro de Desapropriação - Urbano |  |  | Ud | 50 | 269.95 | 13497.5 |  |  |  | 0
04 | Cadastro de Desapropriação - Rural |  |  | Ud | 20 | 363.22 | 7264.4 |  |  |  | 0
05 | Desenhos, Cálculos Topográficos e Serviços de Escritório |  |  | ha | 20 | 387.98 | 7759.6 |  |  |  | 0
06 | Projeto de Desapropriação |  |  | ha | 20 | 481.3 | 9626 |  |  | 5 | 2406.5
07 | Estudos de Traçado para Travessia de Obras de Arte Especiais |  |  | Ud | 20 | 3490.74 | 69814.8 |  |  |  | 0
08 | Poligonal de Apoio com implantação de marco de concreto para amarração |  |  | km | 50 | 217.87 | 10893.5 |  |  |  | 0
09 | Levantamento Planialtimétrico e Cadastral de área urbana de 2001 a 4000 m2 |  |  | m2 | 4000 | 0.43 | 1720 |  |  |  | 0
10 | Implantação de base (par de marcos) de concreto, georreferenciados com GPS de dupla frequência, inclusive pós processamento |  |  | Ud | 10 | 655.17 | 6551.7 |  |  |  | 0
11 | Implantação de poligonal de amarração em marcos de concreto, espaçamento máximo 500 m, com nivelamento geométrico, inclusive pós processamento |  |  | km | 20 | 455.06 | 9101.2 |  |  |  | 0
12 | Levantamento Planialtimétrico Cadastral em região montanhosa (400 pontos/ha) |  |  | ha | 50 | 485.95 | 24297.5 |  |  |  | 0
13 | Levantamento Planialtimétrico Cadastral em região ondulada (100 pontos/ha) |  |  | ha | 50 | 350.3 | 17515 |  |  |  | 0
14 | Levantamento Planialtimétrico Cadastral em região plana (25 pontos/ha) |  |  | ha | 50 | 242.97 | 12148.5 |  |  |  | 0
15 | Levantamento Planialtimétrico e Cadastral de áreas urbanas, inclusive cadastro de redes de utilidades, acessos a residências, etc (1600 pontos/ha) |  |  | ha | 30 | 1821.67 | 54650.1 |  |  |  | 0
| Nota: Para levantamento sem altimetria, aplicar ao preço, o coeficiente 0,80 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
16 | Modelagem digital de terreno, c/ apoio de campo, ortorretificação, extração e edição de curvas de nível de 2 em 2m, exclusive aquisição da imagem |  |  | km² | 5 | 4117.83 | 20589.15 |  |  |  | 0
17 | Deslocamento (ida e volta) de equipe p/ realização de serv. de topografia em locais situados de 51 a 150 km |  |  | Ud | 48 | 647.21 | 31066.08 |  |  |  | 0
[9 empty] | SUB - TOTAL : | 4239.11
VISTO: |  |  | 1 A. MEDIÇÃO REALIZADA EM 19/09/2014 |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
EM:
P L A N I L H A D E M E D I Ç Ã O
PREFEITURA MUNICIPAL DE |  |  | OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  | VALOR DO |  |  |  |  | FOLHA
PRESIDENTE KENNEDY |  |  | EMPRESA: HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - EPP |  |  | CONTRATO: |  | 416358.47 |  |  | 02/02
PMPK |  |  | LOCAL: BOA ESPERANÇA - PRESIDENTE KENNEDY - ES |  |  | TOTAL
TRANSPORTADO:
Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
ITEM |  | D I S C R I M I N A Ç Ã O |  | UN. | PREVISTO | PREÇO | VALOR | ACUM. | VALOR | EXEC. | VALOR
[6 empty] | UNIT. |  | ANT.
REFERÊNCIAS DO EMOP - RJ (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS
18 | LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL, EM TER. DE OROGR. ACIDENT. E VEG. RALA |  |  | M | 500 | 0.93 | 465 |  |  |  | 0
19 | LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL, EM TER. DE OROGR. NAO ACIDENT. E VEG. RALA |  |  | M | 500 | 0.72 | 360 |  |  |  | 0
20 | NIVEL OFF-SETS EM TER. DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEG. LEVE |  |  | KM | 5 | 1055.97 | 5279.85 |  |  |  | 0
21 | NIVEL OFF-SETS EM TER. DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEG. LEVE |  |  | KM | 5 | 419.7 | 2098.5 |  |  |  | 0
22 | LOCACAO DE OFF-SET EM TER. DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEG. LEVE |  |  | KM | 5 | 211.61 | 1058.05 |  |  |  | 0
23 | EXECUCAO DE PERFIS TOPOGR., EM ENCOSTA C/LEVANT. DE DETALHES, EM TER. DE VEG. LEVE |  |  | M | 500 | 7.66 | 3830 |  |  |  | 0
24 | FORN E COLC EM ENCOSTA DE MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETO COM PINO DE REFERENCIA DE LATAO |  |  | UN | 20 | 38.44 | 768.8 |  |  |  | 0
25 | LEVANTAMENTO TOPOGR. DE POCOS DE VISITA DE AGUAS PLUVIAIS, C/COTAS DA TAMPA, FUNDO, ENTRADA E SAIDA DAS TUBUL. |  |  | UN | 50 | 242.98 | 12149 |  |  |  | 0
26 | LOCACAO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA, P/SERV. AVULSOS DE LOCACAO (IMPLANTACAO) DE OBRAS |  |  | H | 120 | 226.49 | 27178.8 |  |  |  | 0
[9 empty] | TOTAL DO PAGAMENTO : |  | 4239.11
VISTO: |  |  | 1 A. MEDIÇÃO REALIZADA EM 19/09/2014 |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
EM:

## CAMPO NOVO
P L A N I L H A D E M E D I Ç Ã O
PREFEITURA MUNICIPAL DE |  |  | OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  | VALOR DO |  |  |  |  | FOLHA
PRESIDENTE KENNEDY |  |  | EMPRESA: HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - EPP |  |  | CONTRATO: |  | 416358.47 |  |  | 01/02
PMPK |  |  | LOCAL: CAMPO NOVO - PRESIDENTE KENNEDY - ES |  |  | TOTAL
TRANSPORTADO:
Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
ITEM |  | D I S C R I M I N A Ç Ã O |  | UN. | PREVISTO | PREÇO | VALOR | ACUM. | VALOR | EXEC. | VALOR
[6 empty] | UNIT. |  | ANT.
REFERÊNCIAS DO DER - ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)
01 | Levantamento Topográfico para Projeto de Ponte |  |  | Ud | 20 | 1134.64 | 22692.8 |  |  |  | 0
02 | Levantamento topográfico para instrução de processo |  |  | Ud | 24 | 1832.61 | 43982.64 |  |  |  | 0
03 | Cadastro de Desapropriação - Urbano |  |  | Ud | 50 | 269.95 | 13497.5 |  |  |  | 0
04 | Cadastro de Desapropriação - Rural |  |  | Ud | 20 | 363.22 | 7264.4 |  |  |  | 0
05 | Desenhos, Cálculos Topográficos e Serviços de Escritório |  |  | ha | 20 | 387.98 | 7759.6 |  |  | 3.01 | 1167.8198
06 | Projeto de Desapropriação |  |  | ha | 20 | 481.3 | 9626 |  |  |  | 0
07 | Estudos de Traçado para Travessia de Obras de Arte Especiais |  |  | Ud | 20 | 3490.74 | 69814.8 |  |  |  | 0
08 | Poligonal de Apoio com implantação de marco de concreto para amarração |  |  | km | 50 | 217.87 | 10893.5 |  |  | 1.63 | 355.1281
09 | Levantamento Planialtimétrico e Cadastral de área urbana de 2001 a 4000 m2 |  |  | m2 | 4000 | 0.43 | 1720 |  |  |  | 0
10 | Implantação de base (par de marcos) de concreto, georreferenciados com GPS de dupla frequência, inclusive pós processamento |  |  | Ud | 10 | 655.17 | 6551.7 |  |  |  | 0
11 | Implantação de poligonal de amarração em marcos de concreto, espaçamento máximo 500 m, com nivelamento geométrico, inclusive pós processamento |  |  | km | 20 | 455.06 | 9101.2 |  |  |  | 0
12 | Levantamento Planialtimétrico Cadastral em região montanhosa (400 pontos/ha) |  |  | ha | 50 | 485.95 | 24297.5 |  |  |  | 0
13 | Levantamento Planialtimétrico Cadastral em região ondulada (100 pontos/ha) |  |  | ha | 50 | 350.3 | 17515 |  |  |  | 0
14 | Levantamento Planialtimétrico Cadastral em região plana (25 pontos/ha) |  |  | ha | 50 | 242.97 | 12148.5 |  |  |  | 0
15 | Levantamento Planialtimétrico e Cadastral de áreas urbanas, inclusive cadastro de redes de utilidades, acessos a residências, etc (1600 pontos/ha) |  |  | ha | 30 | 1821.67 | 54650.1 |  |  |  | 0
| Nota: Para levantamento sem altimetria, aplicar ao preço, o coeficiente 0,80 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
16 | Modelagem digital de terreno, c/ apoio de campo, ortorretificação, extração e edição de curvas de nível de 2 em 2m, exclusive aquisição da imagem |  |  | km² | 5 | 4117.83 | 20589.15 |  |  |  | 0
17 | Deslocamento (ida e volta) de equipe p/ realização de serv. de topografia em locais situados de 51 a 150 km |  |  | Ud | 48 | 647.21 | 31066.08 |  |  |  | 0
[9 empty] | SUB - TOTAL : | 1522.9479
VISTO: |  |  | 1 A. MEDIÇÃO REALIZADA EM 19/09/2014 |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
EM:
P L A N I L H A D E M E D I Ç Ã O
PREFEITURA MUNICIPAL DE |  |  | OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  | VALOR DO |  |  |  |  | FOLHA
PRESIDENTE KENNEDY |  |  | EMPRESA: HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - EPP |  |  | CONTRATO: |  | 416358.47 |  |  | 02/02
PMPK |  |  | LOCAL: CAMPO NOVO - PRESIDENTE KENNEDY - ES |  |  | TOTAL
TRANSPORTADO:
Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
ITEM |  | D I S C R I M I N A Ç Ã O |  | UN. | PREVISTO | PREÇO | VALOR | ACUM. | VALOR | EXEC. | VALOR
[6 empty] | UNIT. |  | ANT.
REFERÊNCIAS DO EMOP - RJ (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS
18 | LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL, EM TER. DE OROGR. ACIDENT. E VEG. RALA |  |  | M | 500 | 0.93 | 465 |  |  |  | 0
19 | LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL, EM TER. DE OROGR. NAO ACIDENT. E VEG. RALA |  |  | M | 500 | 0.72 | 360 |  |  |  | 0
20 | NIVEL OFF-SETS EM TER. DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEG. LEVE |  |  | KM | 5 | 1055.97 | 5279.85 |  |  |  | 0
21 | NIVEL OFF-SETS EM TER. DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEG. LEVE |  |  | KM | 5 | 419.7 | 2098.5 |  |  |  | 0
22 | LOCACAO DE OFF-SET EM TER. DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEG. LEVE |  |  | KM | 5 | 211.61 | 1058.05 |  |  |  | 0
23 | EXECUCAO DE PERFIS TOPOGR., EM ENCOSTA C/LEVANT. DE DETALHES, EM TER. DE VEG. LEVE |  |  | M | 500 | 7.66 | 3830 |  |  |  | 0
24 | FORN E COLC EM ENCOSTA DE MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETO COM PINO DE REFERENCIA DE LATAO |  |  | UN | 20 | 38.44 | 768.8 |  |  |  | 0
25 | LEVANTAMENTO TOPOGR. DE POCOS DE VISITA DE AGUAS PLUVIAIS, C/COTAS DA TAMPA, FUNDO, ENTRADA E SAIDA DAS TUBUL. |  |  | UN | 50 | 242.98 | 12149 |  |  |  | 0
26 | LOCACAO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA, P/SERV. AVULSOS DE LOCACAO (IMPLANTACAO) DE OBRAS |  |  | H | 120 | 226.49 | 27178.8 |  |  |  | 0
[9 empty] | TOTAL DO PAGAMENTO : |  | 1522.9479
VISTO: |  |  | 1 A. MEDIÇÃO REALIZADA EM 19/09/2014 |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
EM:

## SANTO EDUARDO
P L A N I L H A D E M E D I Ç Ã O
PREFEITURA MUNICIPAL DE |  |  | OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  | VALOR DO |  |  |  |  | FOLHA
PRESIDENTE KENNEDY |  |  | EMPRESA: HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - EPP |  |  | CONTRATO: |  | 416358.47 |  |  | 01/02
PMPK |  |  | LOCAL: SANTO EDUARDO - PRESIDENTE KENNEDY - ES |  |  | TOTAL
TRANSPORTADO:
Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
ITEM |  | D I S C R I M I N A Ç Ã O |  | UN. | PREVISTO | PREÇO | VALOR | ACUM. | VALOR | EXEC. | VALOR
[6 empty] | UNIT. |  | ANT.
REFERÊNCIAS DO DER - ES (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)
01 | Levantamento Topográfico para Projeto de Ponte |  |  | Ud | 20 | 1134.64 | 22692.8 |  |  |  | 0
02 | Levantamento topográfico para instrução de processo |  |  | Ud | 24 | 1832.61 | 43982.64 |  |  |  | 0
03 | Cadastro de Desapropriação - Urbano |  |  | Ud | 50 | 269.95 | 13497.5 |  |  |  | 0
04 | Cadastro de Desapropriação - Rural |  |  | Ud | 20 | 363.22 | 7264.4 |  |  |  | 0
05 | Desenhos, Cálculos Topográficos e Serviços de Escritório |  |  | ha | 20 | 387.98 | 7759.6 |  |  | 8.74 | 3390.9452
06 | Projeto de Desapropriação |  |  | ha | 20 | 481.3 | 9626 |  |  |  | 0
07 | Estudos de Traçado para Travessia de Obras de Arte Especiais |  |  | Ud | 20 | 3490.74 | 69814.8 |  |  |  | 0
08 | Poligonal de Apoio com implantação de marco de concreto para amarração |  |  | km | 50 | 217.87 | 10893.5 |  |  | 2.58 | 562.1046
09 | Levantamento Planialtimétrico e Cadastral de área urbana de 2001 a 4000 m2 |  |  | m2 | 4000 | 0.43 | 1720 |  |  |  | 0
10 | Implantação de base (par de marcos) de concreto, georreferenciados com GPS de dupla frequência, inclusive pós processamento |  |  | Ud | 10 | 655.17 | 6551.7 |  |  |  | 0
11 | Implantação de poligonal de amarração em marcos de concreto, espaçamento máximo 500 m, com nivelamento geométrico, inclusive pós processamento |  |  | km | 20 | 455.06 | 9101.2 |  |  |  | 0
12 | Levantamento Planialtimétrico Cadastral em região montanhosa (400 pontos/ha) |  |  | ha | 50 | 485.95 | 24297.5 |  |  |  | 0
13 | Levantamento Planialtimétrico Cadastral em região ondulada (100 pontos/ha) |  |  | ha | 50 | 350.3 | 17515 |  |  |  | 0
14 | Levantamento Planialtimétrico Cadastral em região plana (25 pontos/ha) |  |  | ha | 50 | 242.97 | 12148.5 |  |  | 2.44 | 592.8468
15 | Levantamento Planialtimétrico e Cadastral de áreas urbanas, inclusive cadastro de redes de utilidades, acessos a residências, etc (1600 pontos/ha) |  |  | ha | 30 | 1821.67 | 54650.1 |  |  |  | 0
| Nota: Para levantamento sem altimetria, aplicar ao preço, o coeficiente 0,80 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
16 | Modelagem digital de terreno, c/ apoio de campo, ortorretificação, extração e edição de curvas de nível de 2 em 2m, exclusive aquisição da imagem |  |  | km² | 5 | 4117.83 | 20589.15 |  |  |  | 0
17 | Deslocamento (ida e volta) de equipe p/ realização de serv. de topografia em locais situados de 51 a 150 km |  |  | Ud | 48 | 647.21 | 31066.08 |  |  |  | 0
[9 empty] | SUB - TOTAL : | 4545.8966
VISTO: |  |  | 1 A. MEDIÇÃO REALIZADA EM 19/09/2014 |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
EM:
P L A N I L H A D E M E D I Ç Ã O
PREFEITURA MUNICIPAL DE |  |  | OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  | VALOR DO |  |  |  |  | FOLHA
PRESIDENTE KENNEDY |  |  | EMPRESA: HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - EPP |  |  | CONTRATO: |  | 416358.47 |  |  | 02/02
PMPK |  |  | LOCAL: SANTO EDUARDO - PRESIDENTE KENNEDY - ES |  |  | TOTAL
TRANSPORTADO:
Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
ITEM |  | D I S C R I M I N A Ç Ã O |  | UN. | PREVISTO | PREÇO | VALOR | ACUM. | VALOR | EXEC. | VALOR
[6 empty] | UNIT. |  | ANT.
REFERÊNCIAS DO EMOP - RJ (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS) EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS
18 | LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL, EM TER. DE OROGR. ACIDENT. E VEG. RALA |  |  | M | 500 | 0.93 | 465 |  |  |  | 0
19 | LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL, EM TER. DE OROGR. NAO ACIDENT. E VEG. RALA |  |  | M | 500 | 0.72 | 360 |  |  |  | 0
20 | NIVEL OFF-SETS EM TER. DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEG. LEVE |  |  | KM | 5 | 1055.97 | 5279.85 |  |  |  | 0
21 | NIVEL OFF-SETS EM TER. DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEG. LEVE |  |  | KM | 5 | 419.7 | 2098.5 |  |  |  | 0
22 | LOCACAO DE OFF-SET EM TER. DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEG. LEVE |  |  | KM | 5 | 211.61 | 1058.05 |  |  |  | 0
23 | EXECUCAO DE PERFIS TOPOGR., EM ENCOSTA C/LEVANT. DE DETALHES, EM TER. DE VEG. LEVE |  |  | M | 500 | 7.66 | 3830 |  |  |  | 0
24 | FORN E COLC EM ENCOSTA DE MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETO COM PINO DE REFERENCIA DE LATAO |  |  | UN | 20 | 38.44 | 768.8 |  |  |  | 0
25 | LEVANTAMENTO TOPOGR. DE POCOS DE VISITA DE AGUAS PLUVIAIS, C/COTAS DA TAMPA, FUNDO, ENTRADA E SAIDA DAS TUBUL. |  |  | UN | 50 | 242.98 | 12149 |  |  |  | 0
26 | LOCACAO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA, P/SERV. AVULSOS DE LOCACAO (IMPLANTACAO) DE OBRAS |  |  | H | 120 | 226.49 | 27178.8 |  |  |  | 0
[9 empty] | TOTAL DO PAGAMENTO : |  | 4545.8966
VISTO: |  |  | 1 A. MEDIÇÃO REALIZADA EM 19/09/2014 |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
EM:

## 2ª MEDIÇÃO
P L A N I L H A D E M E D I Ç Ã O
PREFEITURA MUNICIPAL DE |  |  | OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS NA ÁREA DE TOPOGRAFIA |  |  | VALOR DO |  |  |  |  | FOLHA
PRESIDENTE KENNEDY |  |  | EMPRESA: SALVADOR AMBIENTAL LTDA EPP |  |  | CONTRATO: |  | 889251.4 |  |  | 01/01
PMPK |  |  | LOCAL: PRESIDENTE KENNEDY - ES |  |  | TOTAL
TRANSPORTADO:
Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
ITEM |  | D I S C R I M I N A Ç Ã O |  | UN. | PREVISTO | PREÇO | VALOR | ACUM. | VALOR | EXEC. | VALOR
[6 empty] | UNIT. |  | ANT.
1 | Serviço: 01 - Desenhos, cálculos topográficos e serviços de escritório |  |  | ha | 620 | 235.89 | 146251.8 | 0.268 | 63.2185 | 116.29 | 27431.64 | 503.442 | 118756.9415
2 | Serviço: 02 - Poligonal de apoio com implantação de marco para amarração |  |  | km | 50 | 281.54 | 14077 |  |  |  | 0 | 50 | 14077
3 | Serviço: 03 - Implantação de base (par de marcos), georreferenciados com GPS de dupla frequência, inclusive pós processamento |  |  | un | 20 | 745.79 | 14915.8 |  |  | 2 | 1491.58 | 18 | 13424.22
4 | Serviço: 04 - Levantamento planialtimétrico cadastral em região montanhosa (400 pontos/ha) |  |  | ha | 20 | 395.54 | 7910.8 |  |  | 3.3065 | 1307.84 | 16.6935 | 6602.96
5 | Serviço: 05 - Levantamento planialtimétrico cadastral em região ondulada (100 pontos/ha) |  |  | ha | 200 | 293.34 | 58668 | 15.703 | 4606.318 |  | 0 | 184.297 | 54061.682
6 | Serviço: 06 - Levantamento planialtimétrico cadastral em região plana (25 pontos/ha) |  |  | ha | 200 | 197.77 | 39554 |  |  | 2.1135 | 417.99 | 197.8865 | 39136.01
7 | Serviço: 07 - Levantamento planialtimétrico cadastral de áreas urbanas, inclusive cadastro de redes de utilidades, acessos a residências, etc (1600 pontos/ha) |  |  | ha | 200 | 1760.05 | 352010 | 0.865 | 1522.4433 | 6.5629 | 11551.12 | 192.5721 | 338936.4368
8 | Serviço: 08 - Locação de equipe de topografia, para serviços avulsos de locação (implantação) de obras |  |  | h | 2400 | 106.61 | 255864 | 271.083 | 28900.1586 | 379 | 40405.19 | 1749.917 | 186558.6514
[9 empty] | TOTAL DO PAGAMENTO : |  | 82605.36 |  | 771553.9016 | RESTO À PAAGAR
VISTO: |  |  | 2 A. MEDIÇÃO REALIZADA EM 20/02/2019 |  |  |  | OBSERVAÇÕES:
EM: | [12 empty] | 889251.4 | SEMPRE IGUAL AO VALOR DO CONTRATO
|  |  |  | VALOR DO CONTRATO: |  |  | 889251.4
[13 empty] | 0 | SEMPRE IGUAL A ZERO !
[7 empty] | TOTAL JÁ PAGO |  | 35092.1384