## 1ª MEDIÇÃO
0.47367
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Obras
Obra |  | SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E DE REGULARIDADE TRABALHISTA, FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DAS OBRAS RODOVIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY | [5 empty] | Contrato nº: | 313/2018 |  | Início: | 2018-12-19
Endereço |  | VÁRIOS TRECHOS | [5 empty] | Data do Contrato: | 2018-11-23 |  |  |  | 19/12/2018 a 19/01/2019
Empreiteira |  | PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA | [5 empty] | Prazo de Execução: | 12 MESES |  | Data da Medição: | 2019-01-19
ITEM | SIGLA DO PRODUTO | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | TOTAL PLANILHA | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | 1ª MEDIÇÃO |  |  | TOTAL MEDIDO
[7 empty] | QUANT. | TOTAL |  | QUANT. | TOTAL | % | QUANT. | TOTAL | %
1 | PLAN 01 | Análise do Plano de Trabalho (PT) e Plano de Controle e Gestão da Qualidade (PCGQ) | UND. | 15 | 7613.3 | 114199.57 |  | 0 |  | 1 | 7613.3 | 6.667% | 1 | 7613.3 | 6.667%
2 | ITEF 02 | Inspeção técnica de engenharia em serviços de implantação ou pavimentação ou duplicação de rodovias | UND. | 142 | 5826.53 | 827367.24 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3 | ITEF 03 | Inspeção técnica de engenharia em serviço de construção ou recuperação estrutural ou ampliação de obras de arte especiais (pontes e via dutos) ou estruturas especiais de contenção | UND. | 20 | 4242.18 | 84843.67 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | ITPF 01 | Inspeção técnica permanente em obras e serviços de engenharia | UND. | 142 | 4121.17 | 585206.33 |  | 0 |  | 2 | 8242.34 | 1.408% | 2 | 8242.34 | 1.408%
5 | ITOP 02 | Inspeção topográfica e outros procedimentos de avaliação quantitativa de serviços executados em obras de implantação ou pavimentação ou duplicação de rodovias | UND. | 142 | 6454.99 | 916608.59 |  | 0 |  | 1 | 6454.99 | 0.7042% | 1 | 6454.99 | 0.7042%
6 | ITAM 01 | Inspeção técnica ambiental e supervisão da efetivação das medidas recomendadas pelos órgãos ambientais nas obras e serviços rodoviários | UND. | 142 | 6855.68 | 973507.17 |  | 0 |  | 1 | 6855.68 | 0.7042% | 1 | 6855.68 | 0.7042%
7 | IREG 01 | Inspeção e supervisão das condições de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista | UND. | 142 | 3090.26 | 438817.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8 | CMED 01 | Consolidação de elementos de medição de obras e serviços de engenharia | UND. | 142 | 3654.03 | 518872.43 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9 | LESP 02 | Laudo técnico de especialistas em obras, projetos e serviços de engenharia rodoviária | UND. | 15 | 6676.45 | 100146.8 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10 | LESP 03 | Laudo geotécnico elementar | UND. | 15 | 4320.43 | 64806.5 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11 | RPFO 01 | Revisão de projetos na fase de obra | UND. | 15 | 20455.31 | 306829.58 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
12 | RCTA 01 | Consolidação de elementos para celebração de termos de aditamento aos contratos de obras e serviços rodoviários | UND. | 15 | 5609.7 | 84145.47 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
13 | INTF 01 | Apoio na solução de interferências em redes de serviços públicos | UND. | 15 | 2873.09 | 43096.32 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
14 | RFIN 01 | Elaboração de relatório final do projeto "As Built" | UND. | 15 | 16784.17 | 251762.61 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0
15 | RIEO 01 | Relatório de Inspeção de entrega de obra | UND. | 15 | 2058.7 | 30880.55 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0
16 | CSPV 01 | Consolidação dos serviços especializados de engenharia rodoviária de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras | UND. | 12 | 12800.61 | 153607.38 |  | 0 | 0% | 1 | 12800.61 | 8.333% | 1 | 12800.61 | 8.333% |  | 0
[6 empty] | 5494697.53 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  |  | 5494697.53 |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 41966.92 | 0.7638% |  | 41966.92 | 0.7638% | 0
5494697.53
[8 empty] | % DA 1ª MEDIÇÃO |  | 0.7638% |  | 1ª MEDIÇÃO | 41966.92
[12 empty] | ACUMULADO | 41966.92
[8 empty] | % ACUMULADO |  | 0.7638% |  | SALDO | 5452730.61
'
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 1
Posição Física do Contrato
Posição Financeira do Contrato
Valor do Contrato
Diogo Wagner Fiscal do contrato
Miguel Qualhano Secretário Municipal de Obras

## PLAN_01
|  | SERVIÇO: | Análise do Plano de Trabalho (PT) e Plano de Controle e Gestão da Qualidade (PCGQ)
1
LOCALIZAÇÃO |  | QTD. | OBSERVAÇÃO
OBRA | TRECHO
ÁGUA PRETINHA - SANTA LÚCIA - DIVISA ÁTILIO VIVACQUA | 2.4 | 1 | THOR CONSTRUTORA
TOTAL | 0 | 1

## ITEF_02 (hidden)
|  | SERVIÇO: | Inspeção técnica de engenharia em serviços de implantação ou pavimentação ou duplicação de rodovias
2
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO
OBRA | TRECHO
TOTAL | 0

## ITEF_03 (hidden)
|  | SERVIÇO: | Inspeção técnica de engenharia em serviço de construção ou recuperação estrutural ou ampliação de obras de arte especiais (pontes e via dutos) ou estruturas especiais de contenção
3
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO
OBRA | TRECHO
TOTAL | 0

## ITPF_01
|  | SERVIÇO: | Inspeção técnica permanente em obras e serviços de engenharia
4
LOCALIZAÇÃO |  |  | OBSERVAÇÃO
OBRA | TRECHO
ÁGUA PRETINHA - SANTA LÚCIA - CANCELA | 2.3 | 1 | COUT LOCAÇÕES
CAJÚ - CANCELA - MONTE BELO | 3.2 | 1 | CONSTRUTORA PREMOCIL
TOTAL | 0 | 2

## ITOP_02
|  | SERVIÇO: | Inspeção topográfica e outros procedimentos de avaliação quantitativa de serviços executados em obras de implantação ou pavimentação ou duplicação de rodovias
5
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO
OBRA | TRECHO
CAJÚ - CANCELA - MONTE BELO | 3.2 | 1 | CONSTRUTORA PREMOCIL
TOTAL | 0 | 1

## ITAM_01
|  | SERVIÇO: | Inspeção técnica ambiental e supervisão da efetivação das medidas recomendadas pelos órgãos ambientais nas obras e serviços rodoviários
6
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO
OBRA | TRECHO
CAJÚ - CANCELA - MONTE BELO | 3.2 | 1 | CONSTRUTORA PREMOCIL
TOTAL | 0 | 1

## IREG_01 (hidden)
|  | SERVIÇO: | Inspeção e supervisão das condições de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista
7
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO
OBRA | TRECHO
TOTAL | 0

## CMED_01 (hidden)
|  | SERVIÇO: | Consolidação de elementos de medição de obras e serviços de engenharia
8
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO
OBRA | TRECHO
TOTAL | 0

## LESP_02 (hidden)
|  | SERVIÇO: | Laudo técnico de especialistas em obras, projetos e serviços de engenharia rodoviária
9
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO
OBRA | TRECHO
TOTAL | 0

## LESP_03 (hidden)
|  | SERVIÇO: | Laudo geotécnico elementar
10
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO
OBRA | TRECHO
TOTAL | 0

## RPFO_01 (hidden)
|  | SERVIÇO: | Revisão de projetos na fase de obra
11
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO
OBRA | TRECHO
TOTAL | 0

## RCTA_01 (hidden)
|  | SERVIÇO: | Consolidação de elementos para celebração de termos de aditamento aos contratos de obras e serviços rodoviários
12
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO
OBRA | TRECHO
TOTAL | 0

## INTF_01 (hidden)
|  | SERVIÇO: | Apoio na solução de interferências em redes de serviços públicos
13
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO
OBRA | TRECHO
TOTAL | 0

## RFIN_01 (hidden)
|  | SERVIÇO: | Elaboração de relatório final do projeto "As Built"
14
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO
OBRA | TRECHO
TOTAL | 0

## RIEO_01 (hidden)
|  | SERVIÇO: | Relatório de Inspeção de entrega de obra
15
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO
OBRA | TRECHO
TOTAL | 0

## CSPV_01
|  | SERVIÇO: | Consolidação dos serviços especializados de engenharia rodoviária de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras
16
LOCALIZAÇÃO |  |  |  | OBSERVAÇÃO
OBRA | TRECHO
CAJÚ - CANCELA - MONTE BELO | 3.2 | 1 | CONSTRUTORA PREMOCIL
ÁGUA PRETINHA - SANTA LÚCIA - CANCELA | 2.3 |  | COUT LOCAÇÕES
ÁGUA PRETINHA - SANTA LÚCIA - DIVISA ÁTILIO VIVACQUA | 2.4 |  | THOR CONSTRUTORA
TOTAL | 0 | 1