## Planilha_Geral
P L A N I L H A D E P R E Ç O S
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY |  |  | OBRA/SERVIÇO: PLANILHA GERAL - CONSTRUÇÃO DE 160 UNIDADES HABITACIONAIS EM LOCALIDADES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
| PMPK |  |  | TABELA: IOPES MAIO/2022 (LS: 157,27) E EMOP JAN/2022 | BDI: 28,22% |  | TOTAL: | 30636159.3139 | TOTAL:
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | PREÇO UNITÁRIO
CANTEIRO DE OBRAS E OUTROS
1 |  |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 375040.7151
1.1 | IOPES | 020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8" |  | m | 336 | 277.1604 | 93125.8783 | 216.16 | 1.2822
1.2 | IOPES | 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |  | m² | 24 | 353.5795 | 8485.9073 | 275.76 | 1.2822
1.3 | IOPES | 020701 | Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) |  | m² | 43.5 | 1134.6444 | 49357.0324 | 884.92 | 1.2822
1.4 | IOPES | 020702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) |  | m² | 32.7 | 851.3039 | 27837.6365 | 663.94 | 1.2822
1.5 | IOPES | 020704 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização) |  | m² | 60 | 648.4983 | 38909.8976 | 505.77 | 1.2822
1.6 | IOPES | 020705 | Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) |  | und | 3 | 21870.3572 | 65611.0715 | 17056.9 | 1.2822
1.7 | IOPES | 020711 | Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) |  | und | 3 | 3287.3556 | 9862.0669 | 2563.84 | 1.2822
1.8 | IOPES | 020712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) |  | m | 75 | 66.0461 | 4953.4591 | 51.51 | 1.2822
1.9 | IOPES | 020714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) |  | m | 75 | 512.5466 | 38440.9971 | 399.74 | 1.2822
1.10 | IOPES | 020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) |  | m | 60 | 640.9461 | 38456.7682 | 499.88 | 1.2822
2 |  |  | OUTROS |  |  |  |  | 294350.4484 |  | 1.2822
2.1 | IOPES | 200124 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia |  | m | 255 | 1121.8352 | 286067.9877 | 874.93 | 1.2822
2.2 | IOPES | 010209 | Demolição de alvenaria |  | m3 | 45 | 69.1875 | 3113.438 | 53.96 | 1.2822
2.3 | IOPES | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  | m3 | 63 | 82.048 | 5169.0226 | 63.99 | 1.2822
|  |  | TOTAL CANTEIRO DE OBRAS E OUTROS |  |  |  |  | 669391.1634 |  | 1.2822
PADRÃO 1 | [9 empty] | 1.2822
3 |  |  | LOCAÇÃO |  |  |  |  | 119107.8918 |  | 1.2822
3.1 | IOPES | 010501 | Locação de obra com gabarito de madeira |  | m² | 8569.5 | 13.899 | 119107.8918 | 10.84 | 1.2822 | 59.1 | 145
4 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  | 0 |  | 2078253.7004 |  | 1.2822 |  | 145
4.1 | IOPES | 030206 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) |  | m³ | 725 | 203.1389 | 147275.7358 | 158.43 | 1.2822 | 5 | 145
4.2 | IOPES | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  | m³ | 1597.0264 | 66.0461 | 105477.3988 | 51.51 | 1.2822 | 11.014 | 145
4.3 | IOPES | 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm |  | m³ | 1064.6842 | 63.0586 | 67137.494 | 49.18 | 1.2822 | 7.3426 | 145
4.4 | IOPES | 050501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm |  | m² | 3154.62 | 145.6195 | 459374.042 | 113.57 | 1.2822 | 21.756 | 145
4.5 | IOPES | 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes(incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  | m² | 699.045 | 98.7038 | 68998.3671 | 76.98 | 1.2822 | 4.821 | 145
4.6 | IOPES | 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 59.1491 | 769.8201 | 45534.1828 | 600.39 | 1.2822 | 0.40793 | 145
4.7 | IOPES | 040235 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 599.865 | 818.0949 | 490746.49 | 638.04 | 1.2822 | 4.137 | 145
4.8 | IOPES | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | kg | 45850.0875 | 15.13 | 693709.9899 | 11.8 | 1.2822 | 316.2075 | 145
5 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  | 0 |  | 2348283.7017 |  | 1.2822 |  | 145
5.1 | IOPES | 040249 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  | m² | 1892.25 | 157.8388 | 298670.5071 | 123.1 | 1.2822 | 13.05 | 145
5.2 | IOPES | 040322 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 93.96 | 946.9945 | 88979.5989 | 738.57 | 1.2822 | 0.648 | 145
5.3 | IOPES | 040328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | kg | 7745.088 | 15.13 | 117182.8716 | 11.8 | 1.2822 | 53.4144 | 145
5.4 | IOPES | 040601 | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck =150Kg/cm2 |  | m² | 665.55 | 149.7097 | 99639.2722 | 116.76 | 1.2822 | 4.59 | 145
5.5 | IOPES | 050503 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm |  | m² | 1317.18 | 101.8195 | 134114.6116 | 79.41 | 1.2822 | 9.084 | 145
5.6 | IOPES | 160710 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39 c/ resist. min comp. 2.5MPa, assentado c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp.juntas 10mm e esp. paredes, sem revestimento, 9cm |  | m² | 21303.545 | 75.56 | 1609696.8402 | 58.93 | 1.2822 | 146.921 | 145
6 |  |  | COBERTURA |  |  | 0 |  | 5323647.8815 |  | 1.2822 |  | 145
6.1 | IOPES | 090101 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas |  | m² | 12117.215 | 278.34 | 3372705.3323 | 217.08 | 1.2822 | 83.567 | 145
6.2 | IOPES | 090212 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) |  | m² | 12117.215 | 161.0059 | 1950942.5492 | 125.57 | 1.2822 | 83.567 | 145
7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  | 0 |  | 2349583.4707 |  | 1.2822 |  | 145
7.1 | IOPES | 060103 | Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10m |  | und | 725 | 493.9676 | 358126.4738 | 385.25 | 1.2822 | 5 | 145
7.2 | IOPES | 061303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  | und | 725 | 1250.2989 | 906466.6764 | 975.12 | 1.2822 | 5 | 145
7.3 | IOPES | 071704 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco |  | m² | 104.4 | 1280.3793 | 133671.5964 | 998.58 | 1.2822 | 0.72 | 145
7.4 | IOPES | 071701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro |  | m² | 833.75 | 662.4358 | 552305.8549 | 516.64 | 1.2822 | 5.75 | 145
7.5 | IOPES | 071702 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro |  | m² | 52.2 | 773.0768 | 40354.6114 | 602.93 | 1.2822 | 0.36 | 145
7.6 | IOPES | 080102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |  | m² | 885.95 | 404.829 | 358658.2579 | 315.73 | 1.2822 | 6.11 | 145
8 |  |  | REVESTIMENTO EM PAREDES |  |  | 0 |  | 2880174.0496 |  | 1.2822 |  | 145
8.1 | IOPES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  | m² | 33666.796 | 8.1933 | 275840.7457 | 6.39 | 1.2822 | 232.1848 | 145
8.2 | IOPES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  | m² | 30853.796 | 68.4823 | 2112938.9755 | 53.41 | 1.2822 | 212.7848 | 145
8.3 | IOPES | 120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  | m² | 2813 | 40.0431 | 112641.2572 | 31.23 | 1.2822 | 19.4 | 145
8.4 | IOPES | 120201 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello |  | m² | 2813 | 134.6438 | 378753.0713 | 105.01 | 1.2822 | 19.4 | 145
9 |  |  | REVESTIMENTO DE TETOS |  |  | 0 |  | 626908.9399 |  | 1.2822 |  | 145
9.1 | IOPES | 110101 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm |  | m² | 665.55 | 16.0147 | 10658.5689 | 12.49 | 1.2822 | 4.59 | 145
9.2 | IOPES | 110302 | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traço 1:1:6 espessura de 25 mm |  | m² | 665.55 | 77.2525 | 51415.4347 | 60.25 | 1.2822 | 4.59 | 145
9.3 | IOPES | 110210 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado |  | m² | 4935.8 | 114.4364 | 564834.9363 | 89.25 | 1.2822 | 34.04 | 145
10 |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  | 0 |  | 2666166.7009 |  | 1.2822 |  | 145
10.1 | IOPES | 130111 | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm |  | m² | 7690.8 | 68.5208 | 526979.5225 | 53.44 | 1.2822 | 53.04 | 145
10.2 | IOPES | 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm |  | m² | 7690.8 | 28.811 | 221579.9003 | 22.47 | 1.2822 | 53.04 | 145
10.3 | IOPES | 130236 | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento |  | m² | 7690.8 | 100.6912 | 774395.6195 | 78.53 | 1.2822 | 53.04 | 145
10.4 | IOPES | 130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm |  | m | 580 | 74.9574 | 43475.299 | 58.46 | 1.2822 | 4 | 145
10.5 | IOPES | 130303 | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento |  | m | 7086.15 | 18.8355 | 133471.3059 | 14.69 | 1.2822 | 48.87 | 145
10.6 | IOPES | 130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  | m | 884.5 | 99.0884 | 87643.704 | 77.28 | 1.2822 | 6.1 | 145
10.7 | IOPES | 200209 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa |  | m² | 4664.07 | 188.3808 | 878621.3498 | 146.92 | 1.2822 | 32.166 | 145
11 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 |  | 435472.682 |  | 1.2822 |  | 145
11.1 | IOPES | 170117 | Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira |  | und | 145 | 288.2001 | 41789.0136 | 224.77 | 1.2822 | 1 | 145
11.2 | IOPES | 170116 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico |  | und | 145 | 666.1157 | 96586.7797 | 519.51 | 1.2822 | 1 | 145
11.3 | IOPES | 170315 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 145 | 281.4557 | 40811.0797 | 219.51 | 1.2822 | 1 | 145
11.4 | IOPES | 170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 145 | 235.8607 | 34199.8 | 183.95 | 1.2822 | 1 | 145
11.5 | IOPES | 170306 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. |  | und | 145 | 151.1714 | 21919.8501 | 117.9 | 1.2822 | 1 | 145
11.6 | IOPES | 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  | m² | 130.5 | 542.9989 | 70861.3536 | 423.49 | 1.2822 | 0.9 | 145
11.7 | IOPES | 170555 | Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC |  | und | 145 | 271.4802 | 39364.6299 | 211.73 | 1.2822 | 1 | 145
11.8 | IOPES | 170530 | Cuba em aço inox nº 02 (dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira |  | und | 145 | 620.2771 | 89940.1754 | 483.76 | 1.2822 | 1 | 145
12 |  |  | PINTURA |  |  | 0 |  | 1761247.0124 |  | 1.2822 |  | 145
12.1 | IOPES | 190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  | m² | 18715.44 | 17.0404 | 318919.295 | 13.29 | 1.2822 | 129.072 | 145
12.2 | IOPES | 190104 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos |  | m² | 18715.44 | 30.9651 | 579526.0326 | 24.15 | 1.2822 | 129.072 | 145
12.3 | IOPES | 190103 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  | m² | 12803.906 | 22.7206 | 290912.2218 | 17.72 | 1.2822 | 88.3028 | 145
12.4 | IOPES | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos |  | m² | 12803.906 | 32.8243 | 420279.5078 | 25.6 | 1.2822 | 88.3028 | 145
12.5 | IOPES | 190303 | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos (portas) |  | m² | 3509.7076 | 43.1973 | 151609.9553 | 33.69 | 1.2822 | 24.2049 | 145
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  | 0 |  | 3288337.7331 |  | 1.2822 |  | 145
13.1 | IOPES | 170540 | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia |  | und | 145 | 1130.1952 | 163878.3026 | 881.45 | 1.2822 | 1 | 145
13.2 | IOPES | 20712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. Projeto |  | m | 6380 | 66.0461 | 421374.2584 | 51.51 | 1.2822 | 44 | 145
13.3 | IOPES | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  | pt | 435 | 121.6551 | 52919.9842 | 94.88 | 1.2822 | 3 | 145
13.4 | IOPES | 140702 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) |  | pt | 290 | 268.6722 | 77914.9345 | 209.54 | 1.2822 | 2 | 145
13.5 | IOPES | 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |  | pt | 145 | 160.416 | 23260.3261 | 125.11 | 1.2822 | 1 | 145
13.6 | IOPES | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  | pt | 435 | 117.7957 | 51241.1356 | 91.87 | 1.2822 | 3 | 145
13.7 | IOPES | 140707 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc |  | pt | 145 | 217.1021 | 31479.8051 | 169.32 | 1.2822 | 1 | 145
13.8 | IOPES | 140708 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc |  | pt | 145 | 108.1151 | 15676.6901 | 84.32 | 1.2822 | 1 | 145
13.9 | IOPES | 141906 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões |  | m | 2392.5 | 44.0051 | 105282.2113 | 34.32 | 1.2822 | 16.5 | 145
13.10 | IOPES | 141907 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões |  | m | 1790.75 | 56.7245 | 101579.4485 | 44.24 | 1.2822 | 12.35 | 145
13.11 | IOPES | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões |  | m | 1982.15 | 96.2291 | 190740.5304 | 75.05 | 1.2822 | 13.67 | 145
13.12 | IOPES | 151015 | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm |  | und | 145 | 274.0574 | 39738.3271 | 213.74 | 1.2822 | 1 | 145
13.13 | IOPES | 141104 | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto |  | und | 145 | 718.5705 | 104192.726 | 560.42 | 1.2822 | 1 | 145
13.14 | IOPES | 151002 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm |  | und | 145 | 352.2588 | 51077.5269 | 274.73 | 1.2822 | 1 | 145
13.15 | IOPES | 020714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto |  | m | 3625 | 512.5466 | 1857981.5265 | 399.74 | 1.2822 | 25 | 145
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 |  | 2678275.4343 |  | 1.2822 |  | 145
14.1 | IOPES | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" |  | und | 1160 | 274.8139 | 318784.1542 | 214.33 | 1.2822 | 8 | 145
14.2 | IOPES | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" |  | und | 2030 | 280.2761 | 568960.4789 | 218.59 | 1.2822 | 14 | 145
14.3 | IOPES | 151810 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" |  | und | 290 | 470.4392 | 136427.3622 | 366.9 | 1.2822 | 2 | 145
14.4 | IOPES | 151811 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" |  | und | 725 | 295.124 | 213964.8811 | 230.17 | 1.2822 | 5 | 145
14.5 | IOPES | 151805 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" |  | und | 145 | 720.699 | 104501.3515 | 562.08 | 1.2822 | 1 | 145
14.6 | IOPES | 151819 | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | und | 435 | 130.3613 | 56707.1542 | 101.67 | 1.2822 | 3 | 145
14.7 | IOPES | 150932 | Receptáculo (bocal) de louça para lâmpada incandescente |  | und | 1160 | 10.232 | 11869.069 | 7.98 | 1.2822 | 8 | 145
14.8 | EMOP | 15.015.0203-0 | Instalação de ponto de lógica, compreendendo: 2 varas de eletroduto de 3/4”, conexões e caixas, exclusive cabos ou fios |  | und | 145 | 251.4522 | 36460.5751 | 196.11 | 1.2822 | 1 | 145
14.9 | IOPES | 180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos 10A/250V, com placa 4x2" |  | und | 2030 | 56.5707 | 114838.4479 | 44.12 | 1.2822 | 14 | 145
14.10 | IOPES | 180202 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" |  | und | 145 | 64.0972 | 9294.0908 | 49.99 | 1.2822 | 1 | 145
14.11 | IOPES | 180204 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" |  | und | 290 | 47.5824 | 13798.9082 | 37.11 | 1.2822 | 2 | 145
14.12 | IOPES | 180207 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 2 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" |  | und | 725 | 89.613 | 64969.3946 | 69.89 | 1.2822 | 5 | 145
14.13 | IOPES | 180220 | Tomada coaxial 75 ohms para TV |  | und | 145 | 49.916 | 7237.8267 | 38.93 | 1.2822 | 1 | 145
14.14 | IOPES | 180809 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona |  | und | 145 | 164.0447 | 23786.4769 | 127.94 | 1.2822 | 1 | 145
14.15 | EMOP | 15.020.0158-0 | Lâmpada LED, bulbo, A60/DY,10,5W, 100/240V, base E-26/E27, FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO |  | und | 1160 | 28.4905 | 33048.9614 | 22.22 | 1.2822 | 8 | 145
14.16 | IOPES | 150302 | Quadro de distribuição em PVC para 06 circuitos, inclusive 4 disjuntores monopolares de 15A |  | und | 290 | 275.0575 | 79766.6878 | 214.52 | 1.2822 | 2 | 145
14.17 | IOPES | 151701 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada de 3500 até 9000W |  | und | 145 | 3002.8996 | 435420.4388 | 2341.99 | 1.2822 | 1 | 145
14.18 | IOPES | 048035 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m |  | und | 290 | 232.45 | 67410.511 | 181.29 | 1.2822 | 2 | 145
14.19 | IOPES | 151139 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  | m | 2814.45 | 33.7603 | 95016.7495 | 26.33 | 1.2822 | 19.41 | 145
14.20 | IOPES | 151421 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70º, seção de 16.0 mm2 |  | m | 5063.4 | 33.6834 | 170552.4972 | 26.27 | 1.2822 | 34.92 | 145
14.21 | IOPES | 150615 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5cm |  | und | 290 | 217.6022 | 63104.627 | 169.71 | 1.2822 | 2 | 145
14.22 | IOPES | 150918 | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente |  | und | 1450 | 36.1068 | 52354.7904 | 28.16 | 1.2822 | 10 | 145
15 |  |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  | 0 |  | 121964.7232 |  | 1.2822 |  | 145
15.1 | IOPES | 200401 | Limpeza geral da obra |  | m² | 8569.5 | 14.2324 | 121964.7232 | 11.1 | 1.2822 | 59.1 | 145
|  |  | TOTAL PADRÃO 1 |  |  |  |  | 26677423.9216 |  | 1.2822
PADRÃO 2 | [9 empty] | 1.2822
16 |  |  | LOCAÇÃO |  |  |  |  | 10752.3049 |  | 1.2822
16.1 | IOPES | 010501 | Locação de obra com gabarito de madeira |  | m² | 773.6001 | 13.899 | 10752.3049 | 10.84 | 1.2822 | 36.8381 | 21
17 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  | 0 |  | 265904.516 |  | 1.2822 |  | 21
17.1 | IOPES | 030206 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) |  | m³ | 105 | 203.1389 | 21329.5893 | 158.43 | 1.2822 | 5 | 21
17.2 | IOPES | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  | m³ | 161.7 | 66.0461 | 10679.6579 | 51.51 | 1.2822 | 7.7 | 21
17.3 | IOPES | 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm |  | m³ | 107.7867 | 71.1365 | 7667.5638 | 55.48 | 1.2822 | 5.1327 | 21
17.4 | IOPES | 050501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm |  | m² | 319.368 | 145.6195 | 46506.1938 | 113.57 | 1.2822 | 15.208 | 21
17.5 | IOPES | 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes(incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  | m² | 101.241 | 98.7038 | 9992.867 | 76.98 | 1.2822 | 4.821 | 21
17.6 | IOPES | 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 6.09 | 769.8201 | 4688.2042 | 600.39 | 1.2822 | 0.29 | 21
17.7 | IOPES | 040235 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 86.877 | 818.0949 | 71073.6296 | 638.04 | 1.2822 | 4.137 | 21
17.8 | IOPES | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | kg | 6210.645 | 15.13 | 93966.8104 | 11.8 | 1.2822 | 295.745 | 21
18 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  | 0 |  | 265697.9391 |  | 1.2822 |  | 21
18.1 | IOPES | 040249 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |  | m² | 233.1 | 157.8388 | 36792.2289 | 123.1 | 1.2822 | 11.1 | 21
18.2 | IOPES | 040322 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  | m³ | 11.151 | 946.9945 | 10559.9352 | 738.57 | 1.2822 | 0.531 | 21
18.3 | IOPES | 040328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  | kg | 959.6328 | 15.13 | 14519.2059 | 11.8 | 1.2822 | 45.6968 | 21
18.4 | IOPES | 040601 | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck =150Kg/cm2 |  | m² | 57.33 | 149.7097 | 8582.8555 | 116.76 | 1.2822 | 2.73 | 21
18.5 | IOPES | 050503 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm |  | m² | 181.608 | 101.8195 | 18491.2361 | 79.41 | 1.2822 | 8.648 | 21
18.6 | IOPES | 160710 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39 c/ resist. min comp. 2.5MPa, assentado c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp.juntas 10mm e esp. paredes, sem revestimento, 9cm |  | m² | 2339.232 | 75.56 | 176752.4775 | 58.93 | 1.2822 | 111.392 | 21
19 |  |  | COBERTURAS |  |  | 0 |  | 461480.1168 |  | 1.2822 |  | 21
19.1 | IOPES | 090101 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas |  | m² | 1050.3801 | 278.34 | 292362.7718 | 217.08 | 1.2822 | 50.0181 | 21
19.2 | IOPES | 090212 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) |  | m² | 1050.3801 | 161.0059 | 169117.345 | 125.57 | 1.2822 | 50.0181 | 21
20 |  |  | ESQUADRIAS |  |  | 0 |  | 287082.2007 |  | 1.2822 |  | 21
20.1 | IOPES | 060103 | Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10m |  | und | 105 | 493.9676 | 51866.5928 | 385.25 | 1.2822 | 5 | 21
20.2 | IOPES | 061303 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  | und | 105 | 1250.2989 | 131281.3807 | 975.12 | 1.2822 | 5 | 21
20.3 | IOPES | 071701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro |  | m² | 89.04 | 662.4358 | 58983.2843 | 516.64 | 1.2822 | 4.24 | 21
20.4 | IOPES | 071702 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro |  | m² | 7.56 | 773.0768 | 5844.461 | 602.93 | 1.2822 | 0.36 | 21
20.5 | IOPES | 080102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |  | m² | 96.6 | 404.829 | 39106.482 | 315.73 | 1.2822 | 4.6 | 21
21 |  |  | REVESTIMENTO EM PAREDES |  |  | 0 |  | 372500.6471 |  | 1.2822 |  | 21
21.1 | IOPES | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  | m² | 4385.64 | 8.1933 | 35932.68 | 6.39 | 1.2822 | 208.84 | 21
21.2 | IOPES | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |  | m² | 4056.948 | 68.4823 | 277829.1381 | 53.41 | 1.2822 | 193.188 | 21
21.3 | IOPES | 120301 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  | m² | 336.252 | 40.0431 | 13464.5745 | 31.23 | 1.2822 | 16.012 | 21
21.4 | IOPES | 120201 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello |  | m² | 336.252 | 134.6438 | 45274.2544 | 105.01 | 1.2822 | 16.012 | 21
22 |  |  | REVESTIMENTO DE TETOS |  |  | 0 |  | 79389.8096 |  | 1.2822 |  | 21
22.1 | IOPES | 110101 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm |  | m² | 44.121 | 16.0147 | 706.5836 | 12.49 | 1.2822 | 2.101 | 21
22.2 | IOPES | 110302 | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traço 1:1:6 espessura de 25 mm |  | m² | 44.121 | 77.2525 | 3408.4598 | 60.25 | 1.2822 | 2.101 | 21
22.3 | IOPES | 110210 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado |  | m² | 657.7872 | 114.4364 | 75274.7662 | 89.25 | 1.2822 | 31.3232 | 21
23 |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  | 0 |  | 234881.1272 |  | 1.2822 |  | 21
23.1 | IOPES | 130111 | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm |  | m² | 701.9082 | 68.5208 | 48095.2889 | 53.44 | 1.2822 | 33.4242 | 21
23.2 | IOPES | 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm |  | m² | 701.9082 | 28.811 | 20222.701 | 22.47 | 1.2822 | 33.4242 | 21
23.3 | IOPES | 130236 | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento |  | m² | 701.9082 | 100.6912 | 70675.9551 | 78.53 | 1.2822 | 33.4242 | 21
23.4 | IOPES | 130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm |  | m | 84 | 74.9574 | 6296.4226 | 58.46 | 1.2822 | 4 | 21
23.5 | IOPES | 130303 | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento |  | m | 898.17 | 18.8355 | 16917.4972 | 14.69 | 1.2822 | 42.77 | 21
23.6 | IOPES | 130317 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  | m | 92.4 | 99.0884 | 9155.7696 | 77.28 | 1.2822 | 4.4 | 21
23.7 | IOPES | 200209 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa |  | m² | 337.176 | 188.3808 | 63517.4927 | 146.92 | 1.2822 | 16.056 | 21
24 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  | 0 |  | 59647.5645 |  | 1.2822 |  | 21
24.1 | IOPES | 170117 | Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira |  | und | 21 | 288.2001 | 6052.202 | 224.77 | 1.2822 | 1 | 21
24.2 | IOPES | 170116 | Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico |  | und | 21 | 666.1157 | 13988.4302 | 519.51 | 1.2822 | 1 | 21
24.3 | IOPES | 170315 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 21 | 281.4557 | 5910.5702 | 219.51 | 1.2822 | 1 | 21
24.4 | IOPES | 170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | und | 21 | 235.8607 | 4953.0745 | 183.95 | 1.2822 | 1 | 21
24.5 | IOPES | 170306 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. |  | und | 21 | 151.1714 | 3174.599 | 117.9 | 1.2822 | 1 | 21
24.6 | IOPES | 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  | m² | 12.6 | 542.9989 | 6841.7859 | 423.49 | 1.2822 | 0.6 | 21
24.7 | IOPES | 170555 | Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC |  | und | 21 | 271.4802 | 5701.0843 | 211.73 | 1.2822 | 1 | 21
24.8 | IOPES | 170530 | Cuba em aço inox nº 02 (dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira |  | und | 21 | 620.2771 | 13025.8185 | 483.76 | 1.2822 | 1 | 21
25 |  |  | PINTURA |  |  | 0 |  | 229248.5424 |  | 1.2822 |  | 21
25.1 | IOPES | 190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  | m² | 2614.353 | 17.0404 | 44549.7202 | 13.29 | 1.2822 | 124.493 | 21
25.2 | IOPES | 190104 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos |  | m² | 2614.353 | 30.9651 | 80953.7805 | 24.15 | 1.2822 | 124.493 | 21
25.3 | IOPES | 190103 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  | m² | 1593.396 | 22.7206 | 36202.8877 | 17.72 | 1.2822 | 75.876 | 21
25.4 | IOPES | 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos |  | m² | 1593.396 | 32.8243 | 52302.1402 | 25.6 | 1.2822 | 75.876 | 21
25.5 | IOPES | 190303 | Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três demãos (portas) |  | m² | 352.8 | 43.1973 | 15240.0138 | 33.69 | 1.2822 | 16.8 | 21
26 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  | 0 |  | 471659.1773 |  | 1.2822 |  | 21
26.1 | IOPES | 170539 | Reservatório de fibra de vidro 500l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia |  | und | 21 | 911.9647 | 19151.2598 | 711.25 | 1.2822 | 1 | 21
26.2 | IOPES | 20712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. Projeto |  | m | 924 | 66.0461 | 61026.6167 | 51.51 | 1.2822 | 44 | 21
26.3 | IOPES | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  | pt | 63 | 121.6551 | 7664.2736 | 94.88 | 1.2822 | 3 | 21
26.4 | IOPES | 140702 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) |  | pt | 42 | 268.6722 | 11284.2319 | 209.54 | 1.2822 | 2 | 21
26.5 | IOPES | 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |  | pt | 21 | 160.416 | 3368.7369 | 125.11 | 1.2822 | 1 | 21
26.6 | IOPES | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  | pt | 63 | 117.7957 | 7421.13 | 91.87 | 1.2822 | 3 | 21
26.7 | IOPES | 140707 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc |  | pt | 21 | 217.1021 | 4559.1442 | 169.32 | 1.2822 | 1 | 21
26.8 | IOPES | 140708 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc |  | pt | 21 | 108.1151 | 2270.4172 | 84.32 | 1.2822 | 1 | 21
26.9 | IOPES | 141906 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões |  | m | 346.5 | 44.0051 | 15247.7685 | 34.32 | 1.2822 | 16.5 | 21
26.10 | IOPES | 141907 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões |  | m | 259.35 | 56.7245 | 14711.5063 | 44.24 | 1.2822 | 12.35 | 21
26.11 | IOPES | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões |  | m | 287.07 | 96.2291 | 27624.4906 | 75.05 | 1.2822 | 13.67 | 21
26.12 | IOPES | 151015 | Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm |  | und | 21 | 274.0574 | 5755.206 | 213.74 | 1.2822 | 1 | 21
26.13 | IOPES | 141104 | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto |  | und | 21 | 718.5705 | 15089.981 | 560.42 | 1.2822 | 1 | 21
26.14 | IOPES | 151002 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm |  | und | 21 | 352.2588 | 7397.4349 | 274.73 | 1.2822 | 1 | 21
26.15 | IOPES | 020714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto |  | m | 525 | 512.5466 | 269086.9797 | 399.74 | 1.2822 | 25 | 21
27 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 |  | 540090.0816 |  | 1.2822 |  | 21
27.1 | IOPES | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |  | UND. | 210 | 274.8139 | 57710.9245 | 214.33 | 1.2822 | 10 | 21
27.2 | IOPES | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | UND. | 441 | 280.2761 | 123601.7592 | 218.59 | 1.2822 | 21 | 21
27.3 | IOPES | 151805 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | UND. | 21 | 720.699 | 15134.6785 | 562.08 | 1.2822 | 1 | 21
27.4 | IOPES | 151810 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | UND. | 21 | 470.4392 | 9879.2228 | 366.9 | 1.2822 | 1 | 21
27.5 | OBRAS | COMP. 01 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo e 1 tecla simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusiveconexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (38.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | UND. | 21 | 332.7694 | 6988.1567 | 259.53 | 1.2822 | 1 | 21
27.6 | OBRAS | COMP. 02 | Luminária de led 20W, tipo painel, temperatura de cor mínima de 5000k, embutir, bivolt, minimo de 1400 lumens. |  | UND. | 210 | 89.3437 | 18762.1762 | 69.68 | 1.2822 | 10 | 21
27.7 | IOPES | 180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" |  | UND. | 441 | 56.5707 | 24947.6628 | 44.12 | 1.2822 | 21 | 21
27.8 | IOPES | 180202 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" |  | UND. | 42 | 64.0972 | 2692.0815 | 49.99 | 1.2822 | 2 | 21
27.9 | IOPES | 180809 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona |  | UND. | 21 | 164.0447 | 3444.938 | 127.94 | 1.2822 | 1 | 21
27.10 | IOPES | 180204 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" |  | UND. | 84 | 47.5824 | 3996.9251 | 37.11 | 1.2822 | 4 | 21
27.11 | IOPES | 180206 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" |  | UND. | 21 | 56.2245 | 1180.7139 | 43.85 | 1.2822 | 1 | 21
27.12 | OBRAS | COMP. 03 | Interruptor 1 tecla paralelo e 1 tecla simples 10A/250V |  | UND. | 21 | 69.3414 | 1456.1689 | 54.08 | 1.2822 | 1 | 21
27.13 | IOPES | 150307 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento |  | UND. | 21 | 739.4191 | 15527.801 | 576.68 | 1.2822 | 1 | 21
27.14 | IOPES | 151324 | Mini-Disjuntor bipolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | UND. | 21 | 86.7921 | 1822.6345 | 67.69 | 1.2822 | 1 | 21
27.15 | IOPES | 151322 | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | UND. | 21 | 71.1621 | 1494.4041 | 55.5 | 1.2822 | 1 | 21
27.16 | IOPES | 151306 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | UND. | 63 | 71.1621 | 4483.2123 | 55.5 | 1.2822 | 3 | 21
27.17 | IOPES | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | UND. | 21 | 26.4005 | 554.4105 | 20.59 | 1.2822 | 1 | 21
27.18 | IOPES | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | UND. | 63 | 26.4005 | 1663.2314 | 20.59 | 1.2822 | 3 | 21
27.19 | IOPES | 151337 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. |  | UND. | 63 | 211.1014 | 13299.3887 | 164.64 | 1.2822 | 3 | 21
27.20 | IOPES | 151350 | Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos |  | UND. | 42 | 168.0451 | 7057.8955 | 131.06 | 1.2822 | 2 | 21
27.21 | IOPES | 151702 | Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada de 9001 até 15000W, instalada em muro |  | UND. | 21 | 4126.2606 | 86651.4735 | 3218.11 | 1.2822 | 1 | 21
27.22 | IOPES | 150122 | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura |  | UND. | 21 | 1778.8602 | 37356.0636 | 1387.35 | 1.2822 | 1 | 21
27.23 | IOPES | 151421 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70º, seção de 16.0 mm2 |  | M | 1146.6 | 33.6834 | 38621.3796 | 26.27 | 1.2822 | 54.6 | 21
27.24 | IOPES | 151128 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões |  | M | 420 | 41.0304 | 17232.768 | 32 | 1.2822 | 20 | 21
27.25 | IOPES | 150701 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto |  | M | 378 | 67.4694 | 25503.4196 | 52.62 | 1.2822 | 18 | 21
27.26 | IOPES | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco |  | UND. | 42 | 453.0141 | 19026.5914 | 353.31 | 1.2822 | 2 | 21
28 |  |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  | 0 |  | 11010.2015 |  | 1.2822 |  | 21
28.1 | IOPES | 200401 | Limpeza geral da obra |  | m² | 773.6001 | 14.2324 | 11010.2015 | 11.1 | 1.2822 | 36.8381 | 21
|  |  | TOTAL |  |  |  | 0 | #REF! | 0 | 1.2822
|  |  | TOTAL PADRÃO 2 |  |  |  |  | 3289344.2288 |  | 1.2822
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | #REF! |  | 1.2822
|  |  | TOTAL GERAL (CANTEIRO DE OBRAS E OUTROS + PADRÃO 1 + PADRÃO 2) |  |  |  |  | 30636159.3139 |  | 1.2822

## Cronograma
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 166 UNIDADES HABITACIONAIS
LOCAL: CONFORME RELAÇÃO ANEXA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GERAL
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18
1 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 375040.7151 | Mês 01: 123763.436; Mês 07: 123763.436; Mês 13: 127513.8431 | 375040.7151
|  |  | Mês 01: 33%; Mês 07: 33%; Mês 13: 34% | 1
2 | OUTROS | 294350.4484 | 29435.0448 | 29435.0448 | 8830.5135 | 8830.5135 | 8830.5135 | 11774.0179 | 29435.0448 | 29435.0448 | 8830.5135 | 8830.5135 | 8830.5135 | 11774.0179 | 29435.0448 | 29435.0448 | 8830.5135 | 8830.5135 | 8830.5135 | 14717.5224 | 294350.4484
|  |  | 10% | 10% | 3% | 3% | 3% | 4% | 10% | 10% | 3% | 3% | 3% | 4% | 10% | 10% | 3% | 3% | 3% | 5% | 1
3 | LOCAÇÃO | 129860.1968 | Mês 01: 21643.3661; Mês 02: 21643.3661; Mês 07: 21643.3661; Mês 08: 21643.3661; Mês 13: 21643.3661; Mês 14: 21643.3661 | 129860.1968
|  |  | Mês 01: 16.67%; Mês 02: 16.67%; Mês 07: 16.67%; Mês 08: 16.67%; Mês 13: 16.67%; Mês 14: 16.67% | 1
4 | INFRAESTRUTURA | 2344158.2164 | Mês 01: 234415.8216; Mês 02: 234415.8216; Mês 03: 312554.4289; Mês 07: 234415.8216; Mês 08: 234415.8216; Mês 09: 312554.4289; Mês 13: 234415.8216; Mês 14: 234415.8216; Mês 15: 312554.4289 | 2344158.2164
|  |  | Mês 01: 10%; Mês 02: 10%; Mês 03: 13.33%; Mês 07: 10%; Mês 08: 10%; Mês 09: 13.33%; Mês 13: 10%; Mês 14: 10%; Mês 15: 13.33% | 1
5 | SUPERESTRUTURA | 2613981.6408 | Mês 02: 87132.7214; Mês 03: 435663.6068; Mês 04: 348530.8854; Mês 08: 87132.7214; Mês 09: 435663.6068; Mês 10: 348530.8854; Mês 14: 87132.7214; Mês 15: 435663.6068; Mês 16: 348530.8854 | 2613981.6408
|  |  | Mês 02: 3.333%; Mês 03: 16.67%; Mês 04: 13.33%; Mês 08: 3.333%; Mês 09: 16.67%; Mês 10: 13.33%; Mês 14: 3.333%; Mês 15: 16.67%; Mês 16: 13.33% | 1
6 | COBERTURA | 5785127.9983 |  | 578512.7998 | 578512.7998 | 578512.7998 | 173553.8399 |  |  | 578512.7998 | 578512.7998 | 578512.7998 | 173553.8399 |  |  | 578512.7998 | 578512.7998 | 578512.7998 | 231405.1199 |  | 5785127.9983
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 3% |  |  | 10% | 10% | 10% | 3% |  |  | 10% | 10% | 10% | 4% |  | 1
7 | ESQUADRIAS | 2636665.6715 | 439444.2786 | 87888.8557 | 87888.8557 | 87888.8557 | 87888.8557 | 87888.8557 | 439444.2786 | 87888.8557 | 87888.8557 | 87888.8557 | 87888.8557 | 87888.8557 | 439444.2786 | 87888.8557 | 87888.8557 | 87888.8557 | 87888.8557 | 87888.8557 | 2636665.6715
|  |  | 16.67% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 16.67% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 16.67% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 3.333% | 1
8 | REVESTIMENTOS EM PAREDES | 3252674.6967 |  | 325267.4697 | 325267.4697 | 216844.9798 | 108422.4899 | 108422.4899 |  | 325267.4697 | 325267.4697 | 216844.9798 | 108422.4899 | 108422.4899 |  | 325267.4697 | 325267.4697 | 216844.9798 | 108422.4899 | 108422.4899 | 3252674.6967
|  |  |  | 10% | 10% | 6.667% | 3.333% | 3.333% |  | 10% | 10% | 6.667% | 3.333% | 3.333% |  | 10% | 10% | 6.667% | 3.333% | 3.333% | 1
9 | REVESTIMENTOS DE TETOS | 706298.7495 |  |  | 47086.5833 | 70629.875 | 70629.875 | 47086.5833 |  |  | 47086.5833 | 70629.875 | 70629.875 | 47086.5833 |  |  | 47086.5833 | 70629.875 | 70629.875 | 47086.5833 | 706298.7495
[5 empty] | 6.667% | 10% | 10% | 6.667% |  |  | 6.667% | 10% | 10% | 6.667% |  |  | 6.667% | 10% | 10% | 6.667% | 1
10 | REVESTIMENTOS DE PISOS | 2901047.8281 |  |  | 290104.7828 | 290104.7828 | 290104.7828 | 96701.5943 |  |  | 290104.7828 | 290104.7828 | 290104.7828 | 96701.5943 |  |  | 290104.7828 | 290104.7828 | 290104.7828 | 96701.5943 | 2901047.8281
[5 empty] | 10% | 10% | 10% | 3.333% |  |  | 10% | 10% | 10% | 3.333% |  |  | 10% | 10% | 10% | 3.333% | 1
11 | LOUÇAS E METAIS | 495120.2465 | Mês 04: 66016.0329; Mês 05: 49512.0247; Mês 06: 49512.0247; Mês 10: 66016.0329; Mês 11: 49512.0247; Mês 12: 49512.0247; Mês 16: 66016.0329; Mês 17: 49512.0247; Mês 18: 49512.0247 | 495120.2465
|  |  | Mês 04: 13.33%; Mês 05: 10%; Mês 06: 10%; Mês 10: 13.33%; Mês 11: 10%; Mês 12: 10%; Mês 16: 13.33%; Mês 17: 10%; Mês 18: 10% | 1
12 | PINTURA | 1990495.5548 | Mês 05: 331749.2591; Mês 06: 331749.2591; Mês 11: 331749.2591; Mês 12: 331749.2591; Mês 17: 331749.2591; Mês 18: 331749.2591 | 1990495.5548
|  |  | Mês 05: 16.67%; Mês 06: 16.67%; Mês 11: 16.67%; Mês 12: 16.67%; Mês 17: 16.67%; Mês 18: 16.67% | 1
13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 3759996.9103 |  | 250666.4607 | 250666.4607 | 250666.4607 | 250666.4607 | 250666.4607 |  | 250666.4607 | 250666.4607 | 250666.4607 | 250666.4607 | 250666.4607 |  | 250666.4607 | 250666.4607 | 250666.4607 | 250666.4607 | 250666.4607 | 3759996.9103
|  |  |  | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% |  | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% |  | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 1
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3218365.5159 |  | 214557.7011 | 214557.7011 | 214557.7011 | 214557.7011 | 214557.7011 |  | 214557.7011 | 214557.7011 | 214557.7011 | 214557.7011 | 214557.7011 |  | 214557.7011 | 214557.7011 | 214557.7011 | 214557.7011 | 214557.7011 | 3218365.5159
|  |  |  | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% |  | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% |  | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 6.667% | 1
15 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 132974.9247 | 2216.2487 | 2216.2487 | 2216.2487 | 2216.2487 | 6648.7462 | 28811.2337 | 2216.2487 | 2216.2487 | 2216.2487 | 2216.2487 | 6648.7462 | 28811.2337 | 2216.2487 | 2216.2487 | 2216.2487 | 2216.2487 | 6648.7462 | 28811.2337 | 132974.9247
|  |  | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 5% | 21.67% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 5% | 21.67% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 1.667% | 5% | 21.67% | 1
| TOTAL | 30636159.3139 | 850918.1959 | 1831736.4897 | 2553349.4509 | 2134799.1353 | 1592564.5485 | 1227170.2203 | 850918.1959 | 1831736.4897 | 2553349.4509 | 2134799.1353 | 1592564.5485 | 1227170.2203 | 854668.6031 | 1831736.4897 | 2553349.4509 | 2134799.1353 | 1650415.8285 | 1230113.7248 | 30636159.3139
| TOTAL ACUMULADO |  | 850918.1959 | 2682654.6856 | 5236004.1365 | 7370803.2719 | 8963367.8204 | 10190538.0407 | 11041456.2366 | 12873192.7263 | 15426542.1773 | 17561341.3126 | 19153905.8612 | 20381076.0815 | 21235744.6845 | 23067481.1742 | 25620830.6252 | 27755629.7605 | 29406045.589 | 30636159.3139
| % EXECUTADO |  | 2.777% | 5.979% | 8.334% | 6.968% | 5.198% | 4.006% | 2.777% | 5.979% | 8.334% | 6.968% | 5.198% | 4.006% | 2.79% | 5.979% | 8.334% | 6.968% | 5.387% | 4.015% | 1
| % EXECUTADO - ACUMULADO |  | 2.777% | 8.756% | 17.09% | 24.06% | 29.26% | 33.26% | 36.04% | 42.02% | 50.35% | 57.32% | 62.52% | 66.53% | 69.32% | 75.29% | 83.63% | 90.6% | 95.98% | 100%

## COMP-01
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | Data Base: Maio/2022 - BDI 0% - LS 157,27%
CÓDIGO | COMP-01
DESCRIÇÃO | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo e 1 tecla simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusiveconexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (38.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
AJUDANTE (LABOR) | H | 10101 | 2.5 | 1 | 7 | 0 | 18.0089 | 45.0222
ELETRICISTA (LABOR) | H | 10115 | 2.5 | 1 | 8.3 | 0 | 21.3534 | 53.3835
[7 empty] | Sub-Total | 98.4058
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Materiais
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) | UND | 048516 | 2 | 1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.4
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) | UND | 048502 | 2 | 1 | 1.33 | 0 | 1.33 | 2.66
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR) | M | 043005 | 38.89 | 1 | 2.73 | 0 | 2.73 | 106.1697
CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) | UND | 045104 | 1 | 1 | 3.58 | 0 | 3.58 | 3.58
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) | M | 042502 | 9.35 | 1 | 5.06 | 0 | 5.06 | 47.311
[7 empty] | Sub-Total | 161.1207
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
Equipamentos
[7 empty] | Sub-Total | 0
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
SERVIÇOS
[6 empty] | 0 |  | 0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 0 | 98.4058
Materias (B) |  | 161.1207
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 98.4058
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 98.4058
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 259.5265
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 0 | 0
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 259.5265
Custo Unitário (adotado) |  | 259.5265
Observação:
O item é uma composição de custos, sendo formado pela mão de obra (tabela IOPES) e insumos cotados no mercado.

## COMP-02
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | Data Base: Maio/2022 - BDI 0% - LS 157,27%
CÓDIGO | COMP-02
DESCRIÇÃO | Luminária de led 20W, tipo painel, temperatura de cor mínima de 5000k, embutir, bivolt, minimo de 1400 lumens.
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
AJUDANTE (LABOR) | H | 10101 | 0.5 | 1 | 7 | 0 | 18.0089 | 9.0045
ELETRICISTA (LABOR) | H | 10115 | 0.5 | 1 | 8.3 | 0 | 21.3534 | 10.6767
[7 empty] | Sub-Total | 19.6812
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Materiais
Luminária de led 20W, tipo painel, temperatura de cor mínima de 5000k, embutir, bivolt, minimo de 1400 lumens. | UND | COTAÇÃO | 1 | 1 | 50 | 0 | 50 | 50
[7 empty] | Sub-Total | 50
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
Equipamentos
[7 empty] | Sub-Total | 0
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
SERVIÇOS
[6 empty] | 0 |  | 0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 0 | 19.6812
Materias (B) |  | 50
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 19.6812
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 19.6812
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 69.6812
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 0 | 0
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 69.6812
Custo Unitário (adotado) |  | 69.6812
Observação:
O item é uma composição de custos, sendo formado pela mão de obra (tabela IOPES) e insumos cotados no mercado.

## COMP-03
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | Data Base: Maio/2022 - BDI 0% - LS 157,27%
CÓDIGO | COMP-03
DESCRIÇÃO | Interruptor 1 tecla paralelo e 1 tecla simples 10A/250V
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Mão-de-Obra
AJUDANTE (LABOR) | H | 10101 | 0.8 | 1 | 7 | 0 | 18.0089 | 14.4071
ELETRICISTA (LABOR) | H | 10115 | 0.8 | 1 | 8.3 | 0 | 21.3534 | 17.0827
[7 empty] | Sub-Total | 31.4898
Insumo | Unid. | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
Materiais
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) | UND | 045525 | 1 | 1 | 7.41 | 0 | 7.41 | 7.41
INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO + 1 TECLA SIMPLES 10A/250V, REFERÊNCIA TRAMONTINA, MODELO LUX2 BRANCO | UND | COTAÇÃO | 1 | 1 | 15.18 | 0 | 15.18 | 15.18
[7 empty] | Sub-Total | 22.59
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
Equipamentos
[7 empty] | Sub-Total | 0
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total
|  |  | Coefic. | C. Prod.
SERVIÇOS
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 0 | 31.4898
Materias (B) |  | 22.59
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 0
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 31.4898
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 31.4898
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 54.0798
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 0 | 0
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 54.0798
Custo Unitário (adotado) |  | 54.0798
Observação:
O item é uma composição de custos, sendo formado pela mão de obra (tabela IOPES) e insumos cotados no mercado.