## CRONOGRAMA
[14 empty] | Leis Sociais: | 160.4%
[14 empty] | BDI: | 28%
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SAUDÁVEL MODELO 1
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PERÍODO DE EXECUÇÃO | [11 empty] | INDICADORES
|  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | % | TOTAIS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS / SONDAGEM | 9.559% | 77276.01 | 4.097% | 33118.29 | [8 empty] | 13.66% | 110394.3
|  | 70% |  | 30% | [9 empty] | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 1.215% | 9821.57 | [8 empty] | 1.215% | 9821.57
|  |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
3 | ESTRUTURAS |  |  | 5.746% | 46455.016 | 4.31% | 34841.262 | 4.31% | 34841.262 |  |  |  |  | 14.37% | 116137.54
|  |  |  | 40% |  | 30% |  | 30% | [5 empty] | 100%
4 | PAREDES E PAINEIS |  |  | 0.7287% | 5890.68 | 0.1822% | 1472.67 | [6 empty] | 0.9108% | 7363.35
|  |  |  | 80% |  | 20% | [7 empty] | 100%
5 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [6 empty] | 0.2241% | 1811.53 |  |  |  |  | 0.2241% | 1811.53
[8 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
6 | VIDROS E ESPELHOS | [6 empty] | 0.05492% | 443.965 |  |  |  |  | 0.05492% | 443.965
[8 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
7 | COBERTURA |  |  |  |  | 1.03% | 8323.0605 | 1.03% | 8323.0605 |  |  |  |  | 2.059% | 16646.121
[6 empty] | 50% |  | 50% | [5 empty] | 100%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1.045% | 8447.24 | [6 empty] | 1.045% | 8447.24
[6 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
9 | TETOS E FORROS | [6 empty] | 0.09899% | 800.21 |  |  |  |  | 0.09899% | 800.21
[8 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 2.856% | 23091.44 | [6 empty] | 2.856% | 23091.44
[6 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
11 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 1.181% | 9550.688 | 0.8861% | 7163.016 | 0.8861% | 7163.016 |  |  | 2.954% | 23876.72
[6 empty] | 40% |  | 30% |  | 30% |  |  |  | 100%
12 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [6 empty] | 1.823% | 14738.9572 | 0.7814% | 6316.6959 |  |  | 2.605% | 21055.6531
[8 empty] | 70% |  | 30% |  |  |  | 100%
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 1.816% | 14680.832 | 2.724% | 22021.248 |  |  | 4.54% | 36702.08
[8 empty] | 40% |  | 60% |  |  |  | 100%
14 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS | [8 empty] | 0.9848% | 7961.08 |  |  | 0.9848% | 7961.08
[10 empty] | 100% |  |  |  | 100%
15 | APARELHOS ELÉTRICOS | [8 empty] | 2.678% | 21651.545 | 2.678% | 21651.545 | 5.357% | 43303.09
[10 empty] | 50% |  | 50% |  | 100%
16 | PINTURA | [8 empty] | 1.033% | 8347.875 | 1.033% | 8347.875 | 2.065% | 16695.75
[10 empty] | 50% |  | 50% |  | 100%
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  |  |  | 13.36% | 108019.185 | 13.36% | 108019.185 | 8.908% | 72012.79 | 8.908% | 72012.79 | 44.54% | 360063.95
[6 empty] | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 20% |  | 100%
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS | [6 empty] | 0.2244% | 1813.86 |  |  |  |  | 0.2244% | 1813.86
[8 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
19 | SERVIÇOS RODOVIÁRIOS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES (EVENTUAIS) | [6 empty] | 0.2455% | 1984.6 |  |  |  |  | 0.2455% | 1984.6
[8 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
| TOTAL MENSAL R$ | 77276.01 |  | 95285.556 |  | 193745.5455 |  | 194620.4777 |  | 145474.2499 |  | 102012.21 |  | TOTAL | 808414.0491 | 52710.54
| Benefícios e Despesas Indiretas = 28% | 16904.1272 |  | 20843.7154 |  | 42381.8381 |  | 42573.2295 |  | 31822.4922 |  | 22315.1709 |  | TOTAL BDI | 176840.5732 | 14758.95 | 21.875
| % MENSAL | 9.559% |  | 11.79% |  | 23.97% |  | 24.07% |  | 18% |  | 12.62% |  | RESPONSÁVEL
| TOTAL ACUMULADO R$ | 77276.01 |  | 172561.566 |  | 366307.1115 |  | 560927.5892 |  | 706401.8391 |  | 808414.0491
| % ACUMULADO | 9.559% |  | 21.35% |  | 45.31% |  | 69.39% |  | 87.38% |  | 100%
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Estado do Espírito Santo
Secretária Municipal de Obras
CRONOGRAMAFÍSICOFINANCEIRO

## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SAUDÁVEL MOD. 1 | REF. DE CUSTOS: LABOR-UFES/DT-BASE: |  |  |  | MAIO/2014
SERVIÇO: | URBANIZAÇÃO/PAISAGÍSMO | LEIS SOCIAIS: |  |  |  | 160.4%
LOCAL: | LOCALIDADE DE JAQUEIRA | BDI: |  |  |  | 28%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇOS
|  |  |  | UNIT. | SUBTOTAL | REFERÊNCIAS
01 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS / SONDAGEM |  |  |  | 110394.3
01.01 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
01.01.01 | Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm, 2.20 x 1.10 m, dispondo de abertura e portão, com 2.20 m de altura | m | 160 | 253.03 | 40484.8 | LABOR 20302 | 5.008%
01.01.02 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 8 | 243.65 | 1949.2 | LABOR 20305 | 0.2411%
01.02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18
01.02.01 | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50m², de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | m² | 14.5 | 670.54 | 9722.83 | LABOR 20701 | 1.203%
01.02.02 | Barracão para depósito de cimento área de 10.90m², de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 10.9 | 474.55 | 5172.6 | LABOR 20703 | 0.6398%
01.02.03 | Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert.de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m²/func/turno), conf. projeto (1 utilização) | m² | 24.2 | 456.7 | 11052.14 | LABOR 20704 | 1.367%
01.02.04 | Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m², paredes de chapa compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx.de inspeção, conf. projeto (1 utilização) | und | 1 | 12929.55 | 12929.55 | LABOR 20705 | 1.599%
01.02.05 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m², de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m² | 12 | 254.25 | 3051 | LABOR 20708 | 0.3774%
01.02.06 | Reservatório de fibra de vidro de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 1 | 1275.47 | 1275.47 | LABOR 20710 | 0.1578%
01.02.07 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 25 | 31.33 | 783.25 | LABOR 20712 | 0.09689%
01.02.08 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 20 | 346.79 | 6935.8 | LABOR 20713 | 0.858%
01.02.09 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 25 | 278.22 | 6955.5 | LABOR 20714 | 0.8604%
01.03 | SERVIÇOS DE SONDAGEM
01.03.01 | Sondagem para simples reconhecimento do solo, tipo SPT | m | 100 | 73.55 | 7355 | IOPES 010101 (*) | 0.9098%
01.03.02 | Mobilização e desmobilização de equipes/ equipamentos para sondagem em locais com distância superior a 300 km da Catedral Metropolitana, localizada no Centro de Vitória/ES | und | 1 | 2727.16 | 2727.16 | IOPES 010105 (*) | 0.3373%
02 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 9821.57
02.01 | ESCAVAÇÕES
02.01.01 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade (Sapatas e cintas) | m³ | 114.21 | 40.31 | 4603.81 | LABOR 30101 | 0.5695%
02.02 | REATERRO E COMPACTAÇÃO
02.02.01 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm ( escavação de valas de fundação - vol. de concreto) (valor do volume de concreto de acordo com memória de calculo estrutural) | m³ | 94.81 | 43.42 | 4116.65 | LABOR 30201 | 0.5092%
02.03 | TRANSPORTES
02.03.01 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 25.22 | 43.66 | 1101.11 | LABOR 30304 | 0.1362%
03 | ESTRUTURAS |  |  |  | 116137.54
03.01 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
03.01.01 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m² | 220 | 67.43 | 14834.6 | LABOR 40206 | 1.835%
03.01.02 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 19.6 | 527.24 | 10333.9 | LABOR 40224 | 1.278%
03.01.03 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m³ (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 2.8 | 447.17 | 1252.08 | LABOR 40231 | 0.1549%
03.01.04 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 78 | 7.33 | 571.74 | LABOR 40246 | 0.07072%
03.01.05 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 669 | 8.08 | 5405.52 | LABOR 40243 | 0.6687%
03.01.06 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 497 | 8.59 | 4269.23 | LABOR 40245 | 0.5281%
03.02 | SUPER-ESTRUTURA
03.02.01 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 40 | 81.22 | 3248.8 | LABOR 40337 | 0.4019%
03.02.02 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 2.9 | 606.52 | 1758.91 | LABOR 40315 | 0.2176%
03.02.03 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 81 | 7.33 | 593.73 | LABOR 40333 | 0.07344%
03.02.04 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 5 | 8.08 | 40.4 | LABOR 40328 | 0.004997%
03.02.05 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 120 | 8.59 | 1030.8 | LABOR 40332 | 0.1275%
03.02.06 | Laje pré-moldada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm² | m² | 16.5 | 102.76 | 1695.54 | LABOR 40601 | 0.2097%
03.03 | MOBILIARIO (FOI CONSIDERADO SUPERESTRUTURA)
03.03.01 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 344 | 81.22 | 27939.68 | LABOR 40337 | 3.456%
03.03.02 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 39.7 | 606.52 | 24078.84 | LABOR 40315 | 2.979%
03.03.03 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250kg/m³ (brita 1 e 2 ) - (5% de perdas já incluido no custo) | m³ | 4.1 | 447.17 | 1833.4 | LABOR 40231 | 0.2268%
03.03.04 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 313 | 7.33 | 2294.29 | LABOR 40333 | 0.2838%
03.03.05 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1851 | 8.08 | 14956.08 | LABOR 40328 | 1.85%
04 | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 7363.35
04.01 | VERGAS/CONTRAVERGA
04.01.01 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 10 | 7.23 | 72.3 | LABOR 50301 | 0.008943%
04.02 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
04.02.01 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m² | 138.93 | 52.48 | 7291.05 | LABOR 50602 | 0.9019%
05 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 1811.53
05.01 | Porta de segurança de ferro, em barra chata 1"x3/16" e cantoneira 1 1/4"x3/16", com chumbadores e fechadura de segurança Aliança ou equivalente, conforme projeto, nas seguintes dimensões:
05.01.01 | 0.80 x 2.10 m | und | 2 | 562.87 | 1125.74 | LABOR 71001 | 0.1393%
05.02 | ESQUADRIAS METÁLICAS (m²)
05.02.01 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 2.2 | 243.65 | 536.03 | LABOR 71701 | 0.06631%
05.02.02 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 0.5 | 299.51 | 149.76 | LABOR 71702 | 0.01853%
06 | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  | 443.965
06.01 | VIDROS PARA ESQUADRIAS
06.01.01 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 2.2 | 94.55 | 208.01 | LABOR 80102 | 0.02573%
06.01.02 | Vidro fantasia mini-boreal, com 4mm de espessura | m³ | 0.5 | 109.35 | 54.675 | LABOR 80103 | 0.006763%
06.02 | ESPELHOS
06.02.01 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 0.4 | 453.21 | 181.28 | LABOR 80201 | 0.02242%
07 | COBERTURA |  |  |  | 16646.121
07.01 | ESTRUTURA PARA TELHADO
07.01.01 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com pontaletes, terças, caibros e ripas, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² | 41.25 | 149.15 | 6152.44 | LABOR 90101 | 0.7611%
07.01.02 | Pilar de madeira de lei tipo paraju, seção 20x20cm, acabamento em verniz filtro solar incolor, a três demãos (cobertura da Administração) | m | 11.7 | 224.53 | 2627.001 | C-ARQ-32 (INCC) | 0.325%
07.01.03 | Viga de madeira de lei tipo paraju, seção 9x35cm, acabamento em verniz filtro solar incolor, a três demãos (cobertura da administração) | m | 22 | 184.72 | 4063.84 | C-ARQ-33 (INCC) | 0.5027%
07.02 | TELHADO
07.02.01 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) | m² | 41.25 | 92.19 | 3802.84 | LABOR 90212 | 0.4704%
08 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 8447.24
08.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
08.01.01 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m² | 230.17 | 36.7 | 8447.24 | LABOR 100203 | 1.045%
09 | TETOS E FORROS |  |  |  | 800.21
09.01 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
09.01.01 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 13.63 | 9.88 | 134.66 | LABOR 110101 | 0.01666%
09.01.02 | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traço 1:1:6 espessura de 25 mm | m² | 13.63 | 48.83 | 665.55 | LABOR 110105 | 0.08233%
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  | 23091.44
10.01 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
10.01.01 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 483.89 | 5.06 | 2448.48 | LABOR 120101 | 0.3029%
10.02 | ACABAMENTOS
10.02.01 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m² | 13.58 | 44.19 | 600.1 | LABOR 120201 | 0.07423%
10.03 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
10.03.01 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m² | 13.58 | 24.46 | 332.17 | LABOR 120301 | 0.04109%
10.03.02 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m² | 470.31 | 41.91 | 19710.69 | LABOR 120303 | 2.438%
11 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 23876.72
11.01 | LASTRO DE CONTRAPISO
11.01.01 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 13.63 | 17.37 | 236.75 | LABOR 130103 | 0.02929%
11.01.02 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6cm | m² | 644.75 | 34.87 | 22482.43 | LABOR 130112 | 2.781%
11.02 | ACABAMENTOS
11.02.01 | Piso cerâmico 33,5x 33,5cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento | m² | 13.63 | 65.13 | 887.72 | LABOR 130219 | 0.1098%
11.03 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
11.03.01 | Soleira de granito cinza, esp. 2 cm e largura de 15 cm, conforme detalhe em projeto | m | 1.6 | 42.04 | 67.26 | LABOR 130308 | 0.00832%
11.03.02 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 3 | 67.52 | 202.56 | LABOR 130317 | 0.02506%
12 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 21055.6531
12.01 | ENTRADA DE ÁGUA
12.01.01 | Padrão de entrada d' água em caixa enterrada de concreto e tampa de ferro fundido e diâmetro nominal 11/4", conforme especificações da CESAN, inclusive registro e abrigo | und | 1 | 339.75 | 339.75 | C-HID-01 (INCC) | 0.04203%
12.02 | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
12.02.01 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 6.38 | 41.5 | 264.77 | LABOR 140903 | 0.03275%
12.02.02 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 60.49 | 95.67 | 5787.0783 | LABOR 140905 | 0.7159%
12.03 | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
12.03.01 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 1 | 509.16 | 509.16 | LABOR 141110 | 0.06298%
12.03.02 | Caixa de areia em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm | und | 4 | 503.59 | 2014.36 | LABOR 141111 | 0.2492%
12.03.03 | Caixa para TORNEIRA DE JARDIM em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 40x40cm e Hmáx=40cm, c/ tampa em ferro fundido, fundo com brita 4, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro, exclusive torneira | und | 1 | 383.29 | 383.29 | C-HID-02 (INCC) | 0.04741%
12.03.04 | Boca de lobo em alv. De bloco de concreto 9x19x39, dim. 110x50cm e Hmáx.=40cm, s/ grade metálica, fundo com brita 4, revest. Int; c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro. | und | 5 | 377.15 | 1885.75 | C-HID-03 (INCC) | 0.2333%
12.04 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
12.04.01 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 25.3 | 17.33 | 438.449 | LABOR 141410 | 0.05424%
12.04.02 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 5.38 | 35.93 | 193.3034 | LABOR 141413 | 0.02391%
12.05 | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
12.05.01 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 2.42 | 25.52 | 61.7584 | LABOR 141906 | 0.007639%
12.05.02 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 1.36 | 32.93 | 44.7848 | LABOR 141907 | 0.00554%
12.05.03 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 3.9 | 52.95 | 206.505 | LABOR 141909 | 0.02554%
12.05.04 | Tubo Corrugado rígido para dreno, Ø 100mm (4"), protegido por manta geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m), inclusive escavação e preenchimento das cavas com Brita 2 (seção 40x40cm, conforme projeto), inclusive conexões | m | 120.39 | 70.06 | 8434.52 | C-HID-04 (INCC) | 1.043%
12.06 | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
12.06.01 | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | und | 1 | 79.53 | 79.53 | LABOR 142111 | 0.009838%
12.06.02 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 11/4" (32mm) | und | 1 | 101.56 | 101.56 | LABOR 142121 | 0.01256%
12.06.03 | Automático de bóia | und | 1 | 85.54 | 85.54 | LABOR 142122 | 0.01058%
12.07 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)
12.07.01 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 17.43 | 9.06 | 157.9158 | LABOR 142201 | 0.01953%
12.07.02 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m | 4.98 | 13.58 | 67.6284 | LABOR 142202 | 0.008366%
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 36702.08
13.01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
13.01.01 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | und | 1 | 293.56 | 293.56 | LABOR 150306 | 0.03631%
13.02 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS
13.02.01 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m³, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 30 | 39.83 | 1194.9 | LABOR 150701 | 0.1478%
13.03 | CAIXAS DE PASSAGEM
13.03.01 | Caixa de pasagem de plastico para embutir em alvenaria 15x15x8cm | und | 1 | 42.84 | 42.84 | C-ELE-01 (INCC) | 0.005299%
13.04 | INSTALAÇÕES APARENTES
13.04.01 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4" | m | 9 | 13.96 | 125.64 | LABOR 150801 | 0.01554%
13.04.02 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato LR, inclusive tampa, diâmetro 3/4" | und | 3 | 16.06 | 48.18 | LABOR 150804 | 0.00596%
13.04.03 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato T, inclusive tampa, diâmetro 3/4" | und | 1 | 17.01 | 17.01 | LABOR 150803 | 0.002104%
13.05 | COMPOSIÇÕES INTEMEDIÁRIAS P/ ELÉTRICA
13.05.01 | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und | 22 | 47.22 | 1038.84 | LABOR 150918 | 0.1285%
13.05.02 | Arame de aço 14 BWG para guia | m | 414 | 3.35 | 1386.9 | LABOR 150937 | 0.1716%
13.06 | CAIXA DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
13.06.01 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 22 | 90.62 | 1993.64 | LABOR 151003 | 0.2466%
13.06.02 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 4 | 204.66 | 818.64 | LABOR 151004 | 0.1013%
13.07 | ELETRODUTOS E CONEXÕES
13.07.01 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm, 3/4" (25mm) inclusive conexões | m | 22 | 12.3 | 270.6 | LABOR 151126 | 0.03347%
13.07.02 | Eletroduto corrugado em PEAD (Kanaflex ou similar) dim Ø2" | m | 364 | 23.87 | 8688.68 | C-ELE-02 (INCC) | 1.075%
13.07.03 | Eletroduto corrugado em PEAD (Kanaflex ou similar) dim Ø4" | m | 30 | 27.43 | 822.9 | C-ELE-03 (INCC) | 0.1018%
13.08 | CHAVES E DISJUNTORES
13.08.01 | Disjuntor monopolar 10 A - Norma DIN | und | 3 | 15.52 | 46.56 | C-ELE-04 (INCC) | 0.005759%
13.08.02 | Disjuntor tripolar 10 A - Norma DIN | und | 1 | 60.9 | 60.9 | C-ELE-05 (INCC) | 0.007533%
13.09 | FIOS E CABOS
13.09.01 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm² | m | 42 | 4.58 | 192.36 | LABOR 151402 | 0.02379%
13.09.02 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 mm² | m | 1826 | 9.33 | 17036.58 | LABOR 151420 | 2.107%
13.09.03 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16.0 mm² | m | 30 | 12.7 | 381 | LABOR 151421 | 0.04713%
13.09.04 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm² | m | 120 | 17.15 | 2058 | LABOR 151422 | 0.2546%
13.10 | SERVIÇOS DIVERSOS
13.10.01 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | und | 1 | 102.63 | 102.63 | LABOR 151506 | 0.0127%
13.11 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamessa)
13.11.01 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 9 | 9.08 | 81.72 | LABOR 151601 | 0.01011%
14 | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  | 7961.08
14.01 | LOUÇAS
14.01.01 | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | und | 1 | 61.25 | 61.25 | LABOR 170111 | 0.007577%
14.01.02 | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira | und | 1 | 587.11 | 587.11 | LABOR 170128 | 0.07262%
14.01.03 | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente | und | 1 | 1271.45 | 1271.45 | LABOR 170135 | 0.1573%
14.02 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
14.02.01 | Torneira para lavatório linha Acquapress cromada ref 1180 - fabrimar ou equivalente | und | 1 | 280.86 | 280.86 | C-ARQ-40 (INCC) | 0.03474%
14.02.02 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 207.63 | 207.63 | LABOR 170519 | 0.02568%
14.02.03 | Barra de apoio de ferro galvanizado, diâm. 3 cm, comprimento de 80 cm, para sanitário deficientes, inclusive pintura | und | 2 | 126.8 | 253.6 | LABOR 210315 | 0.03137%
14.02.04 | Suporte de apoio em tubo inox diametro 1 1/2", polido com flanges e parafusos de fixação | und | 1 | 506.08 | 506.08 | C-ARQ-41 (INCC) | 0.0626%
14.02.06 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 63.67 | 63.67 | LABOR 170309 | 0.007876%
14.02.07 | Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4") | und | 4 | 41.95 | 167.8 | LABOR 170320 | 0.02076%
14.02.08 | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | und | 1 | 87.33 | 87.33 | LABOR 170323 | 0.0108%
14.03 | OUTROS APARELHOS
14.03.01 | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromado e torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto | und | 1 | 2896.35 | 2896.35 | LABOR 170510 | 0.3583%
14.03.02 | Porta sabonete Líquido com parafusos e buchas de fixação | und | 1 | 71.88 | 71.88 | LABOR 170504 | 0.008891%
14.03.03 | Porta toalha de papel em inox Deca, ref. 2076-C, Fabrimar ou Docol | und | 1 | 373.76 | 373.76 | LABOR 170523 (INCC) | 0.04623%
14.03.04 | Reservatório de fibra de vidro 500l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | 453.09 | 453.09 | LABOR 170539 | 0.05605%
14.04 | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
14.04.01 | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Benefit, marca de referência Docol ou equivalente Mod. 00184906 | und | 1 | 679.22 | 679.22 | LABOR 140713 | 0.08402%
15 | APARELHOS ELÉTRICOS |  |  |  | 43303.09
15.01 | LUMINÁRIAS
15.01.01 | LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14W T5. | und | 5 | 212.16 | 1060.8 | C-ELE-06 (INCC) | 0.1312%
15.01.02 | LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 28W T5. | und | 2 | 253.65 | 507.3 | C-ELE-07 (INCC) | 0.06275%
15.01.03 | Poste de contreto de 12m de altura, com cruzetas tipo N1 e 2 projetores dispersivos (martelado) com lâmpda VMT 400W JET 5 (ou Similar) | und | 4 | 3103.14 | 12412.56 | C-ELE-08 (INCC) | 1.535%
15.01.04 | Luminária decorativa de jardim de embutir no solo com lâmpada PAR 20-70W | und | 10 | 102.48 | 1024.8 | C-ELE-09 (INCC) | 0.1268%
15.01.05 | Luminária decorativa com base E-27 com refrator em policarbonato a prova de vandalismo (tipo chapéu chinês - Rubi)em poste telecônico reto com base Ø90mm e topo Ø60mm, acabamento galvanizado a fogo com base flangeada e altura útil de 4,0 metros com lâmpada vapor metálico branca 150W/220V | und | 18 | 1232.14 | 22178.52 | C-ELE-10 (INCC) | 2.743%
15.01.06 | Relé fotoelétrico tecnowat ou similar 1200w/220v | und | 22 | 33.43 | 735.46 | C-ELE-11 (INCC) | 0.09098%
15.02 | INTERRUPTORES E TOMADAS
15.02.01 | Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 5 | 25.31 | 126.55 | LABOR 180202 | 0.01565%
15.02.02 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 3 | 15.96 | 47.88 | LABOR 180204 | 0.005923%
15.03 | VENTILADORES
15.03.01 | Ventilador de teto com base em madeira de lei sem alojamento para luminária, fornecido com comando para controle de velocidade, ventilação e reversão | und | 1 | 141.76 | 141.76 | LABOR 180702 | 0.01754%
15.04 | QUADRO COMANDO
15.04.01 | Quadro de comando em aço inox 304, tipo C padrão Sesport, de 500x700x250mm, completo todos equipamentos internos conforme projeto. | und | 1 | 5067.46 | 5067.46 | C-ELE-12 (INCC) | 0.6268%
16 | PINTURA |  |  |  | 16695.75
16.01 | SOBRE PAREDES E FORROS
16.01.01 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex (Teto) | m² | 13.63 | 10.98 | 149.66 | LABOR 190101 | 0.01851%
16.01.02 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex (Paredes) | m² | 470.31 | 14.46 | 6800.68 | LABOR 190103 | 0.8412%
16.01.03 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 470.31 | 19.19 | 9025.25 | LABOR 190106 | 1.116%
16.01.04 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | m² | 13.63 | 19.07 | 259.92 | LABOR 190104 | 0.03215%
16.02 | SOBRE METAL
16.02.01 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m² | 30.52 | 15.08 | 460.24 | LABOR 190417 | 0.05693%
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  |  | 360063.95
17.01 | PAVIMENTAÇÃO
17.01.01 | Meio-fio de concreto moldado in-loco com formas de chapa compensada resinada 6mm, nas dimensões 10 x 30 cm, incl. escavação, reaterro e bota-fora | m | 182.4 | 60.03 | 10949.47 | LABOR 200229 | 1.354%
17.01.02 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m² | 240.82 | 52.63 | 12674.36 | LABOR 200237 | 1.568%
17.01.03 | Piso de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, espessura de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante, inclusive regularização | m² | 69.96 | 93.07 | 6511.18 | LABOR 130230 | 0.8054%
17.01.04 | Piso de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, espessura de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na COR ROSA , com acabamento anti-derrapante, inclusive regularização e instalação | m² | 7.2 | 124.58 | 896.98 | C-ARQ-35 (INCC) | 0.111%
17.01.05 | Piso de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, espessura de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na COR AZUL , com acabamento anti-derrapante, inclusive regularização e instalação | m² | 11.3 | 124.58 | 1407.75 | C-ARQ-36 (INCC) | 0.1741%
17.01.06 | Piso de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, espessura de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na COR VERDE, com acabamento anti-derrapante, inclusive regularização e instalação | m² | 12.3 | 124.58 | 1532.33 | C-ARQ-39 (INCC) | 0.1895%
17.01.07 | Piso de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, espessura de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na COR AMARELA, com acabamento anti-derrapante, inclusive regularização e instalação | m² | 74.12 | 124.58 | 9233.87 | C-ARQ-38 (INCC) | 1.142%
17.01.08 | Piso de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, espessura de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na COR VERMELHA, com acabamento anti-derrapante, inclusive regularização e instalação | m² | 469.62 | 124.58 | 58505.26 | C-ARQ-37 (INCC) | 7.237%
17.01.09 | Piso intertravado 100% emborrachado, permeável, com 50mm de espessura, formato S (16 faces), nas cores TERRACOTA (VERMELHO) e OCRE (AMARELO), inclusive regularização com areia e=5,0cm e brita 2 e=5,0cm | m² | 78.54 | 249.98 | 19633.43 | C-ARQ-31 (INCC) | 2.429%
17.01.10 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 266.24 | 93.73 | 24954.68 | LABOR 200209 | 3.087%
17.01.11 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m² | 70.4 | 45.91 | 3232.06 | LABOR 130110 | 0.3998%
17.01.12 | Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento | m² | 70.4 | 78.09 | 5497.54 | DER-ES 40912 | 0.68%
17.01.13 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 176 | 40.17 | 7069.92 | LABOR 200202 | 0.8745%
17.02 | PAISAGISMO
17.02.01 | Fornecimento e plantio de Ipê amarelo com 4 m de altura, inclusive fornecimento de terra vegetal | und | 1 | 364.14 | 364.14 | C-ARQ-01 (INCC) | 0.04504%
17.02.02 | Fornecimento e plantio de Ipê roxo com 4m de altura, inclusive fornecimento de terra vegetal | und | 1 | 364.14 | 364.14 | C-ARQ-02 (INCC) | 0.04504%
17.02.03 | Fornecimento e plantio de Quaresmeira com 3 metros de altura, inclusive fornecimento de terra vegetal | und | 2 | 280.58 | 561.16 | C-ARQ-03 (INCC) | 0.06941%
17.02.04 | Fornecimento e plantio de Oiti com 2,5m de altura, inclusive fornecimento de terra vegetal | und | 4 | 255.73 | 1022.92 | C-ARQ-04 (INCC) | 0.1265%
17.02.05 | Fornecimento e plantio de Alamanda, inclusive fornecimento de terra vegetal | und | 1 | 21.19 | 21.19 | C-ARQ-05 (INCC) | 0.002621%
17.02.06 | Fornecimento e plantio de Agave dragão, inclusive fornecimento de terra vegetal | und | 6 | 51.09 | 306.54 | C-ARQ-06 (INCC) | 0.03792%
17.02.07 | Fornecimento e plantio de Buxinho, inclusive fornecimento de terra vegetal | und | 6 | 45.18 | 271.08 | C-ARQ-07 (INCC) | 0.03353%
17.02.08 | Fornecimento e plantio de Albina, inclusive fornecimento de terra vegetal | und | 65 | 34.5 | 2242.5 | C-ARQ-08 (INCC) | 0.2774%
17.02.09 | Fornecimento e plantio de Ixora compacta, inclusive fornecimento de terra vegetal | und | 5 | 17.43 | 87.15 | C-ARQ-09 (INCC) | 0.01078%
17.02.10 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m² | 94.89 | 16.01 | 1519.19 | LABOR 200326 | 0.1879%
17.03 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
17.03.01 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 1836 | 0.87 | 1597.32 | LABOR 200402 | 0.1976%
17.04 | DIVERSOS EXTERNOS
17.04.01 | Brinquedo para parque tipo escalada marca de referência: Ziober ou similar | und | 1 | 3930.03 | 3930.03 | C-ARQ-30 (INCC) | 0.4861%
17.04.02 | Brinquedo para parque multi-infantil com cinco funções, marca de referência: Ziober ou similar | und | 1 | 10982.77 | 10982.77 | C-ARQ-29 (INCC) | 1.359%
17.04.03 | Brinquedo para parque tipo carrossel, marca de referência: Ziober ou similar | und | 1 | 2736.28 | 2736.28 | C-ARQ-28 (INCC) | 0.3385%
17.04.04 | Aparelho para atividades físicas tipo: Máquina leg press, marca de referência: Physicus ou similar | und | 1 | 5555.3 | 5555.3 | C-ARQ-13 (INCC) | 0.6872%
17.04.05 | Aparelho para atividades físicas tipo: Máquina glúteos, marca de referência: Physicus ou similar | und | 1 | 5337.94 | 5337.94 | C-ARQ-14 (INCC) | 0.6603%
17.04.06 | Aparelho para atividades físicas tipo: Máquina bíceps, marca de referência: Physicus ou similar | und | 1 | 5652.39 | 5652.39 | C-ARQ-15 (INCC) | 0.6992%
17.04.07 | Aparelho para atividades físicas tipo: Máquina tríceps, marca de referência: Physicus ou similar | und | 1 | 5776.27 | 5776.27 | C-ARQ-16 (INCC) | 0.7145%
17.04.08 | Aparelho para atividades físicas tipo: máquina desenvolvimento de ombros, marca de referência: Physicus ou similar | und | 1 | 5623.29 | 5623.29 | C-ARQ-17 (INCC) | 0.6956%
17.04.09 | Aparelho para atividades físicas tipo: máquina puxada alta, marca de referência: Physicus ou similar | und | 1 | 5596.1 | 5596.1 | C-ARQ-18 (INCC) | 0.6922%
17.04.10 | Aparelho para atividades físicas tipo: máquina remada sentada, marca de referência: Physicus ou similar | und | 1 | 6116.22 | 6116.22 | C-ARQ-19 (INCC) | 0.7566%
17.04.11 | Aparelho para atividades físicas tipo: máquina supino vertical, marca de referência: Physicus ou similar | und | 1 | 5438.02 | 5438.02 | C-ARQ-20 (INCC) | 0.6727%
17.04.12 | Aparelho para atividades físicas tipo: polia alta, marca de referência: Physicus ou similar | und | 1 | 4851.81 | 4851.81 | C-ARQ-21 (INCC) | 0.6002%
17.04.13 | Aparelho para atividades físicas tipo: máquina abdominal, marca de referência: Physicus ou similar | und | 1 | 5928.3 | 5928.3 | C-ARQ-22 (INCC) | 0.7333%
17.04.14 | Aparelho para atividades físicas tipo: jogo de barras, marca de referência: Physicus ou similar | und | 1 | 4201.11 | 4201.11 | C-ARQ-23 (INCC) | 0.5197%
17.04.15 | Aparelho para atividades físicas tipo: máquina supino vertical para PNE, marca de referência: Physicus ou similar | und | 1 | 9306.4 | 9306.4 | C-ARQ-24 (INCC) | 1.151%
17.04.16 | Aparelho para atividades físicas tipo: máquina puxada alta para PNE, marca de referência: Physicus ou similar | und | 1 | 8976.99 | 8976.99 | C-ARQ-25 (INCC) | 1.11%
17.04.17 | Placa orientativa para ar livre musculação marca de referência: Physicus ou similar | und | 1 | 2044.58 | 2044.58 | C-ARQ-26 (INCC) | 0.2529%
17.04.18 | Placa orientativa para ar livre alongamento marca de referência: Physicus ou similar | und | 1 | 1692.74 | 1692.74 | C-ARQ-27 (INCC) | 0.2094%
17.04.19 | Placa para inauguração de obra em alumínio fundido, dimensões 30 x 50 cm, inclusive assentamento | und | 1 | 607.95 | 607.95 | LABOR 200517 | 0.0752%
17.04.20 | Conjunto de 5 lixeiras para lixos coletivos | und | 1 | 1188.88 | 1188.88 | C-ARQ-10 (INCC) | 0.1471%
17.04.21 | Lixeira | und | 11 | 222.57 | 2448.27 | C-ARQ-11 (INCC) | 0.3028%
17.04.22 | Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto | und | 20 | 157.81 | 3156.2 | LABOR 200511 | 0.3904%
17.04.23 | Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto | und | 5 | 427.67 | 2138.35 | LABOR 200512 | 0.2645%
17.04.24 | Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU | m | 1 | 101.82 | 101.82 | LABOR 200573 | 0.0126%
17.04.25 | Fornecimento e instalação de pergolado em madeira, contendo pilar 20x20cm, viga 35x8cm e terça 12x7cm, totalizando uma área de 65,76m² | und | 1 | 25826.64 | 25826.64 | C-ARQ-34 (INCC) | 3.195%
17.05 | QUADRA DE ESPORTES
17.05.01 | Areia média lavada para piso da quadra de esportes, espessura 40cm | m³ | 150 | 112.12 | 16818 | LABOR 200305 | 2.08%
17.05.02 | Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 2", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo (Quadra e playground) | m² | 329.63 | 107.74 | 35514.34 | C-ARQ-12 (INCC) | 4.393%
17.05.03 | Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível | und | 2 | 1030.4 | 2060.8 | LABOR 200707 | 0.2549%
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS |  |  |  | 1813.86
18.01 | ARMÁRIOS E PRATELEIRAS
18.01.01 | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm | m² | 6.75 | 268.72 | 1813.86 | LABOR 210210 | 0.2244%
19 | SERVIÇOS RODOVIÁRIOS - SERVIÇOS COMPLEMENTARES (EVENTUAIS) |  |  |  | 1984.6
19.01 | DRENAGEM PLUVIAL
19.01.01 | Fornecimento e assentamento de grelha de ferro fundido com suporte articulado, para caixa ralo, dim. 0.30x0.90 m | und | 5 | 396.92 | 1984.6 | LABOR 280216 | 0.2455%
| TOTAL |  |  |  | 808414.0491 |  | 100%
ITEM | ORIGEM DOS PREÇOS ADOTADOS | VALORES UNITÁRIOS
|  | DATA-BASE ORIGINAL |  |  | DATA-BASE ATUALIZADA
|  | SETEMBRO/2012 |  |  | MAIO/2014
01.03.01 | ADOTADOS PREÇOS REFERENCIAIS DO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 006/2013 PROCESSO Nº 60064838. Contratante: IOPES Contratada: ÍCONE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP. Objeto: Execução de Serviços Técnicos de Sondagem nas Áreas a Serem Construídas Edificações diversas para todas as Secretarias e Órgãos da Administração Estadual, em diferentes municípios e localidades do Estado do Espírito Santo. DATA BASE SETEMBRO/2012, ATUALIZADO PARA MAIO/2014 PELO INCC | 65 |  |  | 73.55
01.03.02 |  | 2410 |  |  | 2727.16
ÍNDICES UTILIZADOS
Setembro-2012=0,22%; Outubro-2012 = 0,21%; Novembro-2012 = 0,33%; Dezembro-2012 = 0,16%; Janeiro-2013 = 0,65%; Fevereiro-2013 = 0,60%; Março-2013 = 0,50%; Abril-2013 = 0,74%; Maio-2013 = 2,25%; Junho-2013 = 1,15%; Julho-2013 = 0,48%; Agosto-2013 = 0,31%; Setembro-2013 = 0,43%; Outubro-2013 = 0,26%; Novembro-2013 = 0,35%; Dezembro-2013 = 0,10%; Janeiro-2014 = 0,88%; Fevereiro-2014 = 0,33%; Março-2014 = 0,28%; Abril-2014 = 0,88%; Maio-2014 = 2,05%.
ITEM | DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA | UND. | PREÇO DER-ES NOV/12 | PREÇO SEM BDI 35% | PREÇO COM BDI 28% | PREÇO ATUALIZADO PELO INCC
17.01.12 | LADRILHO HIDRÁULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (DER-ES 40912) | M² | 73.06 | 54.1185 | 69.2717 | 78.09
ÍNDICES UTILIZADOS
Novembro-2012 = 0,33%; Dezembro-2012 = 0,16%; Janeiro-2013 = 0,65%; Fevereiro-2013 = 0,60%; Março-2013 = 0,50%; Abril-2013 = 0,74%; Maio-2013 = 2,25%; Junho-2013 = 1,15%; Julho-2013 = 0,48%; Agosto-2013 = 0,31%; Setembro-2013 = 0,43%; Outubro-2013 = 0,26%; Novembro-2013 = 0,35%; Dezembro-2013 = 0,10%; Janeiro-2014 = 0,88%; Fevereiro-2014 = 0,33%; Março-2014 = 0,28%; Abril-2014 = 0,88%; Maio-2014 = 2,05%.
ITEM | ORIGEM DOS PREÇOS ADOTADOS | VALORES UNITÁRIOS
|  | DATA-BASE ORIGINAL |  |  | DATA-BASE ATUALIZADA
|  | JULHO/2011 |  |  | MAIO/2014
19.01.01 (*) | ADOTADO REFERENCIAL IOPES COM DATA-BASE DE JULHO/2011, ATUALIZADO PARA MAIO/2014 PELO INCC | 328.22 |  |  | 396.92
ÍNDICES UTILIZADOS
Julho-2011 = 0,45%; Agosto-2011 = 0,13%; Setembro-2011 = 0,14%; Outubro-2011 = 0,23%; Novembro-2011 = 0,72%; Dezembro-2011 = 0,11%; Janeiro-2012 = 0,89%; Fevereiro-2012 = 0,30%; Março-2012 = 0,51%; Abril-2012 = 0,75%; Maio-2012 = 1,88%; Junho-2012 = 0,73%; Julho-2012 = 0,67%; Agosto-2012 = 0,26%; Setembro-2012 = 0,22%; Outubro-2012 = 0,21%; Novembro-2012 = 0,33%; Dezembro-2012 = 0,16%; Janeiro-2013 = 0,65%; Fevereiro-2013 = 0,60%; Março-2013 = 0,50%; Abril-2013 = 0,74%; Maio-2013 = 2,25%; Junho-2013 = 1,15%; Julho-2013 = 0,48%; Agosto-2013 = 0,31%; Setembro-2013 = 0,43%; Outubro-2013 = 0,26%; Novembro-2013 = 0,35%; Dezembro-2013 = 0,10%; Janeiro-2014 = 0,88%; Fevereiro-2014 = 0,33%; Março-2014 = 0,28%; Abril-2014 = 0,88%; Maio-2014 = 2,05%.
PRESIDENTE KENNEDY 21/07/2014