## ORÇAMENTO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  |  |  | DATA-BASE: | 2013-11-01 | DER-ES
|  | OBRA: | OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO (PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | EXTENSÃO: | 3064 | m
|  | LOCAL: | DISTRITO DE SANTO EDUARDO | BDI: | 35%
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QUANT. | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  |  | TERRAPLANAGEM
1.1 | DER-ES | 40168 | Limpeza, desmatamento e destocamento de jazida com remoção de 15 cm solo orgânico | m² | 1200 | 1.76 | 2112
1.2 | DER-ES | 40230 | Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira | m³ | 4159.753 | 2.74 | 11397.72 |  | 1479.38 | 411.36 | 128.97 | 441.67 | 124.86 | 294.73 | 232.6 | 53.32 | 32.92
1.3 | DER-ES | 40228 | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 3199.81 | 3.96 | 12671.24
1.4 | DER-ES | 42592 | Recomposição de vegetal de jazida, emprestimo e bota-fora em vias urbanas | m² | 1200 | 13.81 | 16572
1.5 | DER-ES | 60019 | Transporte Local com DMT até 3,0 km (Caminhão basculante) - Material de Pista (Y= 0,615XP + 0,680XR + 1,080)
|  |  | XR = 0,100 km | t | 3527.7788 | 1.15 | 4056.94 |  | 1938.34
1.6 | DER-ES | 60019 | Transporte Local com DMT até 3,0 km (Caminhão basculante) - Material de Pista (Y= 0,615XP + 0,680XR + 1,080)
|  |  | XR = 1,500 km | t | 237.7466 | 2.1 | 499.26 |  | 130.63
1.7 | DER-ES | 60019 | Transporte Local com DMT até 3,0 km (Caminhão basculante) - Material de Emprestimo (Y= 0,615XP + 0,680XR + 1,080)
|  |  | XP = 4,310 km XR = 0,700 km | t | 2533.531 | 4.2 | 10640.83 |  | 1392.05 |  | 3461.02
|  |  | TOTAL PARCIAL 01 |  |  |  | 57949.99
2 |  |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
2.1 | DER-ES | 42753 | Corpo BSTC diâmetro 0,40m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 264 | 162.79 | 42976.56
2.2 | DER-ES | 42755 | Corpo BSTC diâmetro 0,60m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 1776 | 247.92 | 440305.92
2.3 | DER-ES | 42765 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas | m | 700 | 505.25 | 353675
2.4 | DER-ES | 41174 | Berço em brita para BSTC diâm. -> 0,40 m em Vias Urbanas | m | 264 | 17.03 | 4495.92
2.5 | DER-ES | 41175 | Berço em brita para BSTC diâm. -> 0,60 m em Vias Urbanas | m | 1776 | 21.14 | 37544.64
2.6 | DER-ES | 41176 | Berço em brita para BSTC diâm. -> 0,80 m em Vias Urbanas | m | 700 | 31.4 | 21980
2.7 | DER-ES | 40531 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | Ud | 1 | 1731.78 | 1731.78
2.8 | DER-ES | 40662 | Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação | m | 3663 | 57.75 | 211538.25
2.9 | LABOR/UFES | 200216 | Meio-fio de concreto moldado in-loco com formas de chapa compensada resinada 6 mm, nas dimensões 10x80 cm, reforçado para guias rebaixadas em locais de passagem de veículos pasados | m | 366.3 | 101.3 | 37106.19
2.10 | DER-ES | 41336 | Sarjeta de concreto SCC 40/15 | m | 2465 | 89.93 | 221677.45
2.11 | DER-ES | 41144 | Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diâmetro -> 0,60 m (1,00 x 1,00 m) CBL2 (Vias Urbanas) | Ud | 30 | 2069.83 | 62094.9
2.12 | DER-ES | 43047 | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,60 m em bloco de concreto, em vias urbanas | Ud | 24 | 1620.36 | 38888.64
2.13 | DER-ES | 43048 | Poço de Visita para BSTC diâm. 0,80 m em bloco de concreto, em vias urbanas | Ud | 14 | 2002.44 | 28034.16
2.14 | DER-ES | 42981 | Escoramento de cavas e valas, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas | m² | 274 | 174.5 | 47813 |  | 2740 | 274 | 10 utiliz.
|  |  | TOTAL PARCIAL 02 |  |  |  | 1549862.41
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | DER-ES | 42477 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.N.) H=0,20m em Vias Urbanas | m² | 25629.31 | 3.9 | 99954.3
3.2 | DER-ES | 42483 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita em vias urbanas | m³ | 2538.18 | 104.07 | 264148.39
3.3 | DER-ES | 40816 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 16921.2 | 0.74 | 12521.68
3.4 | DER-ES | 42499 | Pavimentação com bloco de concreto (35 Mpa), esp.-> 08cm, sobre colchão de areia esp->05cm, inclusive fornecim. E transporte bloco e areia, em vias urbanas | m² | 16921.2 | 80.54 | 1362833.44
3.5 | DER-ES | 60002 | Transporte TR-201-00 (Comercial - Caminhão basculante) - Brita graduada (Y= 0,477XP + 0,496XR + 1,987) (XP=31,120 Km XR=0,750 km) | t | 6091.632 | 17.203 | 104794.34
|  |  | TOTAL PARCIAL 03 |  |  |  | 1844252.15
4 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
4.1 | DER-ES | 40915 | Calçada de concreto fck-> 15 Mpa, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. Preparo da caixa e transp. da brita | m² | 8156.7 | 94.77 | 773010.45
4.2 | DER-ES | 40164 | Demolição de edificações | m² | 107.179 | 35.38 | 3791.99
4.3 | DER-ES | 40902 | Deslocamento de cerca de madeira com 4 fios de arame | m | 825.88 | 4.15 | 3427.4
4.4 | DER-ES | 41575 | Alvenaria de bloco (39 x 19 x 09) cm espessura 09 cm, inclusive transporte da areia, cimento e bloco | m² | 714.584 | 45.8 | 32727.94
4.5 | DER-ES | 40909 | Porteira, confecção e colocação, inclusive fornecimento e transporte da madeira e chapa de aço | ud | 6 | 2741.74 | 16450.44
|  |  | TOTAL PARCIAL 04 |  |  |  | 829408.22
5 |  |  | MATERIAL BETUMINOSO
5.1 | DER-ES | 40968 | CM - 30, Fornecimento | t | 20.3054 | 1830.05 | 37159.97
5.3 | DER-ES | 40972 | Bonificação de 15,0% sobre Materiais Betuninosos | % | 37159.97 | 0.15 | 5573.99
5.4 | DER-ES | 60008 | Transporte TR-303-00 (Mat. Asf. F. DNIT) (Y= 0,309XP + 0,417XR + 30,830) - CM-30 e CAP 50/70 (XP= 410,10 km e XR= 0,730 km) | t | 20.3054 | 157.85 | 3205.21
|  |  | TOTAL PARCIAL 05 |  |  |  | 45939.17
6 |  |  | SINALIZAÇÃO
6.1 | DER-ES | 40926 | Sinalização horizontal TMD->600, vida útil 2 a 3 anos, taxa->0,80 L/m² | m² | 1072.591 | 21 | 22524.41
6.2 | DER-ES | 40937 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | m² | 6.195 | 387.77 | 2402.23
|  |  | TOTAL PARCIAL 06 |  |  |  | 24926.64
7 |  |  | REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO
7.1 | DER-ES | 42960 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria H->0,00 a 1,50 m, em vias urbanas | m³ | 2397.6 | 11.98 | 28723.24 |  |  | 0.5
7.2 | DER-ES | 42964 | Escavação mecânica em material de 1ª categoria H->1,50 a 3,00 m, c/ esgotamento, em vias urbanas | m³ | 1198.8 | 22.19 | 26601.37 |  |  | 0.4
7.3 | DER-ES | 42943 | Escavação manual em mat. 1ª cat. H-> 0,00 a 1,50 m em Vias Urbanas | m | 1064.88 | 57.41 | 61134.76 |  | 1728 | 0.2 | 345.6 | 3596.4 | 719.28 | 1064.88
7.4 | EMOP | 06.272.0003-0 + 06.001.0243-0 | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha, assentamento com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 150mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação | m | 3330 | 35.37 | 117782.1
7.5 | EMOP | 06.272.0002-0 + 06.001.0242-0 | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha, assentamento com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 100mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação | m | 1296 | 18.67 | 24196.32
7.6 | EMOP | 06.272.0035-0 + 06.001.0263-0 | Selim elástico de PVC para ligação predial de rede de esgoto (NBR 10569), de 150mmx100mm, inclusive anel de borracha e assentamento de peças e acessórios de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 150mm | ud | 216 | 29.7 | 6415.2
7.7 | EMOP | 06.272.0027-0 + 06.001.0263-0 | Curva de PVC para rede de esgoto (NBR 10569), de 90º, PB, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha e assentamento de peças e acessórios de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 150mm | ud | 10 | 86.32 | 863.2
7.8 | EMOP | 06.272.0026-0 + 06.001.0262-0 | Curva de PVC para rede de esgoto (NBR 10569), de 90º, PB, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha e assentamento de peças e acessórios de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 100mm | ud | 432 | 39.28 | 16968.96
7.9 | EMOP | 06.272.0022-0 + 06.001.0263-0 | Curva de PVC para rede de esgoto (NBR 10569), de 45º, PB, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha e assentamento de peças e acessórios de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 150mm | ud | 10 | 60.38 | 603.8
7.10 | EMOP | 06.272.0021-0 + 06.001.0262-0 | Curva de PVC para rede de esgoto (NBR 10569), de 45º, PB, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha e assentamento de peças e acessórios de PVC rígido, com junta elástica, com diâmetro nominal de 100mm | ud | 432 | 31.33 | 13534.56
7.11 | IOPES | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 1824 | 52.6184 | 95975.88 |  | 49.89 | 38.9766 | 52.6184
7.12 | DER-ES | 43050 | Poço de visita (tubo D->0,40 m) H->1,50 m com Tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em vias urbanas | ud | 44 | 3337.07 | 146831.08
7.13 | DER-ES | 41162 | Caixa de passagem para tubo de D->0,40m H->1,10 m em vias urbanas (cx. ligação domiciliar) | ud | 216 | 1250.74 | 270159.84 |  | 152 | exist.
|  |  | TOTAL PARCIAL 07 |  |  |  | 809790.31 |  | 64 | novas
8 |  |  | SERVIÇOS AUXILIARES TÉCNICOS
8.1 | LABOR/UFES | 010105 | Apoio técnico a fiscalização a ser desempenhado por técnico de segundo grau (curso completo) em Edificações | mês | 12 | 3613.54 | 43362.48
8.2 | IOPES | 010512 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 12 | 14340.0059 | 172080.07 |  | 13596.45 | 10622.2266 | 14340.0059
|  |  | TOTAL PARCIAL 08 |  |  |  | 215442.55 |  | 64 | novas
9 |  |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA
9.1 | DER-ES | 41500 | Placa da obra nas dimensões de 3,0 x 6,0m, padrão DER-ES | m² | 36 | 229.09 | 8247.24
9.2 | DER-ES | 40165 | Roçada manual com roçadeira costal e ferramentas manuais inclusive limpeza | m² | 500 | 0.55 | 275
9.3 | DER-ES | 42201 | Hidrossemeadura simples em terrenos planos | m² | 500 | 4.44 | 2220
9.4 | DER-ES | 41556 | Pó de pedra, fornecimento e espalhamento | m³ | 100 | 52.29 | 5229
9.5 | DER-ES | 40901 | Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourões e arame liso | m | 100 | 11.42 | 1142
9.6 | DER-ES | 41502 | Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de abertura e portão com 2,20m de altura, incl. Pintura | m | 50 | 235.39 | 11769.5
9.7 | DER-ES | 41503 | Rede de luz, incl. Padrão entr. Energia trifás. Cabo ligado até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força cons. 20m entre padrão entr. E QDG. | m | 100 | 335.69 | 33569
9.8 | DER-ES | 41499 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. Tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m. | m | 100 | 269.17 | 26917
9.9 | DER-ES | 41501 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. Tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. E limp., cons. O padrão a 25 m. | m | 100 | 29.25 | 2925
9.10 | DER-ES | 41555 | Sistema separador de água e óleo | und | 1 | 5262.89 | 5262.89
9.11 | DER-ES | 41527 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. Suporte em madeira de 7 x 12 cm, elevado de 4 m | und | 3 | 1492.65 | 4477.95
9.12 | DER-ES | 41529 | Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12 mm e pont. 8 x 8 cm, piso ciment., cobert. Telha fibroc., incl. Luz e cx. Insp. | und | 1 | 20716.69 | 20716.69
9.13 | DER-ES | 41530 | Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12 mm e pont. 8x8 cm, piso ciment. E cob. Telhas fibroc. 6 mm, incl. Ponto de luz e cx. De insp. (1,21m²/func/turno) | m² | 15 | 394.41 | 5916.15
9.14 | DER-ES | 41528 | Galpão em peça de mateira 8x8 cm e contravent. De 5x7 cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6 mm, incl. Ponto e cabo de alimentação da máquina - (Forma e armadura) | m² | 15 | 267.32 | 4009.8
9.15 | DER-ES | 41528 | Galpão em peça de mateira 8x8 cm e contravent. De 5x7 cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6 mm, incl. Ponto e cabo de alimentação da máquina - (Oficina mecânica) | m² | 20 | 267.32 | 5346.4
9.16 | DER-ES | 41557 | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | m | 15 | 152.15 | 2282.25
9.17 | DER-ES | 41498 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8 cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6 mm, incl. Ponto de luz e cx. Inspeção - (Escritório/ fiscalização) | m² | 15 | 595.35 | 8930.25
9.18 | DER-ES | 41498 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8 cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6 mm, incl. Ponto de luz e cx. Inspeção - (Laboratório) | m² | 20 | 595.35 | 11907
9.19 | DER-ES | 41498 | Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8 cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6 mm, incl. Ponto de luz e cx. Inspeção - (Guarita) | m² | 6 | 595.35 | 3572.1
9.20 | DER-ES | 41531 | Barracão em chapa compesada 12mm e pont. 8x8 cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6 mm, incl. Ponto de luz (depósito) | m² | 20 | 451.58 | 9031.6
9.21 | DER-ES | 40915 | Calçada de concreto fck->15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | m² | 50 | 94.77 | 4738.5
9.22 | DER-ES | DER-ES | Bacia de contenção para tanques de materiais betuminosos
|  | 40360 | Concreto estrutural fck = 20,0 Mpa | m³ | 20 | 586.22 | 11724.4
|  | 40313 | Forma planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamento, inclusive transporte das madeiras | m² | 107.28 | 63.36 | 6797.26
|  | 40376 | Aço CA-50, fornecimento, dobramento e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 2700 | 8.88 | 23976
9.23 | DER-ES | 41544 | Mobilização e desmobilização de equipamento com carreta prancha (máximo) | h | 168 | 310.6 | 52180.8
9.24 | DER-ES | 41545 | Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) | h | 24 | 147.55 | 3541.2
9.25 | DER-ES | 41546 | Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) | h | 36 | 189.82 | 6833.52
9.26 | DER-ES | 41547 | Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) | h | 24 | 151.03 | 3624.72
9.27 | LABOR/UFES | 280501 | Cavalete de madeira de lei para sinalização, inclusive pintura em esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrição "TRECHO EM OBRA" na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 0,80m | ud | 15 | 253.34 | 3800.1
9.28 | LABOR/UFES | 280505 | Cone sinalizador de PVC H = 50cm (com uma reutilização) | ud | 20 | 46.44 | 928.8
9.29 | LABOR/UFES | 280507 | Gambiarra para sinalização com lâmpadas 60W a cada metro, protegida por envoltório plástico translúcido, na cor vermelha, incl. bastão de derivação de energia e consumo de energia para gambiarra de até 30m | mês | 12 | 419.16 | 5029.92
9.30 | LABOR/UFES | 280510 | Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações) | m | 548 | 9.46 | 5184.08 |  | 2740 | 548 | 5 utilz
|  |  | TOTAL PARCIAL 09 |  |  |  | 302106.12
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 5679677.56 | 5679677.56
1853680.6658

## RESUMO
RESUMO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TOTAL | PORCENTAGEM
TERRAPLANAGEM | 57949.99 | 1.02%
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | 1549862.41 | 27.29%
PAVIMENTAÇÃO | 1844252.15 | 32.47%
OBRAS COMPLEMENTARES | 829408.22 | 14.6%
MATERIAL BETUMINOSO | 45939.17 | 0.8088%
SINALIZAÇÃO | 24926.64 | 0.4389%
REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 809790.31 | 14.26%
SERVIÇOS AUXILIARES TÉCNICOS | 215442.55 | 3.793%
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA | 302106.12 | 5.319%
TOTAL | 5679677.56 | 100%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA/SERVIÇO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO |  |  |  | VALOR : | 5679677.56
(PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  | DATA-BASE: |  | 2013-11-01 | DER-ES
LOCAL: DISTRITO DE SANTO EDUARDO - PRESIDENTE KENNEDY - ES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PARCELAS | [11 empty] | Total
|  | 1o. MÊS | 2o. MÊS | 3o. MÊS | 4o. MÊS | 5o. MÊS | 6o. MÊS | 7o. MÊS | 8o. MÊS | 9o. MÊS | 10o. MÊS | 11o. MÊS | 12o. MÊS
1 | TERRAPLANAGEM | PARCELAS 1o. MÊS: 19316.6633; PARCELAS 2o. MÊS: 19316.6633; PARCELAS 3o. MÊS: 19316.6633 | 57949.99 | 57949.99 | 0
2 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES |  | 154986.241 | 154986.241 | 154986.241 | 154986.241 | 154986.241 | 154986.241 | 154986.241 | 154986.241 | 154986.241 | 154986.241 |  | 1549862.41 | 1549862.41 | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO |  | 167659.2864 | 167659.2864 | 167659.2864 | 167659.2864 | 167659.2864 | 167659.2864 | 167659.2864 | 167659.2864 | 167659.2864 | 167659.2864 | 167659.2864 | 1844252.15 | 1844252.15 | 0
4 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 92156.4689 | 92156.4689 | 92156.4689 | 92156.4689 | 92156.4689 | 92156.4689 | 92156.4689 | 92156.4689 | 92156.4689 | 829408.22 | 829408.22 | 0
5 | MATERIAL BETUMINOSO |  | 4176.2882 | 4176.2882 | 4176.2882 | 4176.2882 | 4176.2882 | 4176.2882 | 4176.2882 | 4176.2882 | 4176.2882 | 4176.2882 | 4176.2882 | 45939.17 | 45939.17 | 0
6 | SINALIZAÇÃO | PARCELAS 12o. MÊS: 24926.64 | 24926.64 | 24926.64 | 0
7 | REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO |  | 80979.031 | 80979.031 | 80979.031 | 80979.031 | 80979.031 | 80979.031 | 80979.031 | 80979.031 | 80979.031 | 80979.031 |  | 809790.31 | 809790.31 | 0
8 | SERVIÇOS AUXILIARES TÉCNICOS | 17953.5458 | 17953.5458 | 17953.5458 | 17953.5458 | 17953.5458 | 17953.5458 | 17953.5458 | 17953.5458 | 17953.5458 | 17953.5458 | 17953.5458 | 17953.5458 | 215442.55 | 215442.55 | 0
9 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA | PARCELAS 1o. MÊS: 302106.12 | 302106.12 | 302106.12 | 0
VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES) |  | 339376.3292 | 445071.0557 | 445071.0557 | 517910.8613 | 517910.8613 | 517910.8613 | 517910.8613 | 517910.8613 | 517910.8613 | 517910.8613 | 517910.8613 | 306872.2293 | 5679677.56 | 5679677.56
VALOR ACUMULADO |  | 339376.3292 | 784447.3849 | 1229518.4406 | 1747429.3019 | 2265340.1631 | 2783251.0244 | 3301161.8857 | 3819072.7469 | 4336983.6082 | 4854894.4695 | 5372805.3307 | 5679677.56
PERCENTUAL DO MÊS |  | 5.9753 | 7.8362 | 7.8362 | 9.1187 | 9.1187 | 9.1187 | 9.1187 | 9.1187 | 9.1187 | 9.1187 | 9.1187 | 5.403 | 100
PERCENTUAL ACUMULADO |  | 5.9753 | 13.8115 | 21.6477 | 30.7663 | 39.885 | 49.0037 | 58.1223 | 67.241 | 76.3597 | 85.4783 | 94.597 | 100