## PLANILHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA SEDE: CÓRREGO BATALHA E VIAS URBANAS (EST. 0+00 à EST. 26)
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | VALOR GLOBAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 172704.82
1.1 | COMPOSIÇÃO | 006 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND. | 1 | 18325.95 | 18325.95
1.2 | COMPOSIÇÃO | 007 | ENCARGOS COMPLEMENTARES | UND. | 1 | 154378.87 | 154378.87
2 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISORIAS DE OBRA - CANTEIRO |  |  |  |  | 34044.202
2.1 | SINAPI | 73805/001 | BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELETRICAS E ESQUADRIAS. | M² | 30 | 208.16 | 6244.8
2.2 | COMPOSIÇÃO | 001 | REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC.6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1.21 M2/FUNC/TURNO), CONF. PROJETO (1 UTILIZÇÃO) | M² | 50.4 | 367.33 | 18513.432
2.3 | SINAPI | 73752/001 | SANITÁRIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES. | UND. | 1 | 2946.37 | 2946.37
2.6 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 24 | 264.15 | 6339.6
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 877.5
3.1 |  |  | SINALIZAÇÃO
3.1.1 | COMPOSIÇÃO | 002 | ELEMENTOS DE MADEIRA PARA SINALIZAÇÃO - CAVALETES | UND. | 10 | 35.19 | 351.9
3.1.2 | COMPOSIÇÃO | 003 | CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND. | 20 | 26.28 | 525.6
4 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 596313.8657
4.1 | SICRO | 2 S 03 010 01 | ESCAVAÇÃO EM CAVAS DE FUNDAÇÃO COM ESGOTAMENTO | M³ | 10641.89 | 40.42 | 430145.1938
4.2 | SINAPI | 76453/001 | DRENAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) | M³ | 757.15 | 22.33 | 16907.1595
4.3 | SINAPI | 74015/001 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO. | M³ | 9800.2 | 14.64 | 143474.928
4.4 | SINAPI | 72844 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (DESCARGA LIVRE) | T | 921.17 | 0.51 | 469.7967
4.5 | SINAPI | 73370 | TRANSPORTE QQ NAT CAM BASCULANTE 30KM/H 8,00 T EXCL DESPESA CARGA/DESC ESPERA DO CAMINHÃO/SERVENTE/E OU EQUIP AUX. | T/KM | 1142.25 | 0.85 | 970.9125
4.6 | SINAPI | 79477 | ESCAVAÇÃO EM ROCHA C/PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO | M³ | 24.76 | 175.52 | 4345.8752
5 |  |  | ESCORAMENTO DE CAVAS E VALAS |  |  |  |  | 76617.998
5.1 | SINAPI | 83868 | ESCORAMENTO DE MADEIRAS EM VALAS - ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTINUO | M² | 1758.1 | 43.58 | 76617.998
6 |  |  | GALERIA |  |  |  |  | 649973.1749
6.1 |  |  | GRADE PARA POÇO DE VISITA
6.1.1 | SINAPI | 83513 | FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES ''I'' OU ''H'' ATE 8'', INCLUSIVE PERDAS | KG | 4370.7 | 7.97 | 34834.479
6.1.2 | COMPOSIÇÃO | 004 | FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO | KG | 892.36 | 5.62 | 5015.0632
6.2 |  |  | INFRA ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
6.2.1 | SICRO | 1 A 01 515 60 | CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA COM PEDRA DE MÃO | M³ | 58.36 | 233.9 | 13650.404
6.2.2 | SINAPI | 74164/004 | LASTRO DE PEDRA MARROADA | M³ | 228.32 | 68.96 | 15744.9472
6.3 |  |  | SUPER - ESTRUTURA
6.3.1 | SINAPI | 5970 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/REAPROVEITAMENTO 2X | M² | 2394.74 | 51.25 | 122730.425
6.3.2 | SICRO | 4 S 03 353 00 | FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 | KG | 38161.99 | 7.32 | 279345.7668
6.3.3 | SINAPI | 74138/004 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO | M³ | 521.81 | 342.37 | 178652.0897
SUB - TOTAL | [7 empty] | 1530531.5606
BDI - 24,23% | [7 empty] | 370847.7971
TOTAL | [7 empty] | 1901379.3577
Rua Átila Vivacqua n° 79 – Centro – Presidente Kennedy – ES C.E.P. 29.350-000 Telefax. : (28) 3535-1350 C.G.C. 27.165.703/0001-26

## CRONOGRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA SEDE: CÓRREGO BATALHA E VIAS URBANAS (EST. 0+00 à EST. 26)
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO |  | PERC. | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03
|  | (%) | Semena 1 | Semena 2 | Semena 3 | Semena 4 | Semena 1 | Semena 2 | Semena 3 | Semena 4 | Semena 1 | Semena 2 | Semena 3 | Semena 4
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 11.28%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
ENCARGOS COMPLEMENTARES
172704.82 |  |  | 14392.0683 | 14392.0683 | 14392.0683 | 14392.0683 | 14392.0683 | 14392.0683 | 14392.0683 | 14392.0683 | 14392.0683 | 14392.0683 | 14392.0683 | 14392.0683
INSTALAÇÕES PROVISORIAS DE OBRA - CANTEIRO |  | 2.224%
BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELETRICAS E ESQUADRIAS.
REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC.6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1.21 M2/FUNC/TURNO), CONF. PROJETO (1 UTILIZÇÃO)
SANITÁRIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES. |  |  | 50% | 50%
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
34044.202 |  |  | 17022.101 | 17022.101
SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0.05733%
SINALIZAÇÃO
ELEMENTOS DE MADEIRA PARA SINALIZAÇÃO - CAVALETES |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
CONES PARA SINALIZAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
877.5 |  |  |  |  | 87.75 | 87.75 | 87.75 | 87.75 | 87.75 | 87.75 | 87.75 | 87.75 | 87.75 | 87.75
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 38.96%
ESCAVAÇÃO EM CAVAS DE FUNDAÇÃO COM ESGOTAMENTO
DRENAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP)
REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO.
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (DESCARGA LIVRE)
TRANSPORTE QQ NAT CAM BASCULANTE 30KM/H 8,00 T EXCL DESPESA CARGA/DESC ESPERA DO CAMINHÃO/SERVENTE/E OU EQUIP AUX. |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
ESCAVAÇÃO EM ROCHA C/PERFURAÇÃO MANUAL E EXPLOSIVO
596313.8657 |  |  |  |  | 59631.3866 | 59631.3866 | 59631.3866 | 59631.3866 | 59631.3866 | 59631.3866 | 59631.3866 | 59631.3866 | 59631.3866 | 59631.3866
ESCORAMENTO DE CAVAS E VALAS |  | 5.006% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
ESCORAMENTO DE MADEIRAS EM VALAS - ESCORAMENTO DE VALAS TIPO CONTINUO
76617.998 |  |  |  |  | 7661.7998 | 7661.7998 | 7661.7998 | 7661.7998 | 7661.7998 | 7661.7998 | 7661.7998 | 7661.7998 | 7661.7998 | 7661.7998
GALERIA |  | 42.47%
GRADE PARA POÇO DE VISITA
FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES ''I'' OU ''H'' ATE 8'', INCLUSIVE PERDAS
FORNECIMENTO DE CHAPA DE AÇO
INFRA ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA COM PEDRA DE MÃO
LASTRO DE PEDRA MARROADA
SUPER - ESTRUTURA
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/REAPROVEITAMENTO 2X
FORNECIMENTO, PREPARO COLOCAÇÃO AÇO CA-50 |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO
649973.1749 |  |  |  |  | 64997.3175 | 64997.3175 | 64997.3175 | 64997.3175 | 64997.3175 | 64997.3175 | 64997.3175 | 64997.3175 | 64997.3175 | 64997.3175
% Simples |  |  | 2.053% | 2.053% | 9.589% | 9.589% | 9.589% | 9.589% | 9.589% | 9.589% | 9.589% | 9.589% | 9.589% | 9.589%
% Acumulado |  |  | 2.053% | 4.105% | 13.69% | 23.28% | 32.87% | 42.46% | 52.05% | 61.64% | 71.23% | 80.82% | 90.41% | 100%
Total Simples |  |  | 31414.1693 | 31414.1693 | 146770.3222 | 146770.3222 | 146770.3222 | 146770.3222 | 146770.3222 | 146770.3222 | 146770.3222 | 146770.3222 | 146770.3222 | 146770.3222
Total Acumulado | 1530531.5606 | 100% | 31414.1693 | 62828.3387 | 209598.6609 | 356368.9831 | 503139.3052 | 649909.6274 | 796679.9496 | 943450.2718 | 1090220.594 | 1236990.9162 | 1383761.2384 | 1530531.5606
Total Simples com BDI |  |  | 39025.8226 | 39025.8226 | 182332.7713 | 182332.7713 | 182332.7713 | 182332.7713 | 182332.7713 | 182332.7713 | 182332.7713 | 182332.7713 | 182332.7713 | 182332.7713
Total Acumulado com BDI | 1901379.3577 | 100% | 39025.8226 | 78051.6451 | 260384.4164 | 442717.1876 | 625049.9589 | 807382.7302 | 989715.5014 | 1172048.2727 | 1354381.044 | 1536713.8152 | 1719046.5865 | 1901379.3577