## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA IMPLANTAÇÃO ETE PRAIA DE MAROBÁ
Obra Implantação da ETE PRAIA DE MAROBÁ PRESIDENTE KENEDY / ES
Planilha de Custos referenciais Labor / CT - UFES Padrão IOPES |  |  | Data Orçamento: 15/01/2015
Data Base: Novembro 2014 BDI = 27,64 % LS = 134,87 %
Item | Código | Descrição | Und. | Quant. | Valor Unit. | Preço Total
1 |  | SERVIÇOS PREELIMINARES
1.1 | 010402 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | 577.2 | 2.82 | 1627.7
| 0105 | Locação |  |  |  | 0
1.2 | 010501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 577.2 | 10.06 | 5806.63
2 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0
| 0207 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 |  |  |  | 0
2.1 | 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 8 | 278.06 | 2224.48
2.2 | 020905 | Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx.de inspeção, conf. projeto | unid | 1 | 9079.9 | 9079.9
2.3 | 020712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 25 | 29.15 | 728.75
2.4 | 020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 20 | 330.18 | 6603.6
2.5 | 020714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 25 | 259.22 | 6480.5
2.6 | 020702 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 10.9 | 516.99 | 5635.19
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0
| 0301 | ESCAVAÇÕES |  |  |  | 0
3.1 | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 113.32 | 36.63 | 4150.91
| 0302 | REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  | 0 | 0
3.2 | 030204 | Lastro de areia | m3 | 11.64 | 106.39 | 1238.38
3.3 | 030210 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m3 | 173.16 | 20.23 | 3503.03
4 |  | ESTRUTURAS |  |  |  | 0
| 0402 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  | 0
4.1 | 040206 | Forma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 172.58 | 63.85 | 11019.23
4.2 | 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas) | m3 | 11.4 | 424.77 | 4842.38
4.3 | 040234 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 48.75 | 468.76 | 22852.05
4.4 | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 3412.64 | 7.01 | 23922.61
| 0406 | LAJES PRÉ-MOLDADAS |  |  |  | 0
4.5 | 040601 | Laje pré-moldada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2 | m2 | 17.62 | 99.1 | 1746.14
5 |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 0
| 0506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 0
5.1 | 050601 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm (JUNTAS CAMURÇADAS) | m2 | 108.09 | 42.12 | 4552.75
6 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 0
| 0601 | MARCOS E ALIZARES |  |  |  | 0
6.1 | 060101 | Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10m a 0.80 x 2.10m | und | 2 | 192.66 | 385.32
6.2 | 060107 | Alizar de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente de 5 x 1,5 cm | m | 19.6 | 9.64 | 188.94
| 0611 | FERRAGENS |  |  |  | 0
6.3 | 061102 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale | und | 1 | 86.94 | 86.94
6.4 | 061108 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo banheiro | und | 1 | 81.94 | 81.94
| 0616 | Porta almofadada em madeira de lei, esp. 30mm para pintura, incl. dobradiças, excl. marco, alizar e fechadura, nas dimensões: |  |  |  | 0
6.5 | 061601 | 0.60 x 2.10 m | und | 1 | 627.98 | 627.98
6.6 | 061603 | 0.80 x 2.10 m | und | 1 | 694.35 | 694.35
7 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0
| 0711 | GRADES E PORTÕES |  |  |  | 0
7.1 | 071107 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m2 | 9.32 | 409.02 | 3812.07
| 0717 | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) |  |  |  | 0
7.2 | 071702 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 0.24 | 337.06 | 80.89
7.3 | 071703 | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 1 | 281.09 | 281.09
8 |  | VIDROS |  |  |  | 0
| 0801 | VIDROS PARA ESQUADRIAS |  |  |  | 0
8.1 | 080101 | Vidro plano transparente liso, com 3 mm de espessura | m2 | 1.24 | 75.1 | 93.12
9 |  | COBERTURA |  |  |  | 0
| 0901 | ESTRUTURA PARA TELHADO |  |  |  | 0
9.1 | 090101 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telhas cerâmicas tipo capa e canal c/ tesouras, pilares, vigas, terças, caibros e ripas, incl. trat. c/cupinicida, exclusive telhas | m2 | 23.34 | 142.74 | 3331.55
| 0902 | TELHADO |  |  |  | 0
9.2 | 090212 | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra) | m2 | 23.34 | 83.64 | 1952.16
| 1002 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS |  |  |  | 0
9.3 | 100202 | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - sika | m2 | 267.08 | 39.77 | 10621.77
9.4 | 100203 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 267.08 | 34.97 | 9339.79
10 |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  | 0
| 1302 | ACABAMENTOS |  |  | 0 | 0
10.1 | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 | 19.06 | 43.1 | 821.49
10.2 | 130202 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m2 | 19.06 | 35.89 | 684.06
11 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 0
| 1402 | ENTRADA DE ÁGUA |  |  |  | 0
11.1 | 140201 | Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC diâmetro 3/4", conforme especificações da CESAN, inclusive torneira de pressão cromada, exclusive abrigo | und | 1 | 235.07 | 235.07
11.2 | 140204 | Abrigo para cavalete de alv. de blocos cerâmicos 10x20x20cm dim.interna 50x30x45cm, c/tampa concreto armado esp.5cm, revest. int. e externo em reboco e lastro concreto esp.10cm, conf.proj.(utilizando arg. cimento, cal e areia) | und | 1 | 141.77 | 141.77
| 1407 | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  | 0
11.3 | 140701 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 4 | 68.39 | 273.56
11.4 | 140702 | Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) | pt | 1 | 125.66 | 125.66
11.5 | 140703 | Ponto de torneira de jardim (para praças) | pt | 3 | 257.45 | 772.35
11.6 | 140705 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 1 | 82.9 | 82.9
11.7 | 140706 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 2 | 63.83 | 127.66
11.8 | 140707 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 2 | 105.32 | 210.64
| 1409 | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS |  |  |  | 0
11.9 | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 6 | 39.61 | 237.66
| 1701 | LOUÇAS |  |  |  | 0
11.10 | 170108 | Saboneteira de louça branca, 7,5x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | und | 2 | 56.61 | 113.22
11.11 | 170111 | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | und | 1 | 57.02 | 57.02
11.12 | 170117 | Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira | und | 1 | 142.13 | 142.13
11.13 | 170119 | Cabide de louça branca com um gancho, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard | und | 2 | 38.45 | 76.9
11.14 | 170129 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive assento plástico e acessórios | und | 1 | 413.87 | 413.87
| 1703 | TORNEIRAS |  |  |  | 0
11.15 | 170304 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 66.02 | 66.02
11.16 | 170306 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 1 | 66.37 | 66.37
11.17 | 170309 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 | 53.75 | 161.25
| 1705 | OUTROS APARELHOS |  |  |  | 0
11.18 | 170519 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 | 179.44 | 179.44
11.19 | 170539 | Reservatório de fibra de vidro 500l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 1 | 488.34 | 488.34
11.20 | 170555 | Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 1 | 146.93 | 146.93
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0
| 1501 | PADRÃO DE ENTRADA |  |  | 0 | 0
12.1 | 150106 | Derivação do ramal de entrada subterrânea em baixa tensão, trifásico, inclusive medidor | und | 1 | 2453.64 | 2453.64
| 1503 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  | 0 | 0
12.2 | 150306 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | und | 1 | 278.6 | 278.6
12.3 | 150315 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR ou equiv. | und | 1 | 662.13 | 662.13
| 1518 | PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 0
12.4 | 151801 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | pt | 5 | 131.95 | 659.75
12.5 | 151802 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | pt | 2 | 117.34 | 234.68
12.6 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | pt | 8 | 135.08 | 1080.64
12.7 | 151805 | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | pt | 1 | 311.93 | 311.93
12.8 | 151808 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (8.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | pt | 6 | 85.75 | 514.5
12.9 | 151813 | Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2m) | pt | 5 | 195.06 | 975.3
| 1510 | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  | 0
12.10 | 151004 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm | und | 3 | 194.28 | 582.84
| 1804 | POSTES |  |  |  | 0
12.11 | 180405 | Poste circular de concreto 11 m padrão ESCELSA, incl. luminária tipo 1 pétala mod. BETA II c/1 lâmpada VS 400W, reator alto fator de potência 400W/220V e relé fotoelétrico, Tecnowatt ou equivalente | und | 1 | 2880.83 | 2880.83
12.12 | pesquisa de mercado - composição auxiliar | Fornecimento e instalação de Refletor 30W Led bivolt, com sensor de presença | und | 4 | 239.06 | 956.24
| 1801 E 1802 | APARELHOS ELÉTRICOS |  |  |  | 0
12.13 | 180101 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V | und | 3 | 78.01 | 234.03
12.14 | 180102 | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V | und | 2 | 87.41 | 174.82
12.15 | 180202 | Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 8 | 23.8 | 190.4
12.16 | 180204 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 6 | 14.86 | 89.16
| 1808 | OUTROS APARELHOS |  |  |  | 0
12.17 | 180809 | Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona | und | 1 | 67.85 | 67.85
13 | 19 | PINTURA |  |  |  | 0
| 1902 | SOBRE CONCRETO OU BLOCOS APARENTES |  |  |  | 0
13.1 | 190203 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três demãos | m2 | 541.7 | 15.5 | 8396.35
| 1904 | SOBRE METAL |  |  |  | 0
13.2 | 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 18.64 | 14.87 | 277.18
| 1903 | SOBRE MADEIRA |  |  |  | 0
13.3 | 190302 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m2 | 14.77 | 17.58 | 259.66
14 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  | 0 | 0
| 2001 | MUROS E FECHAMENTOS |  |  | 0 | 0
14.1 | 200129 | Cerca com mourão de concreto fixado em solo, altura 2.50m, base de 15x15cm e topo 11x11cm, com 5 fios de arame galvanizado liso nº 10 | m | 99.4 | 69.51 | 6909.29
14.2 | 050601 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm (JUNTAS CAMURÇADAS), 02 primeiras fiadas estrutural (blocos cheios) | m2 | 124.25 | 42.12 | 5233.41
14.3 | DER ES 41110 | Cerca de arame farpado 3 fios com mourões a cada 3,0 metros e sem esticadores, inclusive transporte de arame e mourão | m | 99.4 | 14.63 | 1454.22
| 2002 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0
14.4 | 200206 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2 | 232.64 | 59.12 | 13753.68
14.5 | 200254 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 28.16 | 58.65 | 1651.58
| 2003 | PAISAGISMO |  |  | 0 | 0
14.6 | 200326 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m2 | 5.2 | 15.74 | 81.85
14.7 | SEINFRA-CE C0112 | Arbustos ornamentais em geral, com altura mínima de 50cm | unid | 3 | 22.52 | 67.56
15 |  | LEITO DE SECAGEM |  |  |  | 0
| 0205 | INSUMOS (AGREGADOS) |  |  |  | 0
15.1 | 020517 | Brita 1 | m³ | 9 | 57.15 | 514.35
15.2 | 020519 | Brita 3 | m³ | 9 | 59.65 | 536.85
15.3 | 020520 | Brita 4 | m³ | 9 | 59.65 | 536.85
15.4 | 020589 | Areia Grossa | m³ | 6 | 53.67 | 322.02
| 0225 | TIJOLOS |  |  |  | 0
15.5 | 022578 | Tijolo cerâmico maciço 5X10X20cm | unid | 3000 | 0.97 | 2910
| 0402 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  | 0
15.6 | 040206 | Forma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 3.8 | 63.85 | 242.63
15.7 | 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas) | m3 | 3 | 424.77 | 1274.31
15.8 | 040234 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 6 | 468.76 | 2812.56
15.9 | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 420 | 7.01 | 2944.2
| 0505 | ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  |  | 0
15.10 | 050501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 53.2 | 82.11 | 4368.25
|  | DRENOS |  |  |  | 0
15.11 | DER ES 40637 | Dreno de PVC D -> 100 mm | m | 36 | 31.71 | 1141.56
15.12 | 141101 | Caixas de inspeção/passagem de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm ou diâm = 60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchiment | unid | 1 | 374.21 | 374.21
15.13 | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 12 | 39.61 | 475.32
16 |  | PRÉ TRATAMENTO (GRADEAMENTO, CAIXA DE AREIA E CALHA PARSHALL) |  |  |  | 0
| 0402 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  | 0
16.1 | 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas) | m3 | 0.48 | 424.77 | 203.89
16.2 | 040234 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo), também para calhas | m3 | 1.1 | 468.76 | 515.64
16.3 | 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 67.2 | 7.01 | 471.07
| 0505 | ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  |  | 0
16.4 | 050501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 60.06 | 82.11 | 4931.53
|  | GRADEAMENTO |  |  |  | 0
16.5 | 071105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 0.5 | 170.34 | 85.17
|  | BY PASS |  |  |  | 0
16.6 | EMOP 06.272.0003-0 + 06.001.0243-0 | Tubo PVC (NBR-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 150mm, inclusive anel de borracha, assentamento com junta elástica, para coletor de esgotos, com diâmetro nominal de 150mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação | m | 12 | 35.37 | 424.44
17 |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  | 0 | 0
17.1 | MÉDIA DE COLETA DE PREÇOS | Estação de tratamento de esgoto 100% PRFV(plastico reforçado com fibra de vidro) filamentado, com vazão de 10 l/s, composta de: Pré-tratamento, estação elevatória de esgoto, UASB, Filtro aerado submerso, decantador secundário, leito de secagem, com eficiência de 90% | unid | 1 | 2366524.67 | 2366524.67
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 2595258.09
Prefeitura Municipal de Aracruz
Semob
Semob
Semob

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra Implantação da ETE PRAIA DE MAROBÁ PRESIDENTE KENEDY / ES |  |  |  | VALOR : | 2595258.09
Data Orçamento: 15/01/2015
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PARCELAS | [8 empty] | Total
|  | 1o. MÊS | 2o. MÊS | 3o. MÊS | 4o. MÊS | 5o. MÊS | 6o. MÊS | 7o. MÊS | 8o. MÊS | 9o. MÊS
1 | SERVIÇOS PREELIMINARES | PARCELAS 1o. MÊS: 7434.33 | 7434.33 | 7434.33 | 0
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | PARCELAS 1o. MÊS: 30752.42 | 30752.42 | 30752.42 | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRA | PARCELAS 1o. MÊS: 8892.32 | 8892.32 | 8892.32 | 0
4 | ESTRUTURAS | PARCELAS 1o. MÊS: 32191.21; PARCELAS 2o. MÊS: 32191.21 | 64382.41 | 64382.41 | 0
5 | PAREDES E PAINÉIS | PARCELAS 2o. MÊS: 4552.75 | 4552.75 | 4552.75 | 0
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | PARCELAS 3o. MÊS: 2065.47 | 2065.47 | 2065.47 | 0
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | PARCELAS 3o. MÊS: 4174.05 | 4174.05 | 4174.05 | 0
8 | VIDROS | PARCELAS 6o. MÊS: 93.12 | 93.12 | 93.12 | 0
9 | COBERTURA | PARCELAS 7o. MÊS: 12622.64; PARCELAS 8o. MÊS: 12622.64 | 25245.27 | 25245.27 | 0
10 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS | PARCELAS 5o. MÊS: 1505.55 | 1505.55 | 1505.55 | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | PARCELAS 4o. MÊS: 4118.76 | 4118.76 | 4118.76 | 0
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PARCELAS 6o. MÊS: 12347.34 | 12347.34 | 12347.34 | 0
13 | PINTURA | PARCELAS 9o. MÊS: 8933.19 | 8933.19 | 8933.19 | 0
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | PARCELAS 7o. MÊS: 9717.2; PARCELAS 8o. MÊS: 9717.2; PARCELAS 9o. MÊS: 9717.2 | 29151.6 | 29151.6 | 0
15 | LEITO DE SECAGEM | PARCELAS 6o. MÊS: 4613.28; PARCELAS 7o. MÊS: 4613.28; PARCELAS 8o. MÊS: 4613.28; PARCELAS 9o. MÊS: 4613.28 | 18453.12 | 18453.12 | 0
16 | PRÉ TRATAMENTO (GRADEAMENTO, CAIXA DE AREIA E CALHA PARSHALL) | PARCELAS 7o. MÊS: 2210.58; PARCELAS 8o. MÊS: 2210.58; PARCELAS 9o. MÊS: 2210.58 | 6631.74 | 6631.74 | 0
17 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | PARCELAS 4o. MÊS: 473304.93; PARCELAS 5o. MÊS: 473304.93; PARCELAS 6o. MÊS: 473304.93; PARCELAS 7o. MÊS: 473304.93; PARCELAS 8o. MÊS: 473304.93 | 2366524.65 | 2366524.65 | 0
VALOR DO MÊS (PROGRAMAÇÃO DE MEDIÇÕES) |  | 79270.28 | 36743.96 | 6239.52 | 477423.69 | 474810.48 | 490358.67 | 502468.63 | 502468.63 | 25474.25 | 2595258.09 | 2595258.09
VALOR ACUMULADO |  | 79270.28 | 116014.24 | 122253.76 | 599677.45 | 1074487.93 | 1564846.6 | 2067315.23 | 2569783.86 | 2595258.11
PERCENTUAL DO MÊS |  | 3.05 | 1.42 | 0.24 | 18.4 | 18.3 | 18.89 | 19.36 | 19.36 | 0.98 | 100
PERCENTUAL ACUMULADO |  | 3.05 | 4.47 | 4.71 | 23.11 | 41.41 | 60.3 | 79.66 | 99.02 | 100