## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA: GESTÃO COMPLETA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: Iluminação Pública da Comunidade de São Salvador - PRESIDENTE KENNEDY
TABELA: IOPES AGOSTO/2016(LS=128,33% BDI=30,90%), Junho 2015 com BDI=29,63% e L.S.C.=128, EMOP MAR/2015( BDI=23%)
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | SERVIÇO | Unid. | Quant. | PREÇO (R$)
[6 empty] | Unit. | Total
1.0 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | Total do Item= | 36089.78
1.1 | IOPES | 010402 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | M² | 400 | 3.22 | 1288
1.2 | IOPES | 020350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x | M | 80 | 122.55 | 9804
1.3 | IOPES | 020305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | M² | 2 | 188.97 | 377.94
1.4 | DER-ES | 41578 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | Mês | 5 | 1065.13 | 5325.65
1.5 | DER-ES | 41579 | Aluguel de container para almoxarifado | Mês | 5 | 582.46 | 2912.3
1.6 | IOPES | 020710 | Reservatório de fibra de vidro de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (3 utilizações) | UND | 1 | 1284.23 | 1284.23
1.7 | IOPES | 41678 | Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro | Mês | 5 | 963.57 | 4817.85
1.8 | IOPES | 020712 | Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (3 utilizações) | M | 15 | 31.86 | 477.9
1.9 | IOPES | 020713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (3 utilizações) | M | 23 | 426.17 | 9801.91
2.0 |  | Itens de Conservação |  |  |  | Total do Item= | 2355.7524
2.1 | EMOP | 21.004.0095-A | Retirada de poste de concreto ou aço, de 3,50 a 9,00m | UND | 3 | 86.5428 | 259.6284
2.2 | EMOP | 21.004.0200-A | Retirada de poste de madeira | UND | 3 | 95.0298 | 285.0894
2.3 | EMOP | 21.004.0140-A | Retirada de luminária em altura de 4,00 a 9,00m | UND | 14 | 5.3997 | 75.5958
2.4 | EMOP | 21.004.0141-A | Retirada de luminária em altura de10,00 a 12,00m | UND | 18 | 16.2237 | 292.0266
2.5 | EMOP | 21.004.0155-A | Retirada de braço para fixação de luminárias | UND | 32 | 10.8117 | 345.9744
2.6 | EMOP | 21.004.0158-A | Retirada de reator para lâmpada de descarga instalado até 7,00m de altura | UND | 32 | 5.3997 | 172.7904
2.7 | EMOP | 21.004.0135-A | Retirada de rede aérea de B.T. (lance) | UND | 10 | 16.2237 | 162.237
2.8 | EMOP | 21.004.0170-A | Retirada ou substituição de relé fotoelétrico individual, instalado até 12,00m de altura | UND | 32 | 5.3997 | 172.7904
2.9 | IOPES | 010201 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | M² | 31 | 19.02 | 589.62
3.0 |  | LOCAÇÃO E MÃO DE OBRA |  |  |  | Total do Item= | 68719.1
3.1 | IOPES | 010512 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 3 | 15764.95 | 47294.85
3.3 | IOPES | 311907 | Tecnico Segundo Grau-C-(Leis Sociais = 52,25%) - ELETRICISTA | mês | 5 | 4284.85 | 21424.25
4.0 |  | EXTENSÃO DE REDE ÁEREA DE ENERGIA |  |  |  | Total do Item= | 177368.2065
4.1 | OBRAS | composição 01 | ramal quadroplex de 35 mm, cobo de aluminio isolado 750 V, e neutro cabo de aluminio de NÚ. Fornecimento e instalação | m | 1320 | 105.0636 | 138683.9685
4.4 | EMOP | 21.015.0179-A | Armação secundária vertical, completa, para uma rede de B.T., exclusive fornecimento da armação e das cintas de fixação. INSTALAÇÃO | UND | 38 | 10.8117 | 410.8446
4.5 | EMOP | 21.018.0040-0 | Isolador de baixa tensão (BT), tipo carretel, na cor marrom, medindo 72x72mm. FORNECIMENTO | UND | 38 | 2.6568 | 100.9584
4.6 | EMOP | 18.045.0030-A | Poste de concreto, com seção circular, com 11,00m de comprimento e carga nominal horizontal no topo de 200kg, inclusive escavação, exclusive transporte. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | Unid. | 35 | 1090.641 | 38172.435
PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA: GESTÃO COMPLETA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: Iluminação Pública da Comunidade de Santo Eduardo - PRESIDENTE KENNEDY
TABELA: IOPES AGOSTO/2016(LS=128,33% BDI=30,90%), Junho 2015 com BDI=29,63% e L.S.C.=128, EMOP MAR/2015( BDI=23%)
| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | Unid. | Quant. | PREÇO (R$)
[6 empty] | Unit. | Total
5.0 |  | SINALIZAÇÃO E ITENS DE INSTALAÇÃO |  |  |  | Total do Item= | 29273.9175
5.1 | IOPES | 190201 | Pintura com verniz acrílico, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre concreto ou blocos aparentes, a duas demãos | M² | 132 | 11.3 | 1491.6
5.3 | EMOP | 18.260.0045-A | Braço para iluminação de ruas, em tubo de aço galvanizado comsendo com diâmetro de 48,2mm, projeção horizontal 2500mm, projeção vertical 1660mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | Unid. | 61 | 227.5008 | 13877.5488
5.4 | EMOP | 18.260.0050-A | Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 4”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | Unid. | 122 | 44.4399 | 5421.6678
5.5 | EMOP | 21.028.0140-A | Conector perfurante para rede subterrânea, tensão de aplicação: 0,6/1kV, corpo isolado resistente ao ambiente do subsolo, nas cores branca ou bege claro, contato dentado: liga de alumínio estanhado, com camada de espessura mínima de 8mm e condutividade elétrica mínima de 98% IACS a 20ºC, parafuso torquimétrico: liga de alumínio, selador e capuz: material elastomérico na cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma imperdível, grau de proteção: IP-65, para cabos: principal: 6mm² - 185mm² e derivação: 1,5mm² - 10mm² | Unid. | 272 | 13.8129 | 3757.1088
5.6 | EMOP | 18.260.0070-A | Relé fotoelétrico, para comando de iluminação externa, na tensão de 220V e carga máxima de 1.000W. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | Unid. | 61 | 22.8534 | 1394.0574
5.7 | EMOP | 21.031.0010-A | Base externa para relé fotoelétrico. FORNECIMENTO | Unid. | 61 | 7.2447 | 441.9267
5.8 | EMOP | 05.056.0001-A | Placa de ferro esmaltado de 12 x 18cm com numeração para identificação de imóvel em logradouro. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | Unid. | 66 | 43.788 | 2890.008
6.0 |  | LUMINÁRIAS DE LED |  |  |  | Total do Item= | 169455.2162
6.2 | OBRAS | composição 02 | luminária de led, com potência de 140 à 160 W, com grau de proteção de IP67, fabrícada em alumínio injetado, composta com fluxo luminoso de aproximadamente 16.000 lm, temperatura de cor entre 4500 - 5500 k, com o minimo de 50 led`s e máximo de 60 led`s, com suporte de fixação em braços de 40 à 60 mm, com tipo de lente IES1, vida útil de no minimo 50.000h, sistema de inclinação de até 180 graus e dimensões de aproximadamente 600x300x60mm.. inclusive instalação e Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 (7 metros). | Unid. | 36 | 2617.8647 | 94243.1305
6.3 | OBRAS | composição 03 | luminária de led, com potência de 200 à 250 W, com grau de proteção de IP67, fabrícada em alumínio injetado, composta com fluxo luminoso de aproximadamente27000 lm, temperatura de cor entre 4500 - 5500 k, com o minimo de 90 led`s e máximo de 100 led`s, com suporte de fixação em braços de 40 à 60 mm, com tipo de lente IES1, vida útil de no minimo 50.000h, sistema de inclinação de até 180 graus e dimensões de aproximadamente740x300x60mm.. inclusive instalação e Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 (7 metros). | Unid. | 25 | 3008.4834 | 75212.0857
PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA: GESTÃO COMPLETA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: Iluminação Pública da Comunidade de Santo Eduardo - PRESIDENTE KENNEDY
TABELA: IOPES AGOSTO/2016(LS=128,33% BDI=30,90%), Junho 2015 com BDI=29,63% e L.S.C.=128, EMOP MAR/2015( BDI=23%)
| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | Unid. | Quant. | PREÇO (R$)
[6 empty] | Unit. | Total
7.0 |  | RECOMPOSIÇÕES E ATERRAMENTO |  |  |  | Total do Item= | 25754.643
7.1 | DER-ES | 40915 | Calçada de concreto fck->15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | M² | 31 | 89.92 | 2787.52
7.2 | IOPES | 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | M³ | 1.55 | 57.86 | 89.683
7.3 | IOPES | 160303 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | und | 61 | 262.27 | 15998.47
7.4 | IOPES | 151125 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1/2" (20mm), inclusive conexões | m | 549 | 12.53 | 6878.97
[6 empty] | TOTAL= | 509016.6156

## RESUMO
RESUMO
OBRA:GESTÃO COMPLETA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
LOCAL: Iluminação Pública da Comunidade de SÃO SALVADOR - PRESIDENTE KENNEDY
TABELA: IOPES AGOSTO/2016(LS=128,33% BDI=30,90%), Junho 2015 com BDI=29,63% e L.S.C.=128, EMOP MAR/2015( BDI=23%)
PREÇOS
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O |  | TOTAL/ITEM
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | 36089.78
2 | Itens de Conservação |  | 2355.7524
3 | LOCAÇÃO E MÃO DE OBRA |  | 68719.1
4 | EXTENSÃO DE REDE ÁEREA DE ENERGIA |  | 177368.2065
5 | SINALIZAÇÃO E ITENS DE INSTALAÇÃO |  | 29273.9175
6 | LUMINÁRIAS DE LED |  | 169455.2162
7 | RECOMPOSIÇÕES E ATERRAMENTO |  | 25754.643
TOTAL |  |  | 509016.6156
ELABORADO POR:

## Cron. Fisico financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE |  | OBRA:GESTÃO COMPLETA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | TABELA: IOPES AGOSTO/2016(LS=128,33% BDI=30,90%), Junho 2015 com BDI=29,63% e L.S.C.=128, EMOP MAR/2015( BDI=23%)
PRESIDENTE KENNEDY | [7 empty] | OUTUBRO/2016
| PMPK | LOCAL: Iluminação Pública da Comunidade de SÃO SALVADOR - PRESIDENTE KENNEDY
PREÇO TOTAL/ITEM
ITEM | D I S C R I M I N A Ç Ã O |  |  | Inc. | Prazo em dias (FÍSICO) |  |  |  |  | Valor Total
|  |  |  | % | 30DIAS | 60DIAS | 90DIAS | 120DIAS | 150DIAS | Serviços
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  | 36089.78 | 7.0901 | 36089.78 |  |  |  |  | 36089.78
2 | Itens de Conservação |  | 2355.7524 | 0.4628 | 471.1505 | 471.1505 | 471.1505 | 471.1505 | 471.1505 | 2355.7524
3 | LOCAÇÃO E MÃO DE OBRA |  | 68719.1 | 13.5004 | 13743.82 | 13743.82 | 13743.82 | 13743.82 | 13743.82 | 68719.1
4 | EXTENSÃO DE REDE ÁEREA DE ENERGIA |  | 177368.2065 | 34.8453 |  | 44342.0516 | 44342.0516 | 44342.0516 | 44342.0516 | 177368.2065
5 | SINALIZAÇÃO E ITENS DE INSTALAÇÃO |  | 29273.9175 | 5.7511 |  | 7318.4794 | 7318.4794 | 7318.4794 | 7318.4794 | 29273.9175
6 | LUMINÁRIAS DE LED |  | 169455.2162 | 33.2907 |  | 42363.804 | 42363.804 | 42363.804 | 42363.804 | 169455.2162
7 | RECOMPOSIÇÕES E ATERRAMENTO |  | 25754.643 | 5.0597 |  |  |  |  | 25754.643 | 25754.643
| Valor das Parcelas |  | 509016.6156 | 100 | 50304.7505 | 108239.3055 | 108239.3055 | 108239.3055 | 133993.9485 | 509016.6156
| Valor Acumulado |  |  |  | 50304.7505 | 158544.056 | 266783.3615 | 375022.6671 | 400777.3101
ELABORADO POR:
Note on M22: Sec. Obras:

## Plan1 - ramal 35 mm
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | IOPES AGOSTO/2016(LS=128,33% BDI=30,90%)
CÓDIGO | COMP-01 ITEM--
DESCRIÇÃO | ramal de 35 mm | [7 empty] | Primeiro item | brito | 12.95 | tel:(28)3522-6391 | vendedor Gilson
UNIDADE | [8 empty] | Segundo item | cachoeiro.mat.eletricos | 11.85 | tel:(28)3522-2917 | vendedor valeria
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total | Terceiro item | salespe | 13.9 | tel:(28)3542-2576 | vendedora paulo
|  |  | Coefic. | C. Prod. |  |  |  |  | total | 38.7
Mão-de-Obra | [8 empty] | média | 12.9
AJUDANTE | H | 10101 | 0.8 | 1 | 4.67 | 0 | 11.3 | 9.04
ELETRICISTA | H | 10115 | 0.8 | 1 | 5.54 | 0 | 13.4 | 10.72
[7 empty] | Sub-Total | 19.76
Materiais
ramal quadroplex de 35 mm, cobo de aluminio isolado 750 V, e neutro cabo de aluminio de NÚ. Fornecimento e instalação | m | COTAÇÃO | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.9 | 12.9
[7 empty] | Sub-Total | 12.9
Equipamentos
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) | H | 80170 | 0.75 | 1 | 107.49 | 19.43 | 63.47 | 47.6025
|  |  | g |  |  |  | Sub-Total | 47.6025
SERVIÇOS
[6 empty] | 0 |  | 0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 134.87 | 19.76
Materias (B) |  | 12.9
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 47.6025
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 67.3625
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 67.3625
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 80.2625
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 30.9 | 24.8011
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 105.0636
Custo Unitário (adotado) |  | 105.0636
Observação:
IOPES AGOSTO/2016(LS=128,33% BDI=30,90%)
Note on A22: Marcelo Henrique:

## Plan2 - led 150w
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | IOPES AGOSTO/2016(LS=128,33% BDI=30,90%)
CÓDIGO | COMP-02 ITEM--
DESCRIÇÃO | luminaria de led de 150 w | [7 empty] | Primeiro item | elimarc | 1409.88 | tel:(11)29472066 | vendedora shirley
UNIDADE | [8 empty] | Segundo item | fortlight | 1956.5 | tel:(11)20876000 | vendedor clelio
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total | Terceiro item | projeluz | 2379 | tel:(27) 30624849 | vendedor Dório
|  |  | Coefic. | C. Prod. |  |  |  |  | total | 5745.38
Mão-de-Obra | [8 empty] | média | 1915.1267
AJUDANTE | H | 10101 | 1 | 1 | 4.67 | 0 | 11.3 | 11.3
ELETRICISTA | H | 10115 | 1 | 1 | 5.54 | 0 | 13.4 | 13.4
[7 empty] | Sub-Total | 24.7
Materiais
luminária de led, com potência de 150 W, com grau de proteção de IP67, fabrícada em alumínio injetado, composta com fluxo luminoso de aproximadamente 9,500 lm, temperatura de cor entre 4500 - 5500 k, com o minimo de 34 led`s e máximo de 40 led`s, com suporte de fixação em braços de 40 à 60 mm, com tipo de lente IES1, vida útil de no minimo 50.000h, sistema de inclinação de até 180 graus e dimensões de aproximadamente 500x300x60mm. inclusive instalação e Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 (7 metros). | und | COTAÇÃO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1915.1267 | 1915.1267
[7 empty] | Sub-Total | 1915.1267
Equipamentos
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) | H | 80170 | 1 | 1 | 104.35 | 15.77 | 60.07 | 60.07
|  |  | g |  |  |  | Sub-Total | 60.07
SERVIÇOS
[6 empty] | 0 |  | 0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 134.87 | 24.7
Materias (B) |  | 1915.1267
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 60.07
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 84.77
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 84.77
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 1999.8967
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 30.9 | 617.9681
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 2617.8647
Custo Unitário (adotado) |  | 2617.8647
Observação:
IOPES AGOSTO/2016(LS=128,33% BDI=30,90%)
Note on A22: Marcelo Henrique:

## Plan3 - led 250w
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
TABELA | IOPES AGOSTO/2016(LS=128,33% BDI=30,90%)
CÓDIGO | COMP-03 ITEM--
DESCRIÇÃO | luminaria de led de 200-255 w | [7 empty] | Primeiro item | projeluz | 2987 | tel:(27)30624849 | vendedor Dório
UNIDADE | [8 empty] | Segundo item | Fator nobre | 2011.1 | tel:(11)3763-5565 | JEAN PIERRE
Insumo | Unid. | Código |  |  | Pr. Prod. | Pr. Impr. | Pr. Unit. | Sub-Total | Terceiro item | Elimarc | 1642.51 | tel:(11)29472066 | vendedora shirley
|  |  | Coefic. | C. Prod. |  |  |  |  | total | 6640.61
Mão-de-Obra | [8 empty] | média | 2213.5367
AJUDANTE | H | 10101 | 1 | 1 | 4.67 | 0 | 11.3 | 11.3
ELETRICISTA | H | 10115 | 1 | 1 | 5.54 | 0 | 13.4 | 13.4
[7 empty] | Sub-Total | 24.7
Materiais
luminária de led, com potência de 200 à 255 W, com grau de proteção de IP67, fabrícada em alumínio injetado, composta com fluxo luminoso de aproximadamente27000 lm, temperatura de cor entre 4500 - 5500 k, com o minimo de 90 led`s e máximo de 100 led`s, com suporte de fixação em braços de 40 à 60 mm, com tipo de lente IES1, vida útil de no minimo 50.000h, sistema de inclinação de até 180 graus e dimensões de aproximadamente740x300x60mm.. inclusive instalação e Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 (7 metros). | und | COTAÇÃO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2213.5367 | 2213.5367
[7 empty] | Sub-Total | 2213.5367
Equipamentos
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) | H | 80170 | 1 | 1 | 104.35 | 15.77 | 60.07 | 60.07
|  |  | g |  |  |  | Sub-Total | 60.07
SERVIÇOS
[6 empty] | 0 |  | 0
0
[7 empty] | Sub-Total | 0
RESUMO :
Discriminação | Taxa (%) | Valores
Mão-de-Obra (A) | 134.87 | 24.7
Materias (B) |  | 2213.5367
Serviços (F) |  | 0
Equipamentos (C) |  | 60.07
Produção da Equipe (D) |  | 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] |  | 84.77
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) |  | 84.77
Custo Direto Total [(B)+(E)] |  | 2298.3067
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI | 30.9 | 710.1768
Custo Total com BDI + Serviços (F) |  | 3008.4834
Custo Unitário (adotado) |  | 3008.4834
Observação:
IOPES AGOSTO/2016(LS=128,33% BDI=30,90%)
Note on A22: Marcelo Henrique: